ПРОТОКОЛ №15

засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

« 12 » липня 2007 р.                                                                             м. Луганськ

Головував: заступник голови облдержадміністрації, голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорожцсв Микола Васильович

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком)

1. Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років та завдання із забезпечення стабільного проходження опалювального сезону

(Головін В.П.)

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення відмітити, що з початку підготовки житлово-комунального господарства області до опалювального сезону 2007-2008 років до теперішнього часу виконання заходів знаходяться у незадовільному стані та складають ЗО відсотків від запланованих об'ємів.

Ці показники нижчі за рівень середніх показників по області за аналогічний період минулого року.

Аналіз стану підготовки житлово-комунального господарства області до наступного опалювального сезону свідчить про те, що керівники органів виконавчої влади та керівники підприємств, що надають комунальні послуги населенню, приділяють недостатньо уваги забезпеченню виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.05.2007р. № 541 «Про План заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення області до сталої роботи в опалювальний сезон 2007-2008 років», є нагальна потреба їх особистого втручання в хід упровадження оперативних заходів, передбачених зазначеним розпорядженням голови облдержадміністрації.

Необхідно звернути увагу на геть незадовільне становище справ з підготовки об'єктів теплопостачання області, а особисто на підготовку теплових мереж, які підготовлені лише на 7 відсотків від запланованого обсягу.

Одна з важливих причин відставання від графіку підготовки -відсутність коштів з державного бюджету в обсязі 15400,3 тис. грн для виконання бюджетної програми «Ремонт та реконструкція теплових мереж та котелень» і невизначення виконавців робіт, .пов'язаних з   великими термінами проведення торгів та іншими вимогами Закону України «Про державні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Комісія вирішила:

1. Міським головам та головам райдержадміністрацій прийняти необхідні заходи щодо виправлення ситуації, що склалась у виконанні плану з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2007-2008 років.

Термін: відповідно.до термінів, встановлених в Плані заходів

2. Начальнику Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації у зв'язку з нагальною потребою підготувати звернення до Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель від обласної держадміністрації з проханням розгляду питання щодо надання дозволу проведення процедури закупівлі у одного виконавця для виконання бюджетної програми «Ремонт та реконструкція теплових мереж та котелень» у поточному році на суму 17519,7 тис. грн з розділом цієї суми по трьох лотах, в розмірах від 5 млн. грн до 7 млн. грн.

Термін: 20.07.2007 року

3. Контроль за виконанням заходів покласти на заступника голови облдержадміністрації Рисухина Л.І. та на начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Головіна В.П., доручивши їм надати обласній комісії доповідь до 30.07.2007р.

Голова комісії							    М.В.ЗАПОРОЖЦЕВ

Секретар комісії							    М.І.КРИСКИН