ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ

ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2008-2015 РОКИ

у 2008 році

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Фінансування | Результати виконання (невиконання) станом на 01.01.2009 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 РОЗБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ, СПРЯМОВАНОЇ НА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН |  |  |  |  |  |
| 1.1 Промисловість |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення ефективності промислового виробництва областей | Виявлення кола промислових підприємств, які зацікавлені у співпраці з підприємствами Ростовської, Бєлгородської, Воронезької областей Російської Федерації | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області, Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | Не потребує | Постійно ведеться робота у цьому напрямку. У лютому кожного року проводиться розгляд підсумків діяльності промислових підприємств за минулий рік і забезпечення виробничої програми на поточний рік та перспектив розвитку виробництва. За результатами розгляду приймається Програма розвитку підприємств та галузей переробної промисловості Луганської області на поточний рік. |
| 2 |  | Проведення структурно-логічного аналізу для визначення перспективних галузей та напрямів співробітництва, а також кола першочергових проблемних питань, які потребують негайного вирішення у сфері промислового співробітництва | Головне управління економіки, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області, наукові установи (за згодою) | Не потребує | 25 вересня 2008р. на сесії обласної ради була затверджена програма економічного і соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, де визначені перспективи галузі, кола проблемних питань, які потребують негайного вирішення, у сфері промислового співробітництва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Встановлення коопераційних та технологічних зв'язків | Підготовка та надання кожному керівнику промислового підприємства Луганської області, яке належить до визначених пріоритетних напрямів співробітництва, пакета інформаційно-довідкових матеріалів щодо потенційно можливих партнерів (продукція, технологія, потреби тощо) | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головні управління: економіки, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти підприємств | В стадії виконання. Від Ростовської області надійшов каталог «Експорт дону». В ньому зазначені усі промислові підприємства Ростовської області, які здійснюють або можуть здійснювати експорт своєї продукції. Зазначена інформація доводиться до керівників промислових підприємств області. |
| 17 |  | Регулярне проведення спільних "круглих столів" за різними напрямами промислової діяльності областей (наприклад, "Легка промисловість – 2008", "Металургія – 2009"), на яких представники підприємств розглядатимуть та вироблятимуть спільні рішення щодо вдосконалення співробітництва та виробничих процесів, нових видів товарів тощо | Головні управління: економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Луганська спілка промисловців та підприємців (за згодою), керівники підприємств, представники засобів масової інформації (телебачення, преса) | Кошти підприємств | Відповідно до розпорядження голови Луганської облдержадміністрації від 18.04.2008 №494 в період з 17 по 19 червня 2008 року в м. Луганську проводилася VII Міжнародна універсальна виставка «Східна Брама України-2008» в рамках реалізації угод про міжнародну міжрегіональну співпрацю Виставка присвячена до святкування 70-ліття утворення Луганської області і організована Луганською облдержадміністрацією, Луганською РТПП, при активній підтримці урядів, ТПП і виставкових центрів РФ, Республіки Білорусь. В рамках виставки «Східна Брама України-2008» відбувся «Медіа-вернісаж», в якому прийняли участь 26 підприємств. Також був проведений «круглий стіл» з проблем взаємодії ділової преси та бізнесу. 19-21 вересня 2008р. в приміщенні л/а манежу СК «Динамо» відбулась універсальна виставка «Луганщина сьогодні» присвячена святкуванню 70-ї річниці утворення Луганської області на якій представники підприємств розглядали спільні рішення щодо вдосконалення співробітництва |
| 19 |  | Укладання угод про обмін інформацією у сфері стандартизації, метрології, сертифікації | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, ДП "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації", промислові підприємства області | Не потребує | ДП «Луганськстандартметрологія» приймає безпосередню учать в реалізації положень двосторонніх міжурядових та міжвідомчих договорів у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та обміну інформацією укладених Держспоживстандартом України з країнами СНД, а також в реалізації протокольних рішень засідань Міждержавної Ради із стандартизації, метрології та сертифікації (МДР). Центр стандартизації сприяє забезпеченню співробітництва між суб’єктами підприємницької діяльності України та Російської Федерації шляхом проведення сертифікації продукції, що ввозиться на територію України та експортується в РФ. |
| 20 |  | Проведення презентації бізнес-планів у кожній галузі промисловості з метою створення нових спільних російсько-українських підприємств, виробництв | Головні управління: промисловості та розвитку інфраструктури, економіки облдержадміністрації | Кошти підприємств | Розроблені інвестиційні проекти: виробництво моно нітробензолу потужністю 40тис.т/рік (ДП «ХЗ «Південний», Україна та ВАТ «Волжський Оргсінтез», Росія); виробництво 4,4діаміностильбан-2,2дісульфокислоти (ДП «ХЗ «Південний», Україна та ВАТ «Пігмент» Росія). Потрібно окреме рішення Кабінету міністрів України. Направлено листа до Мінпромполітики України з проханням про сприяння у вирішенні питання (№3/10-2674 від 09.06.2008) |
| 21 |  | Допомога у підвищенні технічного рівня промислових підприємств, що належать до пріоритетних напрямів співробітництва з боку Луганської області | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області | Власні кошти підприємств, кошти інвесторів | В центральні органи виконавчої влади надіслано 11 звернень щодо сприяння у підвищенні технічного рівня підприємств. |
|  |  | Організація науково-технічної комісії при обласній державній адміністрації для оцінки науково-технічних проектів та бізнес-планів підприємств у рамках транскордонного співробітництва | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, наукові організації (за згодою), промислові підприємства області | Не потребує | Розпорядженням голови облдержадміністрації №264 від 05.03.2008р. створена комісія з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонної співпраці при облдержадміністрації. До складу комісії від Головного управління промисловості і розвитку інфраструктури включені начальник управління промисловості Ісаченко О.С., начальник відділу легкої промисловості, товарів народного споживання, екології і природних ресурсів Бойко О.М. |
|  |  | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів щодо вирішення нагальних проблем промислового виробництва (за кожною галуззю промисловості окремо) (наприклад, "Застосування сучасних систем автоматизованого проектування (САПР) у конструюванні, градації лекал та проектуванні раціональних розкладок на тканині у швейному виробництві") | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, наукові установи (за згодою), промислові підприємства області | Кошти обласного бюджету | У червні 2008р. проведено форум за участю промислових підприємств області «Національна стратегія розвитку України до 2015 року» |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Будівництво |  |  |  |  |  |
| 30 | Співробітництво будівельних та машинобудівних комплексів Луганської області та прикордонних областей Російської Федерації у реалізації проектів у третіх країнах | Залучення російських інвесторів на підприємство "Радист" Антрацитівського району | Управління економіки Антрацитівської міської ради | Не потребує | З метою залучення інвесторів анкета бізнес-плану направлена в облдержадміністрацію для розміщення на сайті, пакет документів та фотографії підприємства надані до Дому права «Аверс» для пошуку інвесторів |
| 33 | Розширення двосторонньої взаємодії у галузі будівництва | Залучення коштів інвестиційних компаній та ділових кіл Ростовської, Воронезької та Бєлгородської областей у житлове будівництво та об'єкти соціально-комунального призначення | Управління: містобудування та архітектури, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Не потребує | Управлінням містобудування та архітектури спільно з Головним управлінням земельних ресурсів, міськвиконкомами та райдержадміністраціями проведено роботу щодо інвентаризації вільних під забудову майданчиків. Всього в області нараховується 425,7 тис.га земель, не наданих у власність та користування, які можуть бути використані для будівництва житла або інших об’єктів соціальної сфери, у тому числі 172,2 тис.га у населених пунктах області, 253,4 тис.га за межами населених пунктів. Розроблені викопійовки з генеральних планів територій з визначенням земельних ділянок під забудову: м.Ровеньки (22,9га), м.Севєродонецьк (11га), м.Лисичанськ (11,3га), с.Стаханів (45га), м.Антрацит (30 га), м.Лугнськ (1338га), м.Алчевськ (37га), м.Первомайськ (5га), які можна представляти для розгляду представникам прикордонних областей РФ під час зустрічей, проведення «круглих столів», форумів тощо. |
| 1.4 Торгівля |  |  |  |  |  |
| 39 | Торговельно-економічне співробітництво | Розвиток торговельно-збутової інфраструктури (діяльності) в областях у рамках транскордонного співробітництва: |  |  | За підсумками 2008р. експорт будівельних матеріалів підприємств галузі «Виробництво іншої неметалевої продукції» до прикордонних областей РФ складає: Ростовська область – скло листове – 706,6тис.кв.м на суму 83360,2 тис.рос.руб.; - інша продукція із скла - 10,0 тис.кв.м. на суму 3121,8 тис.рос.руб. - радіатори опалювальні чавунні – 80,089 тис.кВт. на суму 17061,7 тис.грн. - цегла облицювальна – 1128,8 тис.шт.ум.ц. на суму 2567,9 тис.грн. - цегла за виробництвом методом «гипер-пресування» - 370,23 тис.шт. ум.ц. на суму 912,35 тис.грн. Воронезька область – скло листове – 1626,2 тис.кв.м на суму 187565,5 тис.рос.руб - інша продукція із скла – 02,5 тис.кв.м. на суму 775,7 тис.рос.руб. - радіатори опалювальні чавунні – 2,546тис.кВт на суму 553,9тис.грн. - люки каналізаційні – 0,396 тис.к-т. на суму 124,3тис.грн. - цегла облицювальні 13,61 тис.шт. ум.ц. на суму 30,10 тис.грн. - цегла за виробництвом методом «гипер-пресування» - 106,83 тис.шт. ум.ц. на суму 125,54 тис.грн. Бєлгородська область – скло листове 84,6 тис.кв.м на суму 10636,2 тис.рос.руб. - інша продукція із скла – 3,0 тис.кв.м на суму 1109,9 тис.рос.руб - радіатори опалювальні чавунні – 18,791 тис.кВт. на суму 3563,9 тис.грн. - люки каналізаційні – 2,192 тис.к-т. на суму 722,3 тис.грн. - цегла облицювальна – 2043 тис.шт.ум.ц та на суму 3490,1тис.грн. - цегла за виробництвом методом «гипер-пресування» – 678,42 тис.шт на суму 1591,96 тис.грн. |
|  |  | - спільна участь у реалізації проекту зі створення оптового ринку "Козачий ярмарок" | Станично-Луганська райдержадміністрація спільно з прикордонними партнерами | Кошти приватних інвесторів областей | Розроблено інвестиційний проект по будівництву оптового ринку «Козачий ярмарок», підсумковий кошторис близько 1,8 млн. дол. Проектом передбачено утворення 530 робочих місць. Тривають пошуки інвесторів. |
| 2 РОЗБУДОВА ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |  |  |  |
| 40 | Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску в межах прикордонних районів (міст) області* Багачка Пантюхіне Нижньобараниківка Благовіщенка Краснодарський-2 Сиротине Петрівка Зоринівка Олександрівка Герасимівна Юганівка Сєвєрний Краснодарський-1 Новоборовиці | - проведення будівельних робіт; - проведення монтажних робіт; - облаштування обладнанням, меблями та інвентарем - будівництво - будівництво - будівництво - будівництво - будівництво - дооблаштування - дооблаштування - дооблаштування - дооблаштування - дооблаштування - дооблаштування - дооблаштування - дооблаштування - дооблаштування | Райдержадміністрації прикордонних районів та виконкоми Краснодонської і Свердловської міських рад Троїцька Новопськовська Біловодська Станично-Луганська Краснодонська Троїцька Білокуракінська Міловська Станично-Луганська Станично-Луганска Станично-Луганська Краснодонський Краснодонська Свердловський | Потребує за рахунок місцевих бюджетів | Виконано частково Виконано Виконано Виконано частково Виконано Виконано частково Виконано частково Виконано частково |
| 41 | Будівництво пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення* | Розробка проектів та облаштування за постійною схемою: |  | Потребує за рахунок Державного бюджету | Впродовж 2006-2007 років митницею разом з відділом капітального будівництва ДМСУ та Міловськими органами місцевого самоврядування велась робота по вибору земельної ділянки під пункт пропуску. На сьогодні вирішується питання з будівництва сумісного «Російсько-українського» пункту пропуску на рівні ДМСУ. Заплановано на 2010-2011 роки Заплановано на 2013 рік Заплановано на 2010-2011 роки |
|  |  | - міжнародного Ппр "Дякове", Антрацитівський район | Луганська митниця |  |  |
|  |  | - міжнародного Ппр "Червонопартизанськ", м. Свердловськ | Луганська митниця |  |  |
|  |  | - міжнародного Ппр "Красна Талівка", Станично-Луганський район | Луганська митниця |  |  |
|  |  | - міждержавного Ппр "Мілове", Міловський район | Старобільська митниця |  |  |
|  |  | - міжнародного Ппр "Танюшівка", Новопсковський район | Старобільська митниця |  |  |
|  |  | - міждержавного Ппр "Новобіла", Новопсковський район | Старобільська митниця |  |  |
|  |  | - міждержавного Ппр "Дьоміно-Олександрівка", Троїцький район | Старобільська митниця |  |  |
|  |  | - реконструкція міжнародного Ппр „Довжанський”, м. Свердловськ; | Луганська митниця |  | Виконані інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, роботи проводяться відповідно до затвердженого календарного плану |
| 42 | Розбудова об’єктів соціально-побутового обслуговування населення на державному кордоні | Відновлення паромної переправи на річці Сіверський Донець між с. Кружилівкою (Луганська область) і станицею Мітякінською (Ростовська область) | Краснодонська райдержадміністрація | Потребує | Проект з відновлення паромної переправи на річці Сіверський Донець складено та відправлено на розгляд до Міністерства регіонального розвитку для включення до фінансування. У Державному бюджеті на 2009 рік кошти на реалізацію цього проекту не передбачені. |
| 3 РОЗБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СТВОРЕННЯ ТРАНЗИТНИХ КОРИДОРІВ |  |  |  |  |  |
| - 5 | Розбудова автошляхів і міжнародних автомобільних переходів Харків-Дебальцеве-Ростов-на-Дону через міжнародні пункти пропуску: Довжанський (Україна) –Новошахтинськ (Російська Федерація); Дякове (Україна) –Куйбишево (Російська Федерація) | Створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва та використання транзитного потенціалу області, модернізація автошляху Харків-Дебальцеве-Ростов-на-Дону на дільницях автошляхів: - модернізація дільниці автошляхів Луганськ-Краснодон-Ізварине (Україна) – Донецьк (Російська Федерація) – 50 км - реконструкція автошляху Краснодон-Свердловськ – 20 км; - Свердловськ (Україна) – Гукове (Російська Федерація) – 30 км; - Свердловськ-Довжанська – 30 км; - Антрацит-Дякове | Служба автомобільних доріг у Луганській області, районні державні адміністрації |  | До Мінрегіонбуду надіслані пропозиції для розгляду та включення до проекту Державного бюджету на 2009 рік У Державному бюджеті на 2009 рік кошти на реалізацію цього проекту не передбачені. Капітальний ремонт дільниць автошляхів Луганськ-Краснодон-Ізварино та Красно дон-Свердловськ виконані протягом 2006-2007 років, тому протягом 2008 року проведення ремонтів на цих дільницях не планується. |
|  | Модернізація та реконструкція автошляху Луганськ-Воронеж через міжнародний пункт пропуску "Просяне (Україна) – Бугаївка (Російська Федерація)" | Модернізація та реконструкція автошляху півничних районів Луганської області (Сватівського, Старобільського і Біловодського районів): | Служба автомобільних доріг у Луганській області, районні державні адміністрації |  | Роботи проводяться будівельною організацією згідно укладеного договору |
|  |  | - обстеження автошляхів |  | Державний бюджет |  |
|  |  | - складання проекту реконструкції автошляхів |  | Державний бюджет |  |
|  |  | - реконструкція автошляхів |  | Державний бюджет |  |
|  | Реконструкція дільниці автошляху від перехрестя траси Луганськ-Марківка до Можаївки – 20 км | Реконструкція траси Гарасимівка (Станично-Луганський район Луганської області) – Можаївка (Тарасівський район Ростовської області) | Служба автомобільних доріг у Луганській області, Станично-Луганська райдержадміністрація | Державний бюджет | Виконання даного заходу передбачає внесення змін до планів розбудови митних органів, які затверджуються та фінансуються Державною митною службою України. |
|  |  | Створення відповідної інфраструктури та облаштування місця несення служби та роботи контролюючих служб | Луганська митниця, Луганський прикордонний загін | Державний бюджет | Виконання даного заходу передбачає внесення змін до планів розбудови митних органів, які затверджуються та фінансуються Державною митною службою України. |
| - 5 | Створення інтермодального логістичного парку "Міловський", завданням якого буде обробка і перевалка вантажів, управління та контроль за потоками до кінцевого пункту доставки | Розробка проекту логістичного комплексу у смт Міловому або на території с. Зоринівці | Міловська районна державна адміністрація, науково-проектні організації (за згодою) | Кошти приватних інвесторів | До Мінрегіонбуду надіслані пропозиції для розгляду та включення до проекту Державного бюджету на 2009 рік. У Державному бюджеті на 2009 рік кошти на реалізацію цього проекту не передбачені. |
| 62 | Розвиток міжнародних транспортних коридорів, що проходять територією Луганської області та сусідніх областей Російської Федерації | Аналіз умов функціонування пунктів пропуску на державному кордоні та підготовка необхідних заходів (програми) щодо підвищення ефективності їх роботи | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Луганська митниця, Луганський прикордонний загін, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | Не потребує | Здійснено перерозподіл руху транспортних засобів в п.п. для автомобільного сполучення та визначено спеціальні смуги руху (місця митного оформлення товарів) для транспортних засобів. Визначено окрему смугу руху (місце здійснення контролю та митного оформлення) автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів. У 3 кварталі 2008р. з метою удосконалення рівня взаємодії посадових осіб Луганського прикордонного загону та Луганської митниці у пунктах пропуску для автомобільного сполучення в зоні діяльності Луганської митниці та скорочення часу прикордонного та митного контролю осіб, їх особистих речей, транспортних засобів та товарів розроблено та зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Луганській області Технологічні схеми прикордонного та митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Довжанський», «Ізварине», «Красна Талівка», «Червонопартизанськ». У IV кварталі Луганським прикордонним загоном проведено аналіз умов функціонування пунктів пропуску та підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності їх роботи. |
| 63 |  | Створення чотиристоронньої робочої групи (Луганська область (Україна), Ростовська, Бєлгородська, Воронезька області (Російська Федерація) з метою підготовки пропозицій щодо раціонального розміщення та облаштування пунктів спільного проведення всіх видів контролю під час перетину державного кордону України та Російської Федерації на МТК, що проходять територією цих областей, та синхронізації роботи з розвитку МТК на їх території | Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | Не потребує | Участь у спільній нараді керівництва Луганського прикордонного загону, правоохоронних органів Міловського району Луганської області та Старобільської митниці з питання координації спільних дій для перевірки інформації, викладеної в листі ГУ БКОЗ СБ України від 26.02.08 №14/4753 «Про можливу протиправну діяльність, пов’язану з незаконним переміщенням через митний кордон України товарів у смт. Мілове Луганської області» Підготовлено пропозиції щодо облаштування пунктів спільного проведення контролю. |
| 74 |  | Підготовка пропозицій щодо розробки державної програми, спрямованої на реалізацію заходів щодо розвитку транспортної інфраструктури на дільницях МТК у Луганській області та облаштування необхідної інфраструктури на всіх напрямах, що забезпечують транспортну складову транскордонного співробітництва | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін | Не потребує | Надано пропозиції |
| 4 АКТИВІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ, ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ ТА ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  |  |  |
| 4.1 Соціальна сфера |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Зайнятість населення та трудова міграція |  |  |  |  |  |
| 83 | Підвищення мобільності населення та створення спільного ринку праці із сусідніми областями Російської Федерації | Розробка механізму обліку громадян області, які виїжджають за межі України з метою працевлаштування | Створена при облдержадміністрації організаційна структура (Комітет) з питань міждержавної трудової міграції, ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці (за згодою) | Не потребує | В кожному базовому центрі зайнятості, що є прикордонним, ведеться облік осіб, бажаючих працювати на підприємствах РФ, у розрізі професій (спеціальностей). Вказана інформація періодично надається на розгляд адміністраціям, центрам зайнятості прикордонних районів РФ. |
| 84 |  | Створення за даними служб зайнятості сусідніх областей Російської Федерації інформаційно-довідкової бази даних, яка б містила відомості про ринки праці, умови працевлаштування та перебування на території областей Російської Федерації – учасниць транскордонного співробітництва трудових мігрантів з області, забезпечення цією інформацією міських та районних центрів зайнятості, розташованих на прикордонних територіях області, та трудових мігрантів | Луганський обласний центр зайнятості | Кошти Фонду загальнообов'яз-кового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Прикордонними центрами зайнятості, які межують з Воронезькою, Ростовською та Білгородською областями РФ, щомісячно проводиться обмін інформацією про стан ринку праці, актуальні вакансії, які користуються попитом незайнятого населення регіонів. Інформаційні матеріали тендерних куточків є у всіх базових центрах зайнятості. |
| 85 |  | Здійснення обміну інформацією між органами виконавчої влади областей - учасниць транскордонного співробітництва про імміграційне законодавство та порядок перетину державного кордону між Україною та Російською Федерацією | Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, Луганський прикордонний загін | Не потребує | Постійний обмін інформацією проводиться шляхом здійснення прикордонно-представницької переписки Центрами зайнятості, сумісно з органами місцевого самоврядування проводяться спільні заходи стосовно роз’яснення питань легальної трудової міграції та забезпечення соціального захисту трудових мігрантів. Розроблено план заходів щодо попередження неврегульованої зовнішньої трудової міграції, протидії торгівлі людьми і ліквідації дитячої праці. За 9 місяців п.р. у прикордонних базових центрах Луганської області проведено 22 семінари-тренінги для безробітних, охоплено понад 400 осіб. |
| 86 |  | Організація взаємодії між службами зайнятості областей - учасниць транскордонного співробітництва у сфері регулювання ринку праці з урахуванням особливостей ринку праці на прикордонних територіях та дотримання трудового законодавства України та Російської Федерації | Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості |  | Прикордонні центри зайнятості щомісячно обмінюються інформацією про стан ринку праці, діючи вакансії, досвід роботи по працевлаштуванню незайнятого населення та організації зайнятості безробітних, іміджевою продукцією, брошурами та буклетами. |
| 87 |  | Організація обміну інформацією про вакантні робочі місця у прикордонних областях Російської Федерації з метою обміну робочою силою та проведення центрами зайнятості та міграційними службами областей-учасниць транскордонного співробітництва спільних ярмарок вакансій | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості | Не потребує | Прикордонні центри зайнятості щомісячно обмінюються інформацією про стан ринку праці, діючи вакансії, досвід роботи по працевлаштуванню незайнятого населення та організації зайнятості безробітних, іміджевою продукцією, брошурами та буклетами. Краснодонським міськрайцентром зайнятості проводиться обмін вакансіями з центром зайнятості м.Донецька Ростовської області РФ Проведено 3 зустрічі між керівництвом Міловського та Чертковського (РФ) центрів зайнятості по обміну інформацією про вакантні робочі місця прикордонних селищ На базі Луганського медичного університету проведено ярмарку вакансій, на яку було запрошено головного лікаря Тарасівської районної лікарні. |
| 88 | Збільшення можливостей легального працевлаштуван-ня мешканців області у сусідніх областях Російської Федерації | Встановлення взаємного обміну інформацією між зацікавленими суб'єктами (Луганським обласним, міськими та районними центрами зайнятості та міграційними службами сусідніх областей Російської Федерації) з питань трудової міграції | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості |  | 12 березня 2008 року відбувся Міжрегіональний ярмарок вакансій для випускників Луганського національного аграрного університету . Проведено 3 зустрічі між керівництвом Міловського та Чертковського (РФ) центрів зайнятості по обміну інформацією про вакантні робочі місця прикордонних селищ |
| 89 |  | Налагодження співпраці із сусідніми областями Російської Федерації з питань працевлаштування трудових мігрантів з області на основі заявок служб зайнятості Російської Федерації з урахуванням потреби підприємств та організацій у працівниках за конкретними професіями та фахами | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості | Не потребує | Спеціалісти прикордонних центрів зайнятості вивчають можливість працевлаштування на підприємствах області іноземних громадян на довготривалій основі |
| 94 | Проведення заходів протидії нелегальній трудовій міграції Вивчення досвіду роботи в сусідніх областях Російської Федерації щодо розвитку малого підприємництва | Проведення облдержадміністрацією та Луганським обласним центром зайнятості разом із міграційними службами сусідніх областей Російської Федерації "круглих столів" щодо проблем трудової міграції з виробленням спільних заходів протидії нелегальній трудовій міграції | Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості |  | Протягом 2008р. проведені тематичні семінари «Торгівля людьми – це може трапитися з кожним», «Робота за кордоном: міфи та реальність» для випускників навчальних закладів, спрямованих на протидію торгівлі людьми. |
| 95 |  | Обмін досвідом роботи між відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування областей-учасниць транскордонного співробітництва, взаємна допомога у боротьбі з нелегальною трудовою міграцією, обмін інформацією щодо виявлення каналів незаконної трудової міграції | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування міст та районів області, розташованих на прикордонних територіях, Луганський прикордонний загін | Не потребує | Обмін досвідом здійснюється під час проведення прикордонно-представницьких зустрічей на рівні Прикордонних Представників та їх заступників (не рідше 1 разу в квартал) |
| 97 |  | Здійснення обміну інформацією між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування областей-учасниць транскордонного співробітництва з питань трудової міграції та вироблення необхідних заходів боротьби з незаконною трудовою міграцією на прикордонних територіях | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування прикордонних районів області, Луганський прикордонний загін | Не потребує | Обмін досвідом здійснюється під час проведення прикордонно-представницьких зустрічей на рівні Прикордонних Представників та їх заступників (не рідше 1 разу в квартал) |
| 108 |  | Вивчення досвіду Ростовської області щодо розробки та реалізації обласної цільової програми розвитку малого підприємництва, яка передбачає заходи щодо стимулювання молодіжного підприємництва та сприяє підвищенню рівня зайнятості молоді | Головне управління економіки облдержадміністрації | Не потребує | У листопаді 2008р. проведено Дні Луганської області у Ростовській області РФ, де було розглянуте питання відносно обміну досвідом щодо розвитку малого підприємництва РФ. |
| 4.1.3 Доходи населення |  |  |  |  |  |
| 110 | Вивчення досвіду роботи в сусідніх областях Російської Федерації щодо підвищення якості життя населення | Вивчення досвіду Бєлгородської області щодо розробки та реалізації Програми підвищення якості життя населення | Головне управління економіки, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | Не потребує | Питання на стадії виконання |
| 116 | Проведення культурно-просвітньої роботи | Відвідування учнями шкіл прикордонних областей Російської Федерації меморіального комплексу "Молода гвардія". Проведення спільних олімпіад, дитячих фестивалів, зустрічей, свят, екскурсій між навчально-виховними закладами областей-учасниць транскордонного співробітництва | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Не потребує | Під час проведення XII Міжнародного фестивалю «Вчитель року» делегація РФ відвідала меморіальний комплекс «Молода гвардія». У квітні п.р. члени клубу міжнародної дружби «Червона гвоздика» - учні Тошківської школи №22 м.Первомайська взяли участь у Міжнародних змаганнях до Міжнародного дня захисту дітей у Кантемирівському р-ні Воронезької області, п’ять школярів було запрошено до наро-Фомінська Московської області для участі у святкуванні річниці 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії ім.. Ю.В. Андронова. Учні м.Северодонецька, член клубу авторської пісні ім.Грушинського (м.Самара), брали участь в авторському фестивалі «Лісові багатства Росії», а ансамбль духових інструментів Северодонецького Центру дитячої творчості постійно бере участь у Сорочинському музичному конкурсі. У травні п.р. відбувся традиційний міжнародний зліт «Хай наша братська дружба міцніє і росте» за участю керівників Троїцького району та Вейделевського району Бєлгородської області, присвячений 70-річчю Луганської області. Делегація марківських школярів побувала в смт.Кантемирівка з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. |
| 117 | Професійно- орієнтаційна робота у закладах вищої освіти | Проведення Луганським національним педагогічним університетом ім. Т.Шевченка днів "абітурієнта", "відкритих дверей" у прикордонних областях Російської Федерації. Розміщення інформації про університет і напрями підготовки в засобах масової інформації сусідніх областей Російської Федерації. Адресне розсилання рекламної продукції | Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка | Не потребує | У період 2007-2008 навчального року в університеті згідно «Плану рекламних заходів» відділом маркетингу, науково-дослідним відділом з міжнародних зв’язків та приймальною комісією реалізувались маркетингові дослідження у прикордонних районах Ростовської області РФ. (Міллеровському, Тарасівсьмому, Чертковському, Катарському, Шолоховському, та містах: Шахти, Новошахтинськ, Каменськ, Шахтинськ). Відбулися дні відкритих дверей, відвідані школи, ПТУ, коледжі, ліцеї, проводилась «Ярмарок випускників». |
| 4.2.2 Наука |  |  |  |  |  |
| 118 | Поглиблення зв'язків між ВНЗами області та сусідніх областей Російської Федерації | Організація та проведення спільних з вищими навчальними закладами прикордонних областей Російської Федерації науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на базі Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Проведення спільних науково-дослідних робіт у сфері психолого-педагогічних, соціально-економічних, природничо-гуманітарних наук | Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка | Не потребує | На базі Луганського національного університету ім..Т.Шевченка було проведено: - Міжнародний науково-практичний семінар «Представлення світу в гуманітарних дискурсах XX століття» (22-23 квітня 2008р.) - - VI Міжнародний форум, присвячений Дню слов’янської письменності та культури (22-23 травня 2008р.) - За результатами конференції видано збірки наукових праць. |
| 121 | Проведення спільних наукових досліджень ВНЗів області з ВНЗами сусідніх областей Російської Федерації | Встановлення галузевої природи концесії "Компанія Луганськвода" на підставі спільних досліджень кафедри господарського права СНУ ім. В.Даля та кафедри цивільного права та підприємництва Ростовського юридичного інституту Північнокавказької академії державної служби (РЮІПАДС) з метою забезпечення виконання договірних зобов’язань (проведення круглих столів "Умови концесійного договору", "Контроль за виконанням концесійних зобов’язань") | Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля (розробник схеми екологічної мережі в Луганській області) | Не потребує | Кафедрою господарського права СНУ ім. Даля спільно з кафедрою цивільного права та підприємництва Ростовського юридичного інституту Північнокавказької академії державної служби проведено круглий стіл «Умови концесійного договору» за участю молодих науковців. |
| 126 | Проведення наукових досліджень щодо зовнішньо-торгівельного співробітництва | Розробка механізму транскордонного співробітництва на принципах СОТ (науково-дослідні розробки, апробації; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | СНУ ім. В. Даля (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) | Не потребує | Кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності СНУ ім. В.Даля спільно з управлінням зовнішньоекономічних зв’язків ОДА проведено науковий семінар та круглий стіл з вказаної проблеми |
| 127 |  | Формування прикордонної зони вільної торгівлі на принципах СОТ (науково-дослідні розробки, апробація результатів; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | СНУ ім. В. Даля (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) | Не потребує | За результатами наукових досліджень опубліковані дві наукові статті у фахових наукових виданнях України та три статті у міжнародних виданнях (Воронезький державний університет і Воронезький технічний університет) |
| 4.2.3 Охорона здоров'я |  |  |  |  |  |
| 136 | Поглиблення зв'язків між областями-учасницями транскордонного співробітництва щодо своєчасного запобігання епідеміям, протидії зростанню захворювань та підвищення рівня охорони здоров'я населення області | Забезпечення оперативного обміну інформацією та проведення спільних протиепідемічних заходів у разі виникнення на територіях Луганської та сусідніх областей Російської Федерації випадків небезпечних та інфекційних захворювань людини | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Не потребує | Розпочато впровадження системи оперативного обміну інформацією |
| 139 |  | Обмін досвідом роботи щодо розробки та виконання програм, спрямованих на вирішення питань боротьби із захворюваннями соціального характеру ("Невідкладні заходи боротьби із туберкульозом", "Вакцинопрофілактика", "Невідкладні заходи щодо запобігання поширенню захворюванню, що викликається вірусом імунодефіцитом людини", "Удосконалення Служби "Медицини катастроф", "Про заходи щодо розвитку онкологічної допомоги населенню", "Про заходи щодо запобігання подальшому поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом") | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавці | Обласний бюджет | В 2008р. розроблені обласні програми щодо боротьби із туберкульозом, здоров’я дітей та жінок |
| 141 |  | Організація та проведення спільно з областями-учасницями транскордонного співробітництва науково-практичних конференцій з питань охорони здоров'я та медицини катастроф | Головне управління охорони здоров'я, управління освіти і науки облдержадміністрації, медичні установи | Кошти обласного бюджету, кошти учасників конференцій | Проведено три конференції |
| 144 | Забезпечення санаторним лікуванням мешканців прикордонних областей | Створення умов для лікування мешканців областей-учасниць транскордонного співробітництва в санаторіях, розташованих на їх територіях | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, об'єднання професійних спілок області (за згодою), санаторно-курортні заклади | Не потребує | Вирішується в індивідуальному порядку |
| 4.2.4 Культура |  |  |  |  |  |
| 147 | Налагодження культурних зв'язків із сусідніми областями Російської Федерації | Сприяння налагодженню контактів і взаємодії громадських організацій області з українськими національно-культурними об'єднаннями та організаціями сусідніх областей Російської Федерації; сприяння налагодженню зв'язків між громадськими організаціями козацтва Луганської та Ростовської областей | Управління: з питань внутрішньої політики, культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує | 17 квітня 2008р. під час візиту офіційної делегації від Луганської облдержадміністрації до м. Ростова-на-Дону РФ відбулась зустріч заступника начальника відділу взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації з лідером української діаспори Ростовської області Макарчиком В.П. у ході зустрічі були обговорені шляхи співпраці та взаємодії з українською діаспорою. |
| 149 |  | Установлення зв'язків між творчими колективами, музеями, бібліотеками, окремими митцями областей - учасниць транскордонного співробітництва | Управління: з питань внутрішньої політики, культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує | 24-27 червня 2008р. в м. Ростові-на-Дону на сцені Державного академічного театру драми імені М.Горького відбулись гастролі Луганського обласного російського драматичного театру. |
| 150 |  | Проведення заходу "Козацька слава", присвяченого єдності козацької громади "Лугакий" та громади донських козаків у м. Шахти | Відділ культури Антрацитівської міської ради | Кошти міського бюджету | У травні місяці п.р. у м. Шахти Ростовської області відбувся фестиваль «Козацька розвага», у якому прийняла участь делегація міста Антрацит. |
| 152 |  | Проведення спільних урочистих заходів до Дня незалежності України мешканцями м. Новопскова Луганської області та м. Ровеньки Бєлгородської області (участь в урочистостях муніципального оркестру м. Ровеньки) | Відділ культури Новопсковської райдержадміністрації | Кошти міського бюджету | Виконано |
| 153 |  | Участь колективів художньої самодіяльності смт Мілове у Міжнародному фестивалі "Вулиця Дружби" | Відділ культури Міловської райдержадміністрації | Потрібно Кошти районного бюджету | 20 червня 2008 р. проведено молодіжну акцію «Вулиця дружби» між молодіжними організаціями Луганської та Ростовської області 11 жовтня 2008р. відбувся Фестиваль традиційної та сучасної культури «Вулиця дружби» за участю кращих професійних та аматорських колективів України та Російсько Федерації. |
| 154 |  | Проведення на прикордонних із Російською Федерацією територіях виступів творчих колективів м. Свердловська (народного вокального колективу "Сударушка", ансамблю пісні та танцю"Барвінок", народного цирку у рамках Днів української культури) | Відділ культури Свердловської міської ради | Не потребує | З метою пропаганди української культури було проведено зустріч делегації Ростовської області (РФ) на прикордонній території, яка брала участь у заходах, присвячених 70-рччю Луганської області, організований виступ народного вокального колективу м. Свердловська «Сударушка» під час виставки «Східна Брама України 2008» |
|  |  | Започаткування обміну концертними виступами творчих колективів м. Красного Луча та населених пунктів прикордонної території Ростовської області: народних хорових колективів ветеранів війни та праці, народного хореографічного ансамблю "Радість", народного чоловічого вокального ансамблю, дитячого козацького ансамблю "Аюшка" | Управління культури і туризму облдержадміністрація, Краснолуцький міський відділ культури | Кошти міського бюджету | Дитячий козацький ансамбль «Аюшка» Палацу культури ім..Петровського (художній керівник Єгорова Р.О.) взяв участь у травні 2008р. у фестивалі козацького мистецтва (Ростовська область). У IV кварталі поточного року народний хоровий колектив ветеранів війни та праці ПК ім..Леніна відвідав м.Новочеркаськ РФ, а солісти народного хореографічного ансамблю «Радість» м.Шахти РФ. |
|  |  | Обмін колективами художньої самодіяльності прикордонних районів Луганської області із сусідніми населеними пунктами Російської Федерації (с. Чорткове та смт Міллєрово) | Відділи культури райдержадміністрацій | Не потребує | Обмін колективами художньої самодіяльності та окремими виконавцями між селищами Мілове (4 участі) та Чертково (6) до державних свят і пам’ятних дат. У листопаді 2008р. проведено спільні святкові заходи до Дня працівників сільського господарства між громадами села Новобіла Кантемирівського району Воронезької області та села Новобіла Новопсковського району Луганської області. У грудні 2008р. з нагоди відзначення 30-річчя Танюшівської ЗОШ I-II ст. на святкові заходи були запрошені педагогічні працівники з Нижньо-Серебрянської восьмирічної школи Ровенського району Бєлгородської області. |
|  |  | Організація спільних із сусідніми областями Російської Федерації фестивалів, музичних і театральних вистав, художніх виставок, що присвячені регіональній культурі | Управління культури та туризму облдержадміністрації, міські та районні відділи культури | Кошти міських та районних бюджетів | 23-25 травня в м.Краснодоні відбувся другий відкритий фестиваль-конкурс оркестрової духової музики, присвячений пам’яті героїв-молодогвардійців та 70-річчю утворення Луганської області. У фестивалі взяли участь гості із Росії: оркестр духових інструментів «Возрождение» Бєлгородського державного центру музичного мистецтва РФ, ансамбль муніципального духового оркестру м.Донецька Ростовської області РФ Краснодонська художня школа підтримує стосунки з Ростовський художнім училищем №50. Участь вокального ансамблю «Рябинушка» та співачки Міловського району у міжнародному фестивалі музичного мистецтва «Маньково зажигает звезды» (РФ) 16-18 серпня 2008р. в м.Сватове Луганської області відбувся Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Слобожанський спас», у якому взяла участь хореографічна група муніципального ансамблю пісні та танцю «Козача вольниця» (м.Донецьк, Ростовської області, РФ) та посіла 1 місце у номінації «Слобожанські візерунки» 18 вересня 2008р. в смт.Кантіміровка Воронезької області РФ відбувся восьмий обласний фестиваль Російсько-Української дружби «Сім’я єдина», у якому диплом переможця фестивалю в номінації «Кладень ремесла» отримай майстер з різьби по дереву Ромашенко О.І. (Новоайдарський р-н, с.Гричишкино) 27-28 вересня відбувся обласний відкритий фестиваль козачої культури «Любо», у якому взяли участь аматорськи колективи та виконавці з Ростовської області Р.Ф. 4 жовтня 2008р. у селі Переможне Лутугинського району відбувся відкритий фестиваль лемківської культури «Стежками Лемківщини» |
|  |  | Організація та проведення виставок майстрів декоративно-прикладного мистецтва м. Красного Луча, які мають звання "Народний майстер України" (вишивка, українські рушники флористика, аплікація соломкою; вироби з дерева; корнепластика, різьба по дереву; кераміка, українські мініатюри) | Управління культури та туризму облдержадміністрації, Краснолуцький міський відділ культури | Кошти міського бюджету | Спеціальна Олена Павлівна – Народний майстер України, взяла участь у виставці робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва у м.Таганрог, де були виставлені її українські рушники. |
| 162 | Сприяння збереженню культурної спадщини прикордонних районів областей - учасниць транскордонного співробітництва | Об'єднання зусиль областей-учасниць транскордонного співробітництва з метою координації дій щодо збереження спільних ландшафтів, пам'яток культурної спадщини та їх охорони; забезпечення обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини; удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини | Управління культури і туризму облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади | Не потребує | Рішенням сесії обласної ради від 31.07.2008 №23/42 прийнято регіональну програму «Охорони культурної спадщини (пам’яток історії та монументального мистецтва) на 2008-2010 роки». Проведено інвентаризацію пам’яток історії та монументального мистецтва області. |
| 163 | Ознайомлення мешканців областей - учасниць транскордонного співробітництва з їх історичною та культурною спадщиною | Обмін путівками до історичних, пам'ятних та культурних місць областей - учасниць транскордонного співробітництва та організація екскурсій | Управління культури і туризму облдержадміністрації, туристичні агентства | Кошти приватних інвесторів | Туристичними фірмами постійно проводиться обмін путівками до історичних, пам’ятних та культурних місць області. |
| 4.2.5 Туризм та спорт |  |  |  |  |  |
| 165 | Реалізація комплексу заходів щодо просування регіонального туристичного продукту на міжнародному ринку туристичних послуг; розвиток сучасних видів туризму |  |  |  |  |
|  |  | Створення та підтримка управлінням культури і туризму Луганської облдержадміністрації єдиної інформаційної системи з базою даних щодо туристичних послуг, які надаються турфірмами областей - учасниць транскордонного співробітництва, маршрутів, об'єктів, засобів розміщення туристів, цін, транспортного обслуговування, послуг екскурсоводів | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує | Триває робота щодо розробки проектів інформаційно-туристичних центрів, на даний час вже створено й центр «Зелена Кремінна», який знаходиться за адресою: Луганська область, мюКремінна, пр.Леніна, 15-1, та туристичний центр «Єрмак» смт. Біловодськ, вул.. Біливоди,1 , тел. 9-28-31 |
| 167 |  | Проведення широкомасштабної рекламної кампанії на туристичних ринках сусідніх областей Російської Федерації з метою залучення населення цих областей до участі у різноманітних туристичних турах на території області, організація та проведення екскурсій для мешканців прикордонних районів сусідніх областей Російської Федерації історичними та пам'ятними місцями області (меморіальний комплекс-музей на р. Міус, музей "Партизанська слава" у м. Красному Лучі, музей "Молода гвардія", меморіал "Нескорені" у м. Краснодоні тощо) | Управління: культури і туризму, у справах преси та інформації облдержадміністрації, туристичні компанії та фірми | Кошти туристичних компаній та фірм | Протягом року для російських туристів проводились історико-краєзнавчі екскурсії: - «Екскурс в історію козацтва», відвідування музею козацтва (Станично-Луганський краєзнавчий музей), пам’ятника князю Ігорю, вивчення предметів козачого побуту, фольклору; - «Нескорені», відвідування Красно донського обласного ордену дружби народів музею «Молода гвардія», пам’ятника «Клятва»; - «Батьківщина молодогвардійців» м.Краснодон, відвідування будинку О.Кошового, школи, в якій навчались молодогвардійці та місце їхнього поховання. |
| 168 |  | Проведення спільних із сусідніми областями Російської Федерації наукових досліджень у сфері туризму і рекреації у відповідності до обласних програм розвитку туризму областей-учасниць транскордонного співробітництва | Управління культури і туризму облдержадміністрації, кафедра туризму Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка | Не потребує | Проведена міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний вектор туризму, сьогодення, майбуття» |
| 169 |  | Створення умов та організація взаємодії між зацікавленими суб'єктами у розвитку зеленого (сільського) туризму | Управління культури і туризму облдержадміністрації, Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, органи місцевого самоврядування сільських (селищних) рад | Не потребує | Управління культури і туризму облдержадміністрації взаємодіє з Луганським обласним осередком спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, приймає участь у програмах місцевого телебачення присвячених зеленому туризму. |
| 170 | Сприяння розвитку спорту в області | Спільне використання об'єктів фізкультури та спорту для організації спортивних заходів і змагань між спортивними школами областей - учасниць транскордонного співробітництва | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, спортивні школи області | Не потребує | 22 травня 2008р. в ФОУ «Палац спорту» м.Краснодону пройшли змагання між воїнами-прикордонниками України та Росії. 24-25 травня 2008р.у м.Краснодон проведено Турнір з художньої гімнастики. На цих змаганнях прийняли участь 10 команд з міст Луганської, Донецької області та команда з Росії (м.Камінськ-Шахтинський Ростовської області) 20.09.2008р. в м.Краснодоні було проведено традиційний велокритеріум, присвячений пам’яті Молодої Гвардії. |
| 172 | Розробка та впровадження системи фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за участю соціальних груп сільського населення | Проведення товариської зустрічі з волейболу, присвяченої визволенню смт Біловодська від німецько-фашистських загарбників Біловодськ – Чорткове (Росія) | Відділ у справах молоді та спорту Біловодської райдержадміністрації, райрада КПФСО "Колос" | Потребує Місцевий бюджет | Виконано |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СУСІДНІХ ОБЛАСТЯХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |  |  |  |  |  |
| 5.1 Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 178 | Підготовка проектів угод між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації про спільне вирішення питань, пов'язаних із пошуком та оцінкою підземних вод для господарсько-питного водопостачання населених пунктів, будівництво та реконструкція очисних споруд стічних вод, розчищення річок | Пошук та оцінка підземних вод для господарсько-питного водопостачання населених пунктів прикордонних територій областей; проведення конкурсів із вибору проектувальників та укладання контрактів на розробку проектів | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Державний бюджет, кошти обласного бюджету | До Мінрегіонбуду надіслані пропозиції для розгляду та включення до проекту Державного бюджету на 2009 рік. У Державному бюджеті на 2009 рік кошти на реалізацію цього проекту не передбачені. |
| 180 |  | Реконструкція та будівництво очисних споруд стічних вод та каналізаційних колекторів | Райдержадміністрації прикордонних районів області, міські бази механізації | Кошти місцевих бюджетів | За інформацією Краснодонської міської ради, протягом звітного періоду виконувались роботи з реконструкції районних очисних споруд у м.Суходільськ Луганської обл. |
| 181 |  | Вжиття заходів, спрямованих на запобігання підтопленню та затопленню | Райдержадміністрації прикордонних районів області | Кошти місцевих бюджетів | За інформацією Краснодонської міської ради в місті реалізується проект «Аварійно-відновлювальні роботи в м.Суходільську Луганської області. Водозниження території житлової забудови. Дільниця №1 кв.Комарова» |
| 182 |  | Придбання приладів та оснащення хіміко-бактеріологічних лабораторій для здійснення контролю за якістю очищення дренажних вод ліквідованих шахт | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Державний бюджет, кошти обласного бюджету | До Мінрегіонбуду надіслані пропозиції для розгляду та включення до проекту Державного бюджету на 2009 рік. У Державному бюджеті на 2009 рік кошти на реалізацію цього проекту не передбачені. |
| 183 | Підготовка проектів угод між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації про спільне вирішення питань, пов'язаних із раціональним використанням відходів | Розробка та впровадження системи радіаційного контролю та моніторингу місць зберігання радіаційно небезпечних відходів на шахтах | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області | Державний бюджет | Відповідно до компетенції виконання забезпечується Південно-східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України. |
| 184 |  | Здійснення постійного контролю за діями юридичних осіб та підприємців щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства під час здійснення господарської діяльності, будівництва багатоповерхових будинків, експлуатації земельних ділянок | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, обласна санітарно-епідеміологічна станція | Не потребує | Відповідно до компетенції виконання забезпечується Державною екологічною інспекцією в Луганській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища. |
| 185 | Підготовка проектів угод між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації про спільне вирішення питань, пов'язаних із зниженням обсягів шкідливих викидів, що потрапляють до атмосфери від стаціонарних джерел забруднення та транспорту | Проведення заходів щодо охорони і раціонального використання земель (створення захисних лісових насаджень) | Головне управління земельних ресурсів у Луганській області, Луганське обласне управління лісового і мисливського господарства, райдержадміністрації | Потребує | Виконувались заходи, щодо поліпшення деградованих земель шляхом висадки лісу по Микільському та Міловському лісництві – 64 га захисних лісосмуг Іванівським ДЛМГ посаджено 233,6 га. лісів, в населених пунктах району висаджено 5080шт. дерев та кущів. Головним управлінням Держкомзему у Луганській області надані пропозиції державним лісогосподарським підприємствам щодо створення додатково 68,064 тис.га лісових насаджень. |
| 5.3 Правоохоронна діяльність |  |  |  |  |  |
| 201 | Здійснення спільних дій областями-учасницями транскордонного співробітництва щодо запобігання та усунення злочинів та адміністративних правопорушень, охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, контрабандою, незаконним обігом наркотиків тощо | Активізація прикордонного співробітництва з компетентними органами сусідніх областей Російської Федерації, що здійснюють правоохоронну діяльність | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, Луганський прикордонний загін | Не потребує | У звітному періоді проведено 44 прикордонно-представницькі зустрічі на всіх рівнях представницького апарату. |
| 202 |  | Проведення оперативно-профілактичних заходів щодо виявлення та перекриття каналів незаконного перевезення через кордон алкогольної продукції, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, транспорту, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин тощо | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління Служби безпеки України в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін | Не потребує | Старобільською митницею виявлено 412 фактів ПМП на загальну суму 6 549 372 грн., з яких вартість предметів правопорушень складає 5 307 103 грн., вартість транспортних засобів, які використовувалися для їх переміщення – 1 242 269 грн. Складено 7 протоколи про порушення митних правил на загальну суму 3 600грн., де предметами правопорушення виступала алкогольна продукція, затримано 55 транспортних засобів на загальну суму 2 288 899грн., виявлено 19 фактів незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України та 9 фактів незаконного переміщення через митний кордон зброє та боєприпасів; - митницею порушено 11 кримінальних справ - проведено 279 оперативних заходів на митому кордоні України, з яких у взаємодії з прикордонниками та іншими правоохоронними органами здійснено 167 виїздів з метою патрулювання об’їзних шляхів, розташованих в прикордонній місцевості Біловодського, Білокуракінського, Марківського, Міловського, Ново псковського та Троїцького районів Луганської області та 112 – на митні пости в пункти пропуску, за результатами яких складено 29 протоколів про ПМП на загальну суму 787 421 грн. Протягом 2008р. Луганською митницею, спільно з правоохоронними органами області та Луганським прикордонним загоном, на виконання планів проведення операцій: «Цунамі», «Кордон», «Заслон» перекриті найбільш імовірні напрямки руху контрабандних товарів поза митним контролем у Станино-Луганському, Краснодонському та Свердловському районах області, посилений прикордонно-митний контроль у п.п на кордоні. Луганським прикордонним загоном проводяться спільні операції та короткочасні активні дії відповідно до затверджених планів. |
| 203 |  | Створення міжвідомчої групи з розробки системи взаємного інформування щодо виявлення схем, ознак та механізмів контрабанди наркотичних та психотропних речовин та прекурсорів, способів їх приховування; формування спільних міжвідомчих оперативних груп на час реалізації ОРС, провадження дізнання та слідства стосовно угруповань та окремих осіб, які підозрюються або звинувачуються в контрабанді наркотичних засобів | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління Служби безпеки України в Луганській області, Державна податкова адміністрація в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін, | Не потребує | У 2008 р. здійснено 167 виїздів на митні пости та у пункти пропуску митниці та 112 виїздів у прикордонну місцевість для патрулювання об’їзних шляхів поза митними постами та пунктами пропуску. Протягом року проводилась робота по збору оперативної інформації та вивченню обстановки на держаному кордоні в зоні діяльності митниці (шляхом обміну інформацією з відповідними підрозділами правоохоронних органів) та суміжних митних органів Російської Федерації. З метою підвищення ефективності роботи у напрямку боротьби з порушеннями митного законодавства в період з 29 травня по 06 червня та 22 грудня 2008 року в зоні діяльності Старобільської митниці, м.п. «Танюшівка» проводилась спеціальна митна операція «КАНАЛ» |
| 205 |  | Проведення міжвідомчих нарад щодо підвищення ефективності імміграційного контролю у пунктах пропуску; оперативно-пошукових заходів, що спрямовані на припинення діяльності організованих злочинних угруповань, які спеціалізуються на торгівлі людьми; перевірок діяльності фірм, бюро працевлаштування за кордоном, туризму, модельних та шлюбних агенцій | Відділ міграційної служби у Луганській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління Служби безпеки України в Луганській області, Луганський прикордонний загін, Луганська та Старобільська митниці | Не потребує | Участь у нараді, яка проводилась Головою Луганської облдержадміністрації Антіповим О.М. з керівниками правоохоронних органів області. Участь у міжвідомчій нараді під головуванням Голови Старобільської райдержадміністрації з питань боротьби зі злочинністю у Старобільському районі, умов дорожнього руху, захисту прав та свобод громадян. Участь у міжвідомчій координаційній нараді з представниками прокуратури Харківської, Донецької, Луганської області, керівництва УСБУ в луганській області, луганського прикордонного загону, УМВД в луганській області під головуванням заступника Генерального прокурора Пшонка В.П. та заступника СБУ Герасименка М.В. |
| 6 ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ |  |  |  |  |  |
| 216 | Налагодження взаємозв'язків між жіночими та молодіжними громадськими організаціями | Забезпечення у рамках транскордонного співробітництва співпраці із жіночими громадськими організаціями "Жінки Донбасу" у питаннях гендерної політики та протидії торгівлі людьми; виявлення та сприяння творчому становленню талановитих дітей та молоді, підвищення ролі жінки у суспільстві | Комітет з питань сім'ї та молоді Свердловської міськради, жіноча рада міста | Не потребує | Спільно з громадською організацією «Жінки Донбасу» було проведено 5 семінарів-тренінгів з питань гендерної політики та протидії торгівлі людьми. Учасники були забезпечені методичною літературою. |
| 219 |  | Розбудова соціальної інфраструктури у Білокуракинському районі: |  | Кошти місцевого бюджету | Зроблено заявку на виділення коштів для проведення робіт. Проводиться робота з інвентаризації без господарських будівель, подана об’ява про знесення та остаточне визначення господарів будівель, ведуться кошторисні розрахунки для проведення робіт. На трасі кордону встановлено дорожніх знаків (2 знаки забороняючи проїзд, 2 – пішохідного переходу, 4 – обмеження швидкості та 2 інформаційних знаки з зазначенням місця пункту пропуску) |
|  |  | смт Лозно-Олександрівка |  |  |  |
|  |  | - ремонт дороги від кордону до селища довжиною 6,6 км | Лозно-Олександрівська селищна рада Білокуракинського району |  |  |
|  |  | - знесення старих і безгосподарних будівель уздовж шляху від кордону до селища; |  |  |  |
|  |  | улаштування нових дорожніх знаків на трасі кордону; |  |  |  |
|  |  | с. Плахо-Петрівка |  |  |  |
|  |  | - відкриття комплексу побутового обслуговування; | Плахо-Петрівська сільська рада Білокуракинського району |  |  |
|  |  | - ремонт клубу та дитячого садка; |  |  | Виконкомом Просторівської с/р було зроблено заявку на фінансування робіт з фонду ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» |
|  |  | с. Шарівка |  |  |  |
|  |  | - ремонт мосту | Шарівська сільська рада Білокуракинського району |  | Виконано поточний ремонт мосту на шляху від с.Шарівка до с.Лозне, встановлено сигнальні стовпчики (12шт.), перильна огорожа (90м.) проведене фарбування і виконано ямочний ремонт асфальто-бетонного покриття 30кв.м. |
| 7 РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЄВРОРЕГІОНУ “ДОНБАС” НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ТА РОСТОВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ |  |  |  |  |  |
| 7.1 Організаційне, методичне та кадрове забезпечення створення Єврорегіону "Донбас" |  |  |  |  |  |
| 222 | Організаційні заходи та підготовка документів щодо створення Єврорегіону “Донбас” | Розгляд та узгодження проекту угоди та Статуту Єврорегіону “Донбас” на рівні Міністерства закордонних справ України та Міністерства закордонних справ Російської Федерації | Керівництво Луганської та Ростовської областей | Не потребує | Проект угоди та Статут Єврорегіону “Донбас” подано до МЗС України та Російської Федерації для погодження. Станом на 31 грудня 2008 року позитивної відповіді від МЗС України не отримано. |
| 7.2 Розробка проекту програми діяльності Єврорегіону "Донбас" |  |  |  |  |  |
| 238 | Економічно-торговельне співробітництво | Проведення у Луганській та Ростовській областях “днів області” з презентацією комерційних пропозицій та можливостей промисловості та сільського господарства областей | Керівні органи з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Луганської та Ростовської областей |  | Проведено Дні Луганської області у Ростовської у листопаді 2008р., де був презентований економічний та експортний потенціал Луганської області, розглянуто питання щодо обміну досвідом розвитку малого підприємництва. |
| 240 |  | Укладання угод із російськими інформаційними агентами щодо маркетингу, пошуку російських торгових партнерів | Головне управління економіки облдержадміністрації |  | 04-08 вересня 2008р. у виставковому центрі Північно-східного адміністративного округу м.Москви відбулась XIII виставка підприємств і організацій округу, присвячена святкуванню Дня міста Москви, де було почато обговорення із російськими інформаційними агентствами щодо маркетингу, пошуку російських торгових партнерів та подальшої спільної співпраці |
| 243 |  | Проведення зустрічей, форумів, “круглих столів” тощо на міжрегіональному рівні із широким залученням ділових кіл Луганської та Ростовської областей | Керівництво Луганської та Ростовської областей |  | Ділові кола Луганської області прийняли участь у VIII Міжнародному Економічному форумі для підприємців малого та середнього бізнесу в м.Ростові-на-Дону |
| 256 | Розбудова прикордонної інфраструктури | Будівництво та облаштування міжнародних та міждержавних пунктів пропуску для автомобільного сполучення відповідно до вимог європейських стандартів | Луганська та Старобільська митниці | Державний бюджет України | Участь у нараді з питань розбудови прикордонних пунктів пропусків та будівництва за постійною схемою МАПП «Просяне» Згідно планів будівництва та фінансування будівництва об’єктів митної інфраструктури Держмитслужби України на 2008р., затверджених наказом ДМСУ від 14.04.08 №372, Луганській митниці затверджені обсяги асигнувань для виготовлення проекту реконструкції для міжнародного автомобільного сполучення «Довжанський». |
| 282 | Співробітництво у природоохорон-ній діяльності та ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф | Проведення заходів щодо спільного моніторингу стану навколишнього середовища прикордонних районів Луганської та Ростовської областей | Керівні органи з питань екології та природних ресурсів Луганської та Ростовської областей |  | 1. Обробка даних щодо вмісту забруднюючих речовин у атмосферному повітрі та поверхневих водах по кожному пункту спостереження; 2. Моніторинг гідрологічного стану р. Сіверський Донець; 3. Готування картографічних матеріалів щодо контролю поверхневих водойм області; 4. Щомісячне надання інформації про гідрохімічний та гідрологічний стан транскордонного водного об’єкту р.Сіверський Донець адміністрації Ростовської області; 5. Розробка Програми регіонального моніторингу довкілля; 6. Функціонування посту радіаційного контролю у м.Свердловськ |
| 284 |  | Створення системи моніторингу якості вод у басейнах прикордонних річок | Керівні органи з питань екології та природних ресурсів Луганської та Ростовської областей |  | Надання щомісячної інформації Комітету навколишнього природного середовища та природних ресурсів адміністрації Ростовської області про гідрологічний (витрати води на вході в область та на кордоні з Ростовською областю) та гідрохімічний (концентрації основних забруднюючих речовин) стан транскордонного водного об’єкту р.Сіверський Донець. |
| 285 |  | Проведення семінарів з обміну досвідом у галузі рибоохорони, з питань використання, відтворення водних живих ресурсів та врегулювання рибальства на прикордонних річках | Керівні органи з питань екології, природних ресурсів та рибоохорони Луганської та Ростовської областей |  | 15.05.2008р. у м.Северодонецьку, за участю представників органів РФ, крупних підприємств-забруднювачів, місцевих державних органів влади та громадськості, проведено спільне українсько-російське засідання з питань скорочення скидів забруднених стічних вод у р.Сіверський Донець і його основні суб-басейни, створення сприятливих природних умов для відтворення водних живих ресурсів. |
| 287 | Співробітництво у сфері правоохоронної діяльності | Проведення оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на усунення перевезення через кордон наркотичних засобів | Керівні органи митних установ Луганської та Ростовської областей |  | Здійснюється поглиблений огляд легкових автомобілів, вантажних автомобілів, що належать до країн Середньої та Центральної Азії, а також країн ризику із обов’язковим залученням кінологічної команди митниці. За результатами проведених у 2008р. заходів припинено 19 фактів незаконного переміщення через кордон наркотичних засобів, за 9 з яких порушено кримінальні справи про контрабанду наркотиків. |
| 288 |  | Боротьба із контрабандою зброї, психотропних та отруйних речовин, радіоактивних матеріалів, речовин тощо | Керівні органи митних установ Луганської та Ростовської областей |  | Забезпечується взаємодія структурних підрозділі митниці та організація проведення спільних операцій. З початку 2008 року Старобільською митницею у 7 випадках вилучалися предмети, які можна віднести до категорії «зброя». По факту затримання зброї порушено 2 кримінальну справу. |
| 298 | Поглиблення співробітництва між територіальними громадами прикордонних регіонів, розбудова соціальної інфраструктури населених пунктів, розташованих у прикордонній смузі уздовж кордону з РФ | Реконструкція дитячих садків, будинків культури, відкриття комплексів побутового обслуговування, будівництво очисних споруд, доріг тощо | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Луганської та Ростовської областей |  | Розроблена документація по реконструкції котельні та теплових мереж Бобриківського СКП (Антрацитівський район) Збудовано підвідний газопровід до с.Єгорівка (Бобриківська сільська рада). |

* Згідно з Державною цільовою правоохоронною програмою "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831 (далі – Програма)