## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 вересня 2009 р. N 1226-р

Київ

## Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року

1. Затвердити план заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

| Прем'єр-міністр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
| --- | --- |

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1226-р

### ПЛАН
заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року

1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект:

Закону України щодо заборони відчуження нерухомого майна закладів культури і освіти.

МКТ, Мін'юст, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Національна академія наук.

Листопад 2009 року;

Концепції Державної цільової програми поповнення бібліотечних фондів на 2010 - 2015 роки.

МКТ, Держкомтелерадіо, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Національна академія наук, Українська академія аграрних наук.

Листопад 2009 року;

Концепції Державної цільової програми інформатизації бібліотек на 2010 - 2015 роки.

Держкомінформатизації, Мінтрансзв'язку, МКТ, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Держкомтелерадіо, Державний департамент інтелектуальної власності, Національна академія наук, Українська академія аграрних наук.

Листопад 2009 року;

нормативно-правового акта щодо діяльності бібліотек Українського товариства сліпих.

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, МКТ.

Листопад 2009 року.

2. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

звільнення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів під час ввезення на митну територію України книжкової продукції у рамках благодійної діяльності та/або міжнародних програм з обміну книжками.

Мінекономіки, Мінфін, МКТ, МОН, МОЗ, Держмитслужба, Мінагрополітики, Мін'юст, Національна академія наук.

Листопад 2009 року;

віднесення працівників спеціалізованих та спеціальних бібліотек до категорій педагогічних або наукових працівників.

Мінпраці, МОН, МКТ, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Національна академія наук, Українська академія аграрних наук.

Листопад 2009 року;

встановлення для бібліотек пільг на користування послугами зв'язку, у тому числі Інтернетом.

Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мінекономіки, МКТ, МОН, Держкомінформатизації, Національна академія наук, Українська академія аграрних наук.

Листопад 2009 року.

3. Розробити та затвердити план заходів на 2011 - 2015 роки з питань зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, створення умов для збереження Державного бібліотечного фонду, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо у сільській місцевості.

МКТ, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія наук, Українська академія аграрних наук.

Друге півріччя 2010 року.

4. Забезпечити під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2010 рік та складання проектів державного бюджету на наступні роки віднесення видатків на поповнення бібліотечних фондів до переліку захищених статей.

Мінфін, Мінекономіки, МКТ, МОН, МОЗ, Національна академія наук.

Постійно.

5. Активізувати роботу з комплектування та обслуговування бібліотечних фондів з урахуванням інтересів осіб, які мають особливі потреби.

МКТ, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія наук.

2010 і 2011 роки.

6. Забезпечити централізацію зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів на базі національних бібліотек.

МКТ, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Національна академія наук, Українська академія аграрних наук.

2010 і 2011 роки.

7. Внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо будівництва нового корпусу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та проведення ремонту приміщень інших національних бібліотек.

Національна академія наук, МКТ, Мінфін, Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Київська міська держадміністрація.

Листопад 2009 року.

____________

| © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2012 © ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2012 |  |
| --- | --- |