ЗВІТ

про хід виконання у 2016 році

Регіональної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016-2018 роки

- Основні дані

Мета програми: формування національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до української культури, зміцнення статусу державної – української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського народу, враховуючи, що висока мовна культура є основою духовного взаємопорозуміння і консолідації суспільства.

Підстава для розроблення: статті 10, 11, 34, 54 Конституції України, статті 1 і 8 Декларації про державний суверенітет України, пункт 2 частини третьої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Закон України «Про засади державної мовної політики», укази Президента України від 05.03.2015 № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» та від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

Затверджена: розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2015 № 636.

Розробник та виконавець: управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.

Співвиконавці: Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації; управління молоді та спорту облдержадміністрації, громадські організації національних меншин області, виконкоми міських рад та райдержадміністрації.

Термін виконання: 2016-2018 роки.

- Виконання завдань і заходів

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Причини невиконання (часткового виконання) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи проведені обласними закладами культури |  |  |  |  |
| 1. | Гастрольна діяльність по Луганській області Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | У січні 2016 року в смт. Новопсков відбувся показ вистави для дітей «Подарунок Святого Миколая». Профінансовано не було. |
| 2. | Гастрольна діяльність по Луганській області Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | У лютому 2016 року в смт. Біловодськ відбувся показ вистави «Наталка Полтавка». Профінансовано не було. |
| 3. | Заходи, присвячені відзначенню Міжнародного дня рідної мови (21.02.2016) | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Департамент освіти і науки обласної держадміністрації спільно з організаціями нацменшин | Проведено 18 лютого 2016 року на базі Сєвєродонецької міської бібліотеки обласний святковий захід «Чарівні звуки рідного слова». Профінансовано не було. |
| 4. | Гастрольна діяльність по Луганській області Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | У березні 2016 року в смт. Білокуракине відбувся показ вистави «Обережно- жінки!». Профінансовано не було. |
| 5. | Проведення конкурсів, семінарів, майстер-класів з хореографії | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; КУ «Луганський центр народної творчості» | Проведено: 7 березня 2016 року на базі Марківського РБК смт. Марківка; 31 березня 2016 року на базі Міловськ. Профінансовано не було. |
| 6. | Гастрольна діяльність по Луганській області творчих колективів Луганської обласної філармонії | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | В смт Марківка 31 березня 2016 року відбувся концерт ансамблю пісні і танцю «Радани». Профінансовано. |
| 7. | Заходи до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; КУ «Луганський центр народної творчості» спільно з організаціями нацменшин | Проведено 25 березня 2016 року на базі КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище імені С.С.Прокоф’єва» засідання тематичного «круглого столу»: «Не бійся бути рівним». Профінансовано частково. |
| 8. | Заходи до Всесвітнього дня культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; КУ «Луганський центр народної творчості» | Проведено з 19 квітня до 16 травня 2016 року інтернет-презентацію традицій та надбань національних культур Луганщини «Культурна мозаїка» до Всесвітнього дня культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку. Профінансовано частково. |
| 9. | Гастрольна діяльність по Луганській області творчих колективів Луганської обласної філармонії | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | В смт Мілове 7 квітня 2016 року відбувся концерт ансамблю пісні і танцю «Радани». Профінансовано. |
| 10. | Гастрольна діяльність по Луганській області Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | У квітні 2016 року в м. Кремінна пройшов показ вистави «За двома зайцями». Профінансовано не було. |
| 11. | Гастрольна діяльність творчих колективів Луганської обласної філармонії | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | 17-18 травня 2016 року відбулись концерти ансамблю пісні і танцю «Радани» у містах і селищах Харківської області: Харків, Краснокутськ, Вовки, Нова Водолага. Профінансовано. |
| 12. | Участь Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру в театральних фестивалях України (згідно з кален-дарем фестивальних подій України) та країн Європи | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | У травні 2016 року театр взяв участь у фестивалі «Мельпомена Таврії» (м. Херсон). Профінансовано. |
| 13. | Проведення фольклорних експедицій провідних спеціалістів | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; КУ «Луганський центр народної творчості» | Проведено 14 червня 2916 року на базі Гречищанської ЗОШ с. Гречишкине, Новоайдарський р-н. Профінансовано не було. |
| 14. | Гастрольна діяльність по Луганській області творчих колективів Луганської обласної філармонії | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | В смт Марківка 17-18 червня 2016 року відбувся концерт Естрадного ансамблю пісні і танцю. Профінансовано. |
| 15. | Проведення конкурсу аматорів театрального мистецтва до Міжнародного дня театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; КУ «Луганський центр народної творчості» | Не проведено за відсутності положення про проведення конкурсу, а також через недостатній термій відведений для його реєстрації. |
| 16. | Поповнення етнографічних колекцій міських та районних музеїв області | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний краєзнавчий музей | Профінансовано. |
| 17. | Проведення фестивалю української народної іграшки та гри | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Департамент освіти і науки облдержадміністрації; управління молоді та спорту облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості; виконкоми міських рад | Проведено 6 липня 2016 року у м. Кремінна. Профінансовано. |
| 18. | Проведення обласного відкритого фестивалю-конкурсу української музики «MusArt-країна» | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; комунальний заклад «Сєвєродонецьке обласне музичне училище імені С.С.Прокоф’єва» | Виконано. Профінансовано частково. |
| 19. | Проведення «тижня українського кіно»; творчих зустрічей з видатними кіномитцями України | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; комунальна установа «Луганський обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» | Проведено та профінансовано. |
| 20. | Проведення фестивалю нової української пісні із залученням творчих колективів з інших регіонів України | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; комунальна установа «Луганський обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» | Проведено та профінансовано повністю. |
| 21. | Проведення обласного фестивалю народного мистецтва серед учнів шкіл естетичного виховання «Народне пісенне мистецтво» | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; комунальний заклад «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва»; комунальна установа «Луганський обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» | Проведено як номінацію в рамках обласного відкритого фестивалю української музики. |
| 22. | Гастрольна діяльність по Луганській області Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | У липні 2016 року пройшов показ вистави «За двома зайцями» у м.Попасна; у вересні пройшов показ вистави «Обережно– жінки!» у смт Новоайдар. Профінансовано. |
| 23. | Проведення виставки-ярмарку «Україна очима митців» | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості | Проведено 24 серпня 2016 року у місті Сєвєродонецьку в рамках святкування Дня Незалежності України. Профінансовано не було. |
| 24. | Здійснення театральних вистав за творами українських драматургів | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | Не профінансовано. |
| 25. | Здійснення гастрольних заходів по території України в рамках реалізації мистецької акції «Зі сходу на Захід – мистецтво єднає серця» | 2016 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | Профінансовано. |
| 26. | Здійснення гастрольних заходів по території України в рамках реалізації мистецької акції «Зі сходу на Захід – мистецтво єднає серця» | 2016 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | У містах: Дрогобич, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ відбулись вистави – «За двома зайцями» та «Маклена Грасса»; у м. Києві відбулась вистава «Байки Сєвєра» Профінансовано. |
| 27. | Створення, розробка та підтримка (оплата хостингу та домену) веб-сайту Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру | 2016 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | Виконано та профінансовано. |
| 28. | Літературний маршрут «Моя Слобожанщина – квітучий край» | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; райдержадміністрації; Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького | Проведено у вересні 2016 року. Не профінансовано. |
| 29. | Участь у концерті до Дня української музики | 2016 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; райдержадміністрації; Луганська обласна філармонія (Академічний симфонічний оркестр) | Проведено 14 вересня 2016 року. Не профінансовано. |
| 30. | Проведення обласного форуму бібліотекарів «Публічна бібліотека та розвиток національної свідомості громадян області» | 2016 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; райдержадміністрації; Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького | Проведено у вересні 2016 року на базі Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького. Профінансовано частково. |
| 31. | Поповнення фондів обласної бібліотеки, міських і районних бібліотек області українською та світовою літературою | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; райдержадміністрації; Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького | Виконано та профінансувано. |
| 32. | Популяризація української літератури та поповнення фондів обласної бібліотеки, міських і районних бібліотек області книгами Бібліотечної серії, запропонованої Міністерством культури України | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; райдержадміністрації; Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького | Частково виконано. Протягом року відповідною літературою поповнились бібліотечні фонди міських та районних бібліотек: Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Старобільська. |
| 33. | Проведення обласного відкритого фестивалю-конкурсу української культури і фольклору «Байбак-fest» | 2016 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості; | Проведено 14 жовтня 2016 року на базі Міловського районного будинку культури. Профінансовано. |
| 34. | Проведення Дня поминання загиблих польських офіцерів | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості; Старобільська райдержадміністрація | Проведено 1 листопада 2016 року у місті Старобільську на центральному цвинтарі (на місці поховання військовополонених польських офіцерів). Профінансовано. |
| 35. | Проведення обласного фестивалю національно-етнічних культур «Сузір’я злагоди» | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості; громадські організації національно-культурного спрямування | Проведено 19 листопада 2016 року на базі Лисичанського міського Палацу культури. Профінансовано частково. |
| 36. | Проведення обласного відкритого рок-фестивалю «Зі сходу до заходу» | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості; комунальний заклад «Сєвєродонецьке обласне музичне училище імені С.С.Прокоф’єва» | Не проведено через відсутність Положення про проведення обласного відкритого рок-фестивалю «Зі сходу до заходу» на заплановані дати, а також через недостатній термін відведений для його реєстрації. Профінансовано не було. |
| 37. | Проведення конкурсу аматорів театрального мистецтва з нагоди Міжнародного дня театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості | Не проведено через відсутність Положення про проведення конкурсу на заплановані дати, а також через недостатній термін відведений для його реєстрації. Профінансовано не було. |
| 38. | Гастрольна діяльність Луганської обласної філармонії по Україні | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія (Академічний симфонічний оркестр) | Проведено 21-23 листопада 2016 року концерти Академічного симфонічного оркестру, в рамках програми «Змінимо країну разом», у містах: Львів, Тернопіль, Ужгород |
| 39. | Створення та подальша підтримка фольклорного колективу пісні та танцю Луганської обласної філармонії | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | Виконано протягом року. Не профінансовано. |
| 40. | Проведення Луганською обласною філармонією програм фольклорної тематики | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | Протягом року відбулись концерти ансамблю пісні і танцю «Радани» Луганської обласної філармонії. Профінансовано. |
| 41. | Проведення концертів за творами українських композиторів із залученням відомих митців на базі Луганської обласної філармонії | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | Проведено протягом року. |
| 42. | Проведення Луганською обласною філармонією лекцій-концертів з тематики української музичної культури | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | Проведено протягом року. Фінансування не потребувало. |
| 43. | Друкування якісних репертуарних збірок творів композиторів та методичних матеріалів для шкіл естетичного виховання | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій обласної держадміністрації; комунальна установа «Луганський обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» | Профінансовано. |
| 44. | Забезпечення обласних та районних закладів культури народними музичними інструментами | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганська обласна філармонія | Закупівля народних музичних інструментів здійснювалась не за рахунок програми. |
| 45. | Забезпечення аматорських колективів сценічним українським народним костюмом | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації; Луганський обласний центр народної творчості | Не профінансовано. |
| 46. | Створення та подальша підтримка театральної студії на базі Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру | 2016-2018 | управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | Не створено через відсутність належних умов. |
| Заходи проведені Департаментом освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення моніторингу якості освіти з української мови (11 клас) | 17 листопада 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |  |
| 2. | Організація та проведення міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика | жовтень грудень 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |  |
| 3. | Проведення Всеукраїнського творчого конкурсу учнівської молоді імені Віктора Ужченка | жовтень 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка |  |
| 4. | Проведення міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка | жовтень-грудень 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |  |
| 5. | Проведення Всеукраїнського учнівського творчого конкурсу «Борітеся – поборете» пам’яті Юрія Єненка, корінного луганчанина, лікаря-онколога, письменника, науковця, знаного на Луганщині та поза її межами літературознавця | жовтень- листопад 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка |  |
| 6. | Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховання патріотизму дітей та учнівської молоді в українських реаліях: регіональний аспект» | грудень 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |  |
| 7. | Проведення обласних науково-методичних семінарів, «круглих столів»: - Обласний круглий стіл «Формування патріотичної особистості як учня, так і вчителя засобами художнього слова» для керівників міських та районних об’єднань учителів української мови і літератури». - Обласний науково-методична нарада «Шляхи до успіху педагога» для керівників методичних об’єднань учителів української мови та літератури. - Методологічний Семінар кафедри соціально- гуманітарних дисциплін та методики їх викладання «Українське слово у вимірах сьогодення». | 3 листопада, 23 листопада 2016 рік 27 вересня 2016 рік 8 листопада 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |  |
| 8. | Організація та проведення благодійних акцій задля моральної та психологічної підтримки воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії України, сімей загиблих воїнів АТО | жовтень- грудень 2016 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації; |  |

- Оцінка ефективності виконання

- отримується об’єктивна інформація про  стан розвитку української мови,  збереження української культури та відродження української національної свідомості  в області;

- зберігаються та популяризуються творчі здобутки аматорських колективів;

- популяризуються твори українських поетів та письменників;

- задовольняються естетичні та духовні потреби населення за допомогою української драматургії;

- зберігаються матеріали фольклору Луганщини, видавнича діяльність;

- підтримується інтерес до розвитку традицій української культури.

4. Фінансування

У 2016 року фінансування заходів, зазначених у Програмі та направлених на зміцнення  ціннісної основи українського мовно-культурного простору до зовнішніх викликів та агресивного втручання, здійснене частково.

Фінансування заходів проведених 2016 році співвиконавцями

Регіональної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України

на території Луганської області на 2016-2018 роки

| Передбачено фінансування на 2016 рік згідно з Програмою (тис.грн) |  | Передбачено в бюджеті на 2016 рік (тис. грн) |  | Освоєно станом на 01.01.2017 рік (тис. грн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього | В т.ч. обласний бюджет | Всього | В т.ч. обласний бюджет | Всього | В т.ч. обласний бюджет |
| 2 488,500 | 2 488,500 | 835,900 | 835,900 | 619,800 | 619,800 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання цієї Програми та її повне фінансування дозволять більш успішно реалізовувати державну мовно-культурну  політику, яка має унеможливити перетворення України із суверенної національної держави до денаціоналізованої географічної території, що вільна до розповсюдження зовнішніх мовних та культурних традицій, які здатні витиснути українські та стати панівними на всій території країни або в окремих її частинах.

Начальник управління культури,

національностей та релігій

Луганської облдержадміністрації                                                   А.О.АДАМЧУК