Додаток 1

до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової соціальної програми

«Освіта Луганщини» на 2017-2020 роки»

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку | 1.1. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів | 2017-2020 роки | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | районні та міські бюджети | 800,0 | 1000,0 |  | 1200,0 |  | 1500,0 | збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою |
|  |  | 1.2. Проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання комунальних дошкільних навчальних закладів та котелень | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,00 | 3000,0 |  | 2000,00 |  | 4000,00 | поліпшення умов утримання дітей у дошкільних навчальних закладах |
|  |  | 1.3. Забезпечення харчоблоків та пралень сучасним технологічним обладнанням | 2017 - 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | поліпшення умов утримання дітей у дошкільних навчальних закладах |
|  |  | 1.4. Обробка горищних приміщень вогнегасним розчином | 2017 - 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | охорона життя та здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу |
|  |  | 1.5. Встановлення автоматичної пожежної сигналізації | 2017 - 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 | охорона життя та здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу |
|  |  | 1.6. Встановлення обладнання блискавкозахисту | 2017 - 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 | охорона життя та здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу |
| 2. | Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів | 2.1. Проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, твердим та м'яким інвентарем) | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети, | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | поліпшення умов утримання дітей у дошкільних навчальних закладах |
|  |  | 2.2. Оснащення дошкільних навчальних закладів сучасним комп’ютерним обладнанням | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 | розширення навчально-інформаційного простору |
|  |  | 2.3. Забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | розширення навчально-інформацій-ного простору |
| 3. | Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку | Формування груп для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 350,0 | 400,0 |  | 450,0 |  | 535,0 | забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими потребами |
| 4. | Збереження та зміцнення здоров'я дітей | 4.1. Проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | популяризація здорового способу життя та зміцнення здоров'я дітей |
| 5. | Підвищення престижу працівників дошкільної галузі | 5.1. Проведення конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 | підвищення професійного рівня педагогів дошкільних навчальних закладів |
|  |  | 5.2. Введення в штатні розклади дошкільних навчальних закладів посад практичних психологів та соціальних педагогів | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 | підвищення професійного рівня педагогів дошкільних навчальних закладів |
|  |  | 5.3.Участь у проведенні Всеукраїнського Дня дошкілля | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | зростання престижності роботи працівників дошкільних навчальних закладів |
| Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів | 1.1 Збільшення мережі шкіл повного дня | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | поліпшення якості навчальних послуг |
|  |  | 1.2. Перехід двозмінних шкіл на однозмінну форму навчання | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | забезпечення рівного доступу до якісної освіти |
| 2. | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | 2.1. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські та районні бюджети | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | створення умов для навчання та виховання учнів |
|  |  | 2.2. Забезпечення шкіл підручниками | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | державний бюджет | 3500,0 |  | 3800,0 |  | 3800,0 | 3800,0 | поліпшення якості навчальних послуг |
| 3. | Підвищення якості загальної середньої освіти | 3.1. Створення освітніх шкільних округів | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | 2017 – 2 2018 – 3 2019 – 3 2020 – 3 |
|  |  | 3.2. Збільшення кількості опорних шкіл | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські та районні бюджети | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | 2017 – 5 2018 – 7 2019 – 7 2020 – 9 |
|  |  | 3.3. Створення умов для участі випускників шкіл у незалежному оцінюванні знань | 2017 – 2020 | регіональний центр незалежного тестування | державний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | рівний доступ до якісної освіти |
| 4. | Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес | 4.1. Придбання сучасних комп’ютерних комплексів, заміна застарілої техніки на сучасну | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети, державний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | зменшення кількості учнів 10-х – 11-х класів на 1 комп’ютер; 100 % забезпечення шкіл області НКК |
|  |  | 4.2. Забезпечення підключення 100% загальноосвітніх закладів до мережі Інтернет | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | розширення навчально-інформаційного простору |
|  |  | 4.3. Створення в школах електронних бібліотек | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | розширення навчально-інформаційного простору |
| 5. | Розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл, впровадження заходів з енергозбереження | 5.1. Встановлення в загальноосвітніх закладах автономних котелень | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 4000,0 |  | 4000,0 |  | 4000,0 | 4000,0 | забезпечення належних умов навчання школярів |
|  |  | 5.2. Проведення ремонту аварійних приміщень шкіл | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 |  | 3000,0 |  | 4000,0 | 5000,0 | забезпечення безпечних умов навчання школярів |
|  |  | 5.3. Проведення ремонту фасадів шкіл | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 |  | 3000,0 |  | 4000,0 | 5000,0 | забезпечення безпечних умов навчання школярів |
|  |  | 5.4. Заміна в загальноосвітніх навчальних закладах вікон | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 |  | 3000,0 |  | 4000,0 | 5000,0 | забезпечення температурного режиму |
|  |  | 5.5. Проведення ремонту спортивних залів | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 |  | 3000,0 |  | 4000,0 | 5000,0 | забезпечення безпечних умов навчання школярів |
|  |  | 5.6. Проведення реконструкції стадіонів, спортивних майданчиків | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 |  | 3000,0 |  | 4000,0 | 5000,0 | забезпечення безпечних умов навчання школярів |
|  |  | 5.7. Придбання сучасних кабінетів з природничо-математичних дисциплін | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 3500,0 |  | 4500,0 |  | 4500,0 | 4500,0 | поліпшення матеріально-технічної бази шкіл |
|  |  | 5.8. Забезпечення загальноосвітніх закладів протипожежним обладнанням | 2017 – 2020 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | забезпечення безпечних умов навчання школярів |
|  |  | 5.9. Оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою | 2017 - 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | міські, районні бюджети | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | поліпшення матеріально-технічної бази опорних шкіл |
| 6. | Забезпечення підвезення до місць навчання дітей із сільської місцевості | Придбання шкільних автобусів | 2017 - 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет державний бюджет | 3 067,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | створення умов для безперешкодного доступу до якісної освіти |
| 7. | Підвищення престижу працівників сфери освіти області | Відзначення кращих педагогічних працівників з нагоди Дня вчителя | 2017 - 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | соціальний захист педагогічних працівників |
| 8. | Підвищення рівня практичної підготовки підростаючого покоління в екстремальних ситуаціях | Проведення обласних зборів-змагань юних рятувальників «Школа безпеки» | 2017 - 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | забезпечення безпечних умов навчання школярів |
| Заклади освіти обласної комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поліпшення матеріально-технічної бази інтернатних закладів створення належних умов для утримання, навчання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 1.1. Придбання автотранспорту для шкіл-інтернатів | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 320,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | створення належних умов для утримання, навчання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 1200,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" | 2018-2020 |  |  | 0,00 |  | 621,0 |  | 250,0 | 75,0 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 160,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 |  |  | 289,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,0 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 790,0 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 600,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017 |  |  | 2600,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.2. Придбання технологічного обладнання для їдалень та пралень | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 0,00 |  | 175,0 |  | 0,00 | 0,00 | покращення якості послуг |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017-2019 |  |  | 40,0 |  | 10,0 |  | 100 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2018 |  |  | 0,00 |  | 90,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017-2020 |  |  | 97,2 |  | 100,0 |  | 100,0 | 200,0 |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2020 |  |  | 226,0 |  | 100,0 |  | 124,0 | 30,0 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2017 |  |  | 38,7 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2018 |  |  | 125,0 |  | 150,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2018 |  |  | 0,00 |  | 60,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 1200,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017-2018 |  |  | 300,0 |  | 600,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3. Обладнання спортивних та дитячих майданчиків | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 0,00 |  | 129,0 |  | 0,00 | 0,00 | сприяння фізичному розвитку дітей |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,0 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,6 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2018-2019 |  |  | 0,00 |  | 200,0 |  | 200,0 | 0,00 |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2018-2019 |  |  | 0,00 |  | 30,0 |  | 80,0 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2017 |  |  | 45,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2018 |  |  | 192,0 |  | 238,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 820,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017-2018 |  |  | 120,0 |  | 270,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4. Здійснення укомплектування медичних частин обладнанням |  |  |  | 0,00 |  | 35,0 |  | 100,0 | 0,00 | покращення якості медичного обслуговування |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017-2020 |  |  | 25,0 |  | 15,0 |  | 5,0 | 10,0 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2018 |  |  | 0,00 |  | 34,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017-2020 |  |  | 28,90 |  | 50,00 |  | 52,30 | 75,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр Кришталик" | 2017 |  |  | 590,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 |  |  | 118,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017 |  |  | 90,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5. Придбання меблів | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 75,0 |  | 70,0 |  | 80,0 | 120,0 | покращення умов проживання та навчання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2017 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017 – 2020 |  |  | 100,00 |  | 20,00 |  | 80,00 | 100,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2017 |  |  | 16,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017 – 2020 |  |  | 10,30 |  | 150,00 |  | 150,00 | 100,00 |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 – 2020 |  |  | 120,00 |  | 90,00 |  | 60,00 | 50,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2017 |  |  | 77,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2018 |  |  | 175,00 |  | 102,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 |  |  | 150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2017 – 2020 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді" | 2017 – 2020 |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017 – 2020 |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 |  |
| 2. | Забезпечення якісного навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу | 2.1. Укомплектування спеціальних шкіл-інтернатів корекційно-реабілітаційним обладнанням (радіоклас) | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 | створення умов для навчання та виховання |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2019 |  |  | 406,00 |  | 191,00 |  | 860,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2018 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.2. Забезпечення шкіл-інтернатів сучасними комп'ютерними класами | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 137,00 | 0,00 | створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності учнів |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2018 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2020 |  |  | 80,00 |  | 90,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2018 |  |  | 0,00 |  | 205,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 80,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 380,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді" | 2017-2020 |  |  | 64,00 |  | 95,00 |  | 92,00 | 110,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017-2020 |  |  | 190,00 |  | 190,00 |  | 190,00 | 190,00 |  |
|  |  | 2.3 Поповнення фондів бібліотек закладів освіти обласної комунальної власності | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 7,00 |  | 6,00 |  | 5,00 | 0,00 | створення умов для навчання та виховання |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2019-2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,00 | 200,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2017-2020 |  |  | 29,00 |  | 35,00 |  | 35,00 | 35,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2018-2020 |  |  | 0,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 |  |  | 38,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді" | 2017-2020 |  |  | 20,00 |  | 10,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017-2020 |  |  | 20,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 300,00 |  |
|  |  | 2.4. Придбання інтерактивних мобільних комплексів | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,00 | 0,00 | створення умов для навчання та виховання |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 60,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2018 |  |  | 0,00 |  | 40,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2020 |  |  | 60,00 |  | 70,00 |  | 70,00 | 70,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2018-2019 |  |  | 0,00 |  | 20,00 |  | 30,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 40,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» | 2017 |  |  | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» | 2017-202 |  |  | 190,00 |  | 190,00 |  | 130,00 | 130,00 |  |
|  |  | 2.5. Придбання обладнання для майстерень | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 0,00 |  | 320,00 |  | 105,00 | 90,00 | створення умов для навчання та виховання |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2018 |  |  | 10,00 |  | 150,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 68,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 |  |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.6. Придбання предметних кабінетів (кабінети хімії) | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | створення умов для навчання та виховання |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2018 |  |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2018 |  |  | 70,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Поліпшення матеріально-технічної бази інтернатних закладів, впровадження заходів з енергозбереження | 3.1. Розроблення проектів на будівництво котелень автономного теплопостачання | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  | створення належних умов для утримання, навчання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | Комунальний заклад "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 130,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.2 Розроблення проектів на будівництво зовнішніх мереж електропостачання | 2018 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 0,00 |  | 300,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 Реконструкція спальних корпусів шкіл-інтернатів: Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 300,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,0 |  |
|  |  | 3.4 Здійснення капітальних ремонтів | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 2500,0 |  | 3000,00 |  | 1500,00 | 0,00 | створення належних умов для утримання, навчання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017-2019 |  |  | 320,00 |  | 100,00 |  | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів | 2017 |  |  | 1 970,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017-2020 |  |  | 2826,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2017 |  |  | 2 451,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017-2020 |  |  | 5970,00 |  | 4486,00 |  | 4390,00 | 2 900,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2017 |  |  | 940,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня санаторна школа-інтернат | 2017-2020 |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2017-2018 |  |  | 1488,00 |  | 5350,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді" | 2017-2020 |  |  | 280,00 |  | 330,00 |  | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2017-2020 |  |  | 2893,32 |  | 1400,00 |  | 1400,00 | 1 400,00 |  |
|  |  | 3.5 Облаштування футбольного поля зі штучним покриттям | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 | сприяння фізичному розвитку та зміцненню здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунальний заклад "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 1260,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2017 |  |  | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 2019 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад" Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | 2018 |  |  | 0,00 |  | 580,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" ІІ-ІІІ ступенів | 2018 |  |  | 0,00 |  | 5500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.6. Розробка проектно-кошторисної документації щодо розташування Луганського обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту: - Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво багато-функціонально спортивної бази (бокс, боротьба, спортивна гімнастика) - Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво їдальні -Розробка проектно-кошторисної документації зимового легкоатлетичного манежу | 2017-2019 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я учнів |
| 4. | Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведення обласного заходу для вихованців загальноосвітніх навчальних закладів обласної комунальної власності до Дня Святого Миколая | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 70,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 110,00 | створення умов для підтримки дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення доступності позашкільної освіти | 1.1.Відкриття на базі загальноосвітніх навчальних закладів позашкільної освіти з різних напрямів діяльності: - дослідно-експериментального напряму (м. Сєвєродонецьк, м. Старобільськ) | 2017 – 2018 | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | міські, районні бюджети | 100,00 |  | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, виявлення та підтримка обдарованих дітей |
|  |  | 1.2. Створення позашкільних центрів у сільській місцевості - дослідно-експериментального напряму (Старобільський, Сватівський райони) | 2018-2019 |  |  | 0,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3. Забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними посібниками, методичними розробками і навчальними програмами з дослідно-експериментального напряму | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 20,00 |  | 10,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |
| 2. | Удосконалення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів | 2.1. Обладнання кабінетів, навчальних лабораторій комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді»: - лабораторія природничих наук; (фізико-технологічної, хіміко – біологічної, селекції та генетики) - лабораторія гуманітарних досліджень; - виставковий комплекс Музей науки | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 18,00 |  | 19,00 |  | 39,00 | 216,00 | створення умов для надання якісної позашкільної освіти |
|  |  | 2.2 .Придбання автотранспорту для організації позашкільної освіти у сільських районах | 2018 |  |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.3. Забезпечення поточного ремонту аудиторій, підсобних приміщень | 2017-2018 |  |  | 250,00 |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.4. Заміна вікон | 2017-2020 |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | 2..5 Закупівля меблів, оргтехніки, навчального обладнання та господарчих товарів | 2017-2020 |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 |  |
|  |  | 2.6. Закупівля програмного забезпечення дистанційного навчання та розробки рекламно-поліграфічної продукції | 2017-2020 |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 | створення умов для покращення якості навчально-виховного процесу |
|  |  | 2.7. Переобладнання електромережі відповідно до вимог ДВН та вимог Міністерства надзвичайних ситуацій України | 2017 |  |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | забезпечення безпечних умов навчання учнівської молоді |
|  |  | 2.8. Придбання стаціонарного комп’ютерного класу, ноутбуків, інтерактивних дошок, стаціонарних проекторів, широкоформатних плазменних моніторів, електронні книги e-book | 2017-2020 |  |  | 64,00 |  | 77,00 |  | 92,00 | 110,00 | створення умов для покращення якості навчально-виховного процесу |
| 3. | Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів | Придбання інтерактивного комплексу для дистанційного навчання | 2017 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | забезпечення процесу дистанційного навчання молоді |
| 4. | Відновлення роботи комунальної установи «Обласний еколого-натуралістичний центр» | 4.1. Забезпечення поточного ремонту аудиторій, підсобних приміщень | 2017-2018 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 250,00 |  | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | забезпечення безпечних умов навчально-виховного процесу |
|  |  | 4.2. Заміна вікон | 2017-2010 |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | 4.3. Закупівля меблів, оргтехніки, навчального обладнання та господарчих товарів | 2017-2010 |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 |  |
|  |  | 4.4. Закупівля програмного забезпечення дистанційного навчання та розробки рекламно-поліграфічної продукції |  |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 | створення умов для зростання якості навчально-виховного процесу |
|  |  | 4.5. Придбання стаціонарного комп’ютерного класу, ноутбуків, інтерактивних дошок, стаціонарних проекторів, широкоформатних плазменних моніторів, електронних книг e-book |  |  |  | 64,00 |  | 77,00 |  | 92,00 | 110,00 |  |
| 5. | Покращання матеріально-технічної бази обласної психолого-медико-педагогічної консультації | 5.1. Забезпечення поточного ремонту аудиторій, підсобних приміщень | 2017-2010 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 250,00 |  | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | забезпечення безпечних умов діяльності |
|  |  | 5.2. Заміна вікон |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | 5.3. Закупівля меблів, оргтехніки, навчального обладнання та господарчих товарів |  |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 | забезпечення умов для здійснення діяльності |
|  |  | 5.4. Закупівля програмного забезпечення дистанційного навчання та розробки рекламно-поліграфічної продукції |  |  |  | 150,00 |  | 50,00 |  | 60,00 | 72,00 | створення умов для зростання якості діагностичної та корекційної роботи |
|  |  | 5.5. Придбання стаціонарного комп’ютерного класу, ноутбуків, інтерактивних дошок, стаціонарних проекторів, широкоформатних плазменних моніторів, електронних книг e-book | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 64,00 |  | 77,00 |  | 92,00 | 110,00 | створення умов для зростання якості діагностичної та корекційної роботи |
| 6. | Створення умов для військово-патріотичного виховання учнівської молоді | Проведення Всеукраїнської національно-патріотичної гри «Сокіл» («Джура), | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої Гвардії» | обласний бюджет | 100,00 |  | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 | зростання рівня військово-патріотичного виховання учнівської молоді |
| 7. | Розбудова партнерських зв'язків із регіонами України | Проведення акції «Схід –Захід разом» | 2017-2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | розвиток партнерства між різними регіонами України, формування громадянських та патріотичних якостей дітей й молоді |
| Підтримка талановитої та обдарованої молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення нормативно-правової бази щодо роботи з обдарованими дітьми | 1.1. Оновлення положень про регіональні інтелектуальні змагання та конкурси учнівської творчості згідно з новими освітніми стандартами, навчальними програмами та інструктивно-методичними листами МОН України та Інституту модернізації змісту освіти | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ЛОІППО |  |  |  |  |  |  |  | забезпечення ефективності роботи з обдарованими дітьми |
|  |  | 1.2. Оновлення положення про обласні конкурси з дослідницько-експериментального напряму, турніри, конкурси учнівської молоді згідно з новими освітніми стандартами, та інструктивно-методичними листами МОН України та НЦ «МАН» України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Розробка та затвердження Положення про обласні премії переможців та призерів (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Виявлення обдарованої учнівської молоді та створення умов для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей | 2.1. Організація та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (Інтернет-олімпіад) | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ЛОІППО | обласний бюджет | 44,30 |  | 58,00 |  | 62,00 | 65,00 | виявлення та підтримка обдарованих учнів та творчо працюючих учителів, моніторинг якості освіти в регіоні |
|  |  | 2.2. Організація та проведення тренувально-відбіркових зборів учнів до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів |  |  |  | 22,70 |  | 18,00 |  | 19,00 | 20,00 | якісна підготовка учнів до заключних етапів інтелектуальних змагань |
|  |  | 2.3. Забезпечення участі команд учнів Луганської області у ІV етапі Всеукраїнських та учнівських олімпіад з навчальних предметів |  |  |  | 80,45 |  | 83,00 |  | 84,00 | 88,00 | виявлення обдарованих учнів та творчо працюючих учителів, моніторинг якості освіти в регіоні |
|  |  | 2.4. Організація та проведення І-ІV Міжнародних конкурсів з українознавства, української мови та літератури імені Петра Яцика та Тараса Шевченка |  |  |  | 18,60 |  | 20,00 |  | 24,00 | 25,00 |  |
|  |  | 2.5. Організація та проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості: «Об’єднаємось, ж брати!», «Молодь обирає здоров’я» |  |  |  | 5,80 |  | 7,00 |  | 7,00 | 8,00 | виявлення та підтримка обдарованих учнів |
|  |  | 2.6. Організація та проведення обласних конкурсів учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового», «Мої видатні земляки», «Унікальна Луганщина» |  |  |  | 10,60 |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | 2.7. Проведення обласного конкурсу веб-сайтів методичних кабінетів «Обдарованість» |  |  |  | 0,00 |  | 2,00 |  | 3,00 | 0,00 | поширення досвіду роботи |
|  |  | 2.8. Проведення творчих зустрічей науковців, громадських діячів, держслужбовців з переможцями Всеукраїнських інтелектуальних, творчих та спортивних змагань |  |  |  | 0,00 |  | 15,00 |  | 15,00 | 20,00 | ушанування та підтримка обдарованої молоді регіону |
|  |  | 2.9. Проведення зустрічі голови Луганської обласної державної адміністрації –керівника обласної військово-цивільної адміністрації з обдарованими дітьми |  |  |  | 0,00 |  | 100, 0 |  | 100, 0 | 100, 0 | ушанування та підтримка обдарованої молоді регіону |
|  |  | 2.10. Забезпечення проведення в області І-ІІ етапів конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України |  |  |  | 80,15 |  | 132,00 |  | 160,00 | 192,00 | виявлення обдарованих учнів та творчо працюючих учителів, моніторинг якості освіти в регіоні |
|  |  | 2.11. Проведення тренувально -відбіркових зборів учнів до III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН |  |  |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 12,00 | 15,00 | створення умов для якісної освіти та підготовки учнів до інтелектуальних змагань |
|  |  | 2.12. Забезпечення участі команд учнів області у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН (12 команд) |  |  |  | 75,10 |  | 80,00 |  | 80,00 | 85,00 | виявлення обдарованих учнів та творчо працюючих наукових керівників, учителів створення умов для якісної освіти та підготовка учнів до інтелектуальних змагань |
|  |  | 2.13. Забезпечення проведення І етапу Всеукраїнських турнірів з навчальних предметів відповідно до графіка МОН України; - юних математиків; - юних істориків - юних хіміків, - юних економістів, - юних фізиків, - юних винахідників та раціоналізаторів, - юних географів, - юних журналістів, - юних філософів, - юних правознавців |  |  |  | 139,50 |  | 140,00 |  | 145,00 | 175,00 | виявлення обдарованих учнів та творчо працюючих учителів, моніторинг якості освіти в регіоні |
|  |  | 2.14. Проведення щорічних профільних змін для обдарованих дітей - фізико-математичної - філологічної. |  |  |  | 0,00 |  | 22,40 |  | 25,20 | 26,80 | створення умов для якісної освіти та підготовка учнів до інтелектуальних змагань |
|  |  | 2.15. Організація та проведення обласних експедицій - екологічної; - археологічної |  |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | 29,00 | 35,00 |  |
|  |  | 2.16. Проведення вручення обласних премій переможцям та призерам (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України |  |  |  | 0,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | 2.17. Нагородження кращих учнів навчальних закладів Луганської області стипендіями Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України |  |  |  | за рахунок коштів, передбачених виконавцями на фінансування заходу Програми |  |  |  |  |  | підтримка обдарованої учнівської та студентської молоді |
| 3. | Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми. Підвищення професійної та фахової компететностей педпрацівників регіону | 3.1. Проведення обласних науково-методичних семінарів, «круглих столів», засідань творчих груп вчителів, науково-практичних конференцій з актуальних проблем виявлення, розвитку та виховання обдарованих учнів Луганщини | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ЛОІППО | обласний бюджет | 1,90 |  | 2,00 |  | 3,00 | 3,00 | вивчення та поширення прогресивного досвіду роботи з обдарованими дітьми, обговорення актуальних проблем щодо розвитку творчої особистості |
|  |  | 3.2. Проведення обласного конкурсу серед освітян та навчальних закладів області на кращу розробку авторських методичних і навчальних матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю | 2017 2019 |  |  | 3,20 |  | 4,00 |  | 0,00 | 0,00 | виявлення творчо працюючих учителів, поширення прогресивного педагогічного досвіду роботи з обдарованими учнями |
|  |  | 3.3. Підготовка до друку інформаційно- довідкового збірника «Обдаровані діти-майбутнє країни» (200 екз.) Випуск 8 Випуск 9 | 2017 2019 |  |  | 0,00 |  | 17,00 |  | 20,00 | 0,00 | ушанування та підтримка обдарованих учнів |
|  |  | 3.4. Підготовка до друку інформаційно- довідкового збірника «Творчий учитель-обдарований учень» (200 прим.) Випуск 2 | 2018 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |  | 0,00 | 0,00 | ушанування та підтримка творчо працюючих вчителів |
|  |  | 3.5. Підготовка викладачами та методистами Луганського ОІППО наукових статей та методичних матеріалів щодо роботи з обдарованою молоддю | 2017 –2020 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | покращання якості професійної підготовки педпрацівників, поширення прогресивного педагогічного досвіду |
|  |  | 3.6. Проведення науково-методичних тренінгів, семінарів, конференцій з питань оптимізації роботи та використання сучасних технологій навчання й розвитку обдарованої молоді |  |  |  | 0,00 |  | 13,50 |  | 15,00 | 16,50 | покращення якості професійної підготовки педпрацівників, поширення прогресивного педагогічного досвіду, забезпечення ефективності професійної підготовки педпрацівників до роботи з обдарованими дітьми |
|  |  | 3.7. Проведення курсів з англійської мови для спеціалістів, які працюють з обдарованою молоддю |  |  |  | 2,06 |  | 2,50 |  | 3,00 | 3,50 | покращення якості професійної підготовки педпрацівників, поширення прогресивного педагогічного досвіду, забезпечення ефективності професійної підготовки педпрацівників до роботи з обдарованими дітьми |
| 4. | Створення умов для поглибленого вивчення навчальних предметів | 4.1. Організація та проведення поглиблених курсів зі шкільних навчальних предметів для обдарованої молоді у очній, заочній, дистанційній формах | 2017 – 2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 0,00 |  | 19,00 |  | 21,00 | 25,00 | покращення якості професійної підготовки педпрацівників, поширення прогресивного педагогічного досвіду, забезпечення ефективності професійної підготовки педпрацівників до роботи з обдарованими дітьми |
|  |  | 4.2. Організація та викладання елективних курсів зі шкільних предметів для обдарованої молоді за очною, заочною, дистанційною формами |  |  |  | 0,00 |  | 2,00 |  | 2,50 | 3,00 |  |
|  |  | 4.3. Розвиток мережі літніх і зимових «шкіл» для обдарованої молоді |  |  |  | 0,00 |  | 16,00 |  | 18,00 | 20,00 | покращення якості роботи з обдарованими учнями |
|  |  | 4.4. Організація та проведення регіонального конкурсу зі шкільних предметів |  |  |  | 10,00 |  | 60,00 |  | 80,00 | 100,00 | виявлення обдарованих учнів та творчо працюючих наукових керівників, учителів створення умов для якісної освіти та підготовка учнів до інтелектуальних змагань |
| 5. | Презентація досвіду роботи педагогічних працівників Луганщини з виявлення та розвитку обдарованих учнів | 5.1. Сприяння та забезпечення участі наукових і педагогічних працівників інституту у всеукраїнських та міжнародних проектах, науково-практичних конференціях, семінарах - нарадах з питань пошуку, розвитку та виховання обдарованих дітей | 2017 – 2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 0,00 |  | 3,00 |  | 4,00 | 4,00 | поширення прогресивного педагогічного досвіду, поглиблення співпраці ЛОІППО з міжнародними та всеукраїнськими науковим установами, інститутами |
|  |  | 5.2. Сприяння та забезпечення участі наукових і педагогічних працівників і КЗ «ЛОМАНУМ» у всеукраїнських та міжнародних проектах, науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах з питань пошуку, розвитку та виховання обдарованих дітей | 2017 – 2020 | КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 0,00 |  | 6,00 |  | 7,20 | 8,60 | поглиблення співпраці із науковими установами, обласними осередками МАН, міжнародними організаціями |
| 6. | Удосконалення системи позашкільної освіти | 6.1 Передплата періодичних видань | 2017 – 2020 | КЗ «ЛОМАНУМ» | обласний бюджет | 0,00 |  | 12,00 |  | 14,50 | 17,30 | підвищення професійного рівня педагогічних працівників |
|  |  | 6.2. Придбання літератури для членів МАН та педагогів для проведення наукової роботи |  |  |  | 0,00 |  | 6,00 |  | 7,20 | 8,60 |  |
|  |  | 6.3. Розроблення багатоваріантних навчальних електронних програм (курсів, спецкурсів, практичних занять) для педагогічних працівників, забезпечення їх впровадження у навчально-виховному процесі філій МАН |  |  |  | 0,00 |  | 14,00 |  | 17,00 | 21,00 |  |
| Фізкультурно-оздоровча робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту | 1.1.Проведення Універсіади Луганської області з видів спорту: - баскетбол (чоловіки); - важка атлетика; - легка атлетика; - плавання; - волейбол (чоловіки, жінки); теніс настільний; футбол/футзал (чоловіки) | 2017, 2019 | Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту | обласний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 70,00 | 0,00 | підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 1.2. Забезпечення участі спортсменів області в літній універсіаді України з видів спорту: - важка атлетика; - дзюдо; - легка атлетика; - плавання; - стрибки у воду; - баскетбол (чоловіки); - волейбол (чоловіки, жінки); теніс настільний; футбол (чоловіки); - боротьба греко-римська; - велоспорт; - волейбол пляжний. | 2017, 2019 | Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту | обласний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 215,00 | 0,00 | розвиток фізкультури і спорту області |
|  |  | 1.3. Проведення обласних спортивних ігор серед студентів коледжів з видів спорту: - волейбол (чоловіки, жінки); - теніс настільний; - футзал (чоловіки, жінки); | 2017 – 2020 | Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту | обласний бюджет | 0,00 |  | 35,00 |  | 35,00 | 37,40 | підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 1.4. Забезпечення участі студентів коледжів у Всеукраїнських спортивних іграх із різних видів спорту |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5. Організація та проведення обласних змагань серед учнів ПТНЗ із видів спорту: - футзал; - волейбол (чоловіки, жінки); легкоатлетичний крос |  |  |  | 0,00 |  | 25,00 |  | 25,00 | 26,00 | розвиток фізкультури і спорту області |
|  |  | 1.6. Забезпечення участі спортсменів області у Всеукраїнських змаганнях серед учнів ПТНЗ із видів спорту: - футзал; - волейбол (чоловіки, жінки); легкоатлетичний крос |  |  |  | 0,00 |  | 62,80 |  | 64,00 | 65,00 | підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 1.7. Організація та проведення обласних спортивних ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» |  |  |  | 8,60 |  | 9,00 |  | 9,40 | 10,00 | підтримка фізичного здоров’я молоді, виховання патріотизму |
|  |  | 1.8. Забезпечення участі учнів ПТНЗ у Всеукраїнських спортивних іграх «Козацька наснага» |  |  |  | 0,00 |  | 19,00 |  | 20,00 | 21,00 | підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 1.9. Організація і проведення обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» |  |  |  | 11,00 |  | 12,00 |  | 13,00 | 14,00 | виховання патріотизму учнівської молоді |
|  |  | 1.10. Забезпечення участі команди області у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичного фестивалі «Козацький гарт» |  |  |  | 0,00 |  | 18,40 |  | 19,00 | 20,00 | підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 1.11. Організація та проведення обласних дитячих спортивних ігор серед учнів ЗНЗ «Старти надій» |  |  |  | 11,00 |  | 12,00 |  | 13,00 | 14,00 | розвиток фізичного здоров’я дітей та молоді, формування здорового способу життя |
|  |  | 11.12. Забезпечення участі учнів ЗНЗ у Всеукраїнських дитячих спортивних іграх «Старти надій» |  |  |  | 0,00 |  | 20,50 |  | 21,00 | 21,50 | підтримка обдарованої молоді |
|  |  | 11.13. Забезпечення участі команди області у Всеукраїнському турнірі з легкої атлетики пам’яті С.Операйло |  |  |  | 0,00 |  | 15,50 |  | 16,00 | 16,50 | підтримка обдарованої молоді |
| Професійно-технічна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ##### Забезпечення взаємодії галузевих управлінь, центру зайнятості щодо надання першого робочого місця випускникам ПТНЗ | Сприяння забезпеченню випускників ПТНЗ першим робочим місцем | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, галузеві управління облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою) | державний бюджет, місцевий бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | виконання законодавства України у сфері освіти |
| 2. | Запровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій в закладах професійно-технічної освіти | Забезпечення закладів ПТНЗ сучасною комп’ютерною технікою та доступу їх до інформаційних ресурсів | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | обласний бюджет інші джерела | 240,00 40,00 |  | 240,00 40,00 |  | 240,00 40,00 | 240,00 40,00 | підвищення якості професійної підготовки. інформатизація та комп’ютеризація навчально-виробничого процесу, впровадження сучасних виробничих технологій |
| 3. | Оновлення та модернізація навчально-матеріальної бази ПТНЗ | Оснащення сучасним обладнанням, інструментами, матеріалами та сировиною навчально-виробничих майстерень навчальних центрів | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ПТНЗ | обласний бюджет інші джерела | 340,00 40,00 |  | 340,00 40,00 |  | 340,00 40,00 | 340,00 40,00 | поглиблення інтеграції освіти і сучасного виробництва, покращення якості професійної підготовки |
| 4. | Оновлення та модернізація навчально-матеріальної бази ПТНЗ, на базі яких буде створено навчальні центри з використанням інноваційних виробничих технологій | Оснащення закладів сучасним обладнанням, інструментами, матеріалами та сировиною навчально-виробничих майстерень з метою проведення заходів щодо укрупнення та модернізації ПТНЗ у м.м. Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, НМЦ ПТО у Луганській області, ПТНЗ | обласний бюджет інші джерела | 4600,00 500,00 |  | 4810,00 510,00 |  | 5520,00 520,00 | 5 550,00 550,00 |  |
| 5. | Забезпечення розвитку професійної підготовки та інноваційної діяльності учнівської молоді ПТНЗ, підвищення престижу робітничих професій серед дітей та юнацтва області | 5.1. Проведення обласного етапу та участь у всеукраїнських конкурсах фахової майстерності учнів ПТНЗ з робітничих професій. Проведення обласних конкурсів педагогічної майстерності: «Майстер року», «Викладач року»; обласні олімпіади з предметів професійно-теоретичної підготовки | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, НМЦ ПТО у Луганській області, ПТНЗ | обласний бюджет | 0,00 |  | 80,00 |  | 90,00 | 100,00 | розвиток професійної творчості учнівської молоді, покращання профорієнтаційної роботи, підвищення престижу робітничих професій серед дітей та юнацтва, виявлення та підтримка обдарованих дітей |
|  |  | 5.2. Участь та проведення Всеукраїнських вебінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів, Інтернет-семінарів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України |  |  |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS Ukraine» за професійними компетенціями |  |  |  | 0,00 |  | 40,00 |  | 45,00 | 50,00 |  |
|  |  | 5.4. Проведення обласного профорієнтаційного заходу «Вернісаж робітничих професій» |  |  |  | 10,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 6. | Перспективи вдосконалення підготовки майбутніх кваліфікованих робітників | 6.1. Надання інформаційно-консультативних послуг з підготовки ПТНЗ області до ліцензування та атестації (акредитації навчальних програм). | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, НМЦ ПТО у Луганській області, ПТНЗ | обласний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | вдосконалення підготовки майбутніх кваліфікованих робітників |
|  |  | 6.2. Реагування на зміни та потреби сучасного ринку праці шляхом ліцензування нових професій, затребуваних у регіоні, а також гостродефіцитних: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Швачка», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Токар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оновлення навчально-програмної документації ДС ПТО | Участь в розробці та апробації ДС ПТО на модульно-компетентнісній основі. | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, НМЦ ПТО у Луганській області, ПТНЗ | обласний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | оновлення навчально-програмної документації ПТНЗ |
| 8. | Створення баз даних | Створення бази даних комп’ютерних методичних посібників, електронних підручників, розроблених в ПТНЗ та статистичної бази даних на платформі програмного забезпечення Microsoft Access «Довідково-пошукова система» за напрямами: «Кадрове забезпечення ПТНЗ», «Ефективність роботи ПТНЗ», «Контингент ПТНЗ» | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, НМЦ ПТО у Луганській області, ПТНЗ | обласний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | доступ до статистичної інформації ПТНЗ |
| 9. | Розвиток матеріально-технічної бази ПТНЗ | Здійснення поточних ремонтів будівель, комунікацій з урахуванням оптимізації мережі ПТНЗ по роках | 2017 – 2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, ПТНЗ | обласний бюджет інші джерела | 2350,00 6 610,00 |  | 2800,00 7 350,00 |  | 3250,00 8 465,00 | 3 700,00 8880,00 | покращення умов навчання учнів, показників енергозбереження |
| Вищі навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвищення якості підготовки студентів | 1.1. Поширення досвіду роботи науково - педагогічних працівників вищої школи | 2017– 2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, керівники ВНЗ І–ІV рівнів акредитації | державний бюджет, інші джерела фінансування | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | підвищення рівня підготовки студентів, залучення студентської молоді до науково -дослідницької роботи, підвищення рівня підготовки фахівців для сільської місцевості поліпшення умов навчання та проживання студентів |
|  |  | 1.2. Сприяння збільшенню кількості дипломних проектів за тематикою проблемних питань регіону (робіт) з подальшим упровадженням у практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Збільшення чисельності учасників у конкурсах наукових робіт, конференціях, заключних етапах міжнародних і всеукраїнських студентських олімпіад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Сприяння створенню умов для здобуття якісної вищої освіти сільською молоддю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Забезпечення поліпшення умов навчання та проживання студентів у гуртожитках вищих навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Формування єдності освіти і виробництва як основи розвитку системи вищої освіти | 2.1 Удосконалення роботи інформаційних центрів ВНЗ з базою даних про робочі місця та надання консалтингових послуг студентам з питань майбутньої професійної діяльності | 2017– 2020 2017-2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, керівники ВНЗ I-IV рівнів акредитації | інші джерела фінансування | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | підвищення якості та конкуренто-спроможності робочої сили за рахунок взаємодії вищої освіти і виробництва |
|  |  | 2.2. Підготовка фахівців за гостродефіцитними спеціальностями за рахунок місцевих бюджетів |  |  | державний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою |
|  |  | 2.3. Залучення провідних фахівців регіональних підприємств та установ до формування освітніх програм та до викладання окремих курсів |  |  | обласний бюджет | за рахунок коштів, передбачених виконавцями на фінансування заходу Програми |  |  |  |  |  | реалізація компетентнісного підходу у сфері вищої освіти |
| 3. | Приведення рівня вищої освіти в Україні у відповідність до європейського рівня | 3.1 Сприяння приведенню до європейських стандартів наукового та науково- методичного забезпечення вищої освіти | 2017-2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, керівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації | позабюджетні кошти ВНЗ | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | наближення до європейських стандартів наукового та освітнього рівня фахівців |
|  |  | 3.2 Активізація роботи щодо укладення договорів про співробітництво між вищими навчальними закладами і закордонними навчальними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Підвищення ефективності наукових досліджень | 4.1. Здійснення заходів щодо збереження і розвитку наукових і науково-педагогічних шкіл | 2017-2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, керівники ВНЗ І–ІV рівнів акредитації | державний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | залучення студентської молоді до наукових досліджень |
|  |  | 4.2. Сприяння впровадженню маркетингових технологій в інноваційну діяльність науково-дослідних структур вищих навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Сприяння залученню студентів до наукових досліджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Сприяння об’єднанню ВНЗ та науково-дослідних установ за напрямами науково-технічної та інноваційної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Спрямування науково-дослідних робіт на вирішення регіональних соціально-економічних потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6. Створення на базі СНУ ім. В. Даля регіональної лабораторії екологічного моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Забезпечення реалізації соціальних проектів, спрямованих на всебічний розвиток та підтримку студентської молоді | 5.1. Сприяння нагородженню кращих студентів вищих навчальних закладів Луганської області стипендіями Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України | 2017-2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, керівники ВНЗ І-ІV рівнів акредитації | державний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | підтримка обдарованої студентської молоді |
|  |  | 5.2. Проведення обласних студентських конкурсів: з краєзнавства; знавців української мови ім. Петра Яцика; конкурсу ім. Бориса Грінченка; конкурсу ім. Володимира Даля; «Студент року» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Проведення міжнародних науково-практичних конференцій (згідно з планом Міністерства освіти і науки України) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Відновлення матеріально-технічної бази перемішених ВНЗ | Створення умов для функціонування переміщених вищих навчальних закладів | 2017-2020 | Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації, керівники ВНЗ І-ІV рівнів | державний бюджет | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | покращання умов навчання студентів, покращення показників енергозбереження |
| Післядипломна педагогічна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти | - Проведення курсів підвищення кваліфікації для педпрацівників області за денною, заочною, дистанційною формами навчання ( ліцензійний обсяг -6,0 тис. слухачів на рік) реально 2,0 тис. слухачів | 2017-2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів |
|  |  | 1.2. Створення та функціонування міжнародного центру сертифікації вчителів Майкрософт | 2017 |  |  | 195,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3. Організація науково-практичних конференцій для педагогічних працівників | 2017-2020 |  |  | 13,40 |  | 15,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | 1.4. Організація для педагогічних працівників області семінарів, тренінгів з актуальних психолого-педагогічних питань |  |  |  | 40,80 |  | 40,00 |  | 45,00 | 45,00 |  |
|  |  | 1.5. Підготовка й видання методичних посібників для керівників навчальних закладів, вчителів, психологів, вихователів, інших категорій педпрацівників, навчальних посібників для курсів підвищення кваліфікації |  |  |  | 40,00 |  | 90,00 |  | 95,00 | 95,00 |  |
|  |  | 1.6. Придбання літератури для слухачів курсів підвищення кваліфікації та проведення науково-методичної роботи |  |  |  | 30,00 |  | 70,00 |  | 75,00 | 75,00 |  |
|  |  | 1.7. Передплата періодичних видань |  |  |  | 0,00 |  | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  | 1.8. Видання науково-методичного журналу «Освіта на Луганщині» |  |  |  | 40,00 |  | 80,00 |  | 85,00 | 85,00 |  |
|  |  | 1.9. Проведення обласних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та тренінгів із питань організацій національно-патріотичного виховання, підготовка методичних рекомендацій |  |  |  | 0,00 |  | 20,00 |  | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | 1.10. Підготовка та друкування методичних матеріалів, рекомендацій |  |  |  | 15,00 |  | 30,00 |  | 35,00 | 35,00 |  |
|  |  | 1.11. Проведення урочистостей, присвячених Дню працівників освіти і науки |  |  |  | 0,00 |  | 6,50 |  | 6,70 | 7,00 |  |
|  |  | 1.12. Проведення серпневої обласної науково – практичної конференції педпрацівників «Освіта на Луганщині: стан, проблеми, перспективи» |  |  |  | 0,00 |  | 7,20 |  | 7,40 | 7,60 |  |
| 2. | Розвиток міських (районних) методичних кабінетів | 2.1. Забезпечення участі у проектах професійного розвитку педагогічних працівників області | 2017-2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | покращення роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів |
|  |  | 2.2. Організація роботи регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників Луганської області |  |  |  | 0,00 |  | 31,00 |  | 35,00 | 35,00 |  |
| 3 | Презентація прогресивного досвіду роботи навчальних закладів регіону | 3.1. Участь у Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти» | 2017-2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 66,70 |  | 70,00 |  | 75,00 | 75,00 | виявлення творчо працюючих вчителів, поширення прогресивного педагогічного досвіду |
|  |  | 3.2. Участь у Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» |  |  |  | 0,00 |  | 40,00 |  | 45,00 | 45,00 |  |
| 4. | Виявлення творчо працюючих вчителів, вивчення та поширення прогресивного педагогічного досвіду | 4.1. Організація та проведення І-ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» за номінаціями МОН | 2017-2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 42,30 |  | 45,00 |  | 50,00 | 55,00 |  |
|  |  | 4.2.Організація та проведення конкурсів фахової майстерності відповідно до наказів МОН України та Інституту модернізації змісту освіти «Джерело творчості», «На кращий інноваційний урок з фізичної культури», «Класний керівник року» |  |  |  | 42,30 |  | 45,00 |  | 50,00 | 55,00 |  |
|  |  | 4.3. Обмін делегаціями педагогічних працівників Луганської та Львівської області |  |  |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 5. | Діяльність інституту щодо створення системи моніторингу якості освіти | 5.1. Організація та проведення міжнародних моніторингових досліджень (PIRLS, PISA) | 2017-2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 | 0,00 | поліпшення якості освітніх послуг |
|  |  | 5.2. Організація та проведення регіональних моніторингових досліджень якості шкільної освіти |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | 5.3. Підготовка педагогічних кадрів до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 25,00 | 25,00 |  |
| 6. | Діяльність інституту щодо вдосконалення матеріально-технічної бази | Засідання Ради ректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти України в рамках Відкритого університету післядипломних закладів України «Науково-методичний супровід експериментальної роботи в освітніх закладах Луганської області» | 2017-2020 | ЛОІППО | обласний бюджет | 39,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | зміцнення матеріально - технічної бази ЛОІППО |