Додаток 1

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2008-2015 РОКИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап: 2008-2009 рр. |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2010-2012 рр. |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІІ етап: 2013-2015 рр. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 РОЗБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ, СПРЯМОВАНОЇ НА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення ефективності промислового виробництва областей | Виявлення кола промислових підприємств, які зацікавлені у співпраці з підприємствами Ростовської, Бєлгородської, Воронезької областей Російської Федерації | Постійно | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області, Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | Не потребує |  | Поглиблення економічних взаємозв'язків промислових підприємств області із сусідніми областями Російської Федерації |
| 2 |  | Проведення структурно-логічного аналізу для визначення перспективних галузей та напрямів співробітництва, а також кола першочергових проблемних питань, які потребують негайного вирішення у сфері промислового співробітництва | 2008 р. | Головне управління економіки, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області, наукові установи (за згодою) | Не потребує |  | Поглиблення економічних взаємозв'язків промислових підприємств області та визначення пріоритетних напрямів співробітництва із сусідніми областями Російської Федерації |

| Продовження додатка 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Встановлення коопераційних та технологічних зв'язків | Виробництво мікросхем із кремнію | 2010-2015 рр. | АТ "Воронезький завод напівпроводникових приладів", Луганський завод електронного машинобудування | Кошти підприємств | Відповідно до вартості бізнес-плану | Збільшення виробництва наукоємної продукції, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| 4 |  | Виробництво гумових технічних виробів | 2010-2015 рр. | АТ "Воронежсинтез каучук" (Воронезька область), Лисичанський завод гумотехнічних виробів (Луганська область) | Кошти підприємств | Відповідно до вартості бізнес-плану | Сприяння розвитку індустрії гумових виробів в області, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| 5 |  | Виробництво азотних добрив | 2010-2015 рр. | АТ "Міндобрива (Воронезька область), ЗАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" (Луганська область) | Кошти підприємств | Відповідно до вартості бізнес-плану | Сприяння розвитку хімічної промисловості області, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| 6 |  | Виробництво гірничної техніки | 2009-2015 рр. | ВАТ "Рудгормаш" (Воронезька область), ВАТ "Луганський машинобудівний завод ім. Пархоменка" та інших підприємств Луганської, Ростовської областей, що працюють у цій сфері | Кошти підприємств | Відповідно до вартості бізнес-плану | Сприяння оновленню основних фондів гірничих підприємств, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості, продуктивності праці підприємств гірничого комплексу області та доходів населення |
| 7 |  | Виробництво йогуртів | 2009-2015 рр. | Спільне російсько-німецьке ТОВ "Віта-Фіш" (Воронезька область), ЗАТ "Волшебное сияние" м. Свердловськ (Луганська область) | Кошти підприємств | Відповідно до вартості бізнес-плану | Сприяння розвитку харчової промисловості області, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| 8 |  | Виробництво облицювальної плитки | 2009-2015 рр. | ЗАТ ПКФ "Воронежский керамический завод", цегляний завод "Фагот" м. Красний Луч (Луганська область) | Кошти підприємств | Відповідно до вартості бізнес-плану | Сприяння розвитку індустрії будівельних матеріалів області, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| 9 |  | Розроблення спільних заходів щодо полегшення збуту продукції промислових підприємств у межах областей (побудова консигнаційних складів, логістичних центрів на кордонах областей) | 2009-2010 рр. | Головні управління: економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, управління транспорту та зв'язку, облдержадміністрації, регіональні управління митної, прикордонної служб, внутрішніх справ та транспорту, ділові кола областей, консалтингово-інжинірингові фірми | Кошти областей-партнерів | У межах кошторисних призначень | Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції та надходжень коштів до державного та обласного бюджетів, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| 10 |  | Створення та підтримка Internet-сайту, де промислові підприємства областей можуть розміщувати інформацію щодо виробничих потреб та потенційних напрямів взаємовигідної співпраці | 2008-2015 рр. | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, промислові підприємства області, Internet-провайдери | Обласний бюджет | 55,0 | Підвищення інформованості промислових підприємств щодо взаємовигідної співпраці з підприємствами сусідніх областей Російської Федерації |
| 11 |  | Визначення кола підприємств Луганської області, які можуть та бажають працювати за толлінговими* схемами, у т.ч. із Російською Федерацією (особливий пріоритет для підприємств машинобудування, металообробки, швейної промисловості) | 2009-2010 рр. | Головні управління: економіки, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області | Не потребує |  | Збереження існуючих та створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення, збереження людського та виробничого потенціалу підприємств |
| 12 |  | Аналіз сфери малого та середнього промислового бізнесу та визначення кола підприємств Луганської області, які мають можливість працювати з підприємствами Ростовської, Бєлгородської, Воронезької областей Російської Федерації за схемами субконтрактингу, промислової кооперації | 2009-2010 рр. | Головне управління економіки облдержадміністрації, керівники малих та середніх підприємств промисловості області | Не потребує |  | Розвиток малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| 13 |  | Створення структури, яка б координувала зв'язки у промисловій сфері між Луганською областю та Ростовською, Бєлгородською, Воронезькою областями Російської Федерації (наприклад, Координаційна рада "Промисловий альянс чотирьох") | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Кошти підприємств |  | Створення необхідних умов для ефективного управління транскордонним співробітництвом |
| 14 |  | Підготовка та створення електронної інформаційно-довідкової системи із нормативно-правових актів (а також роз'яснення та коментарі до них) обох країн щодо кожної галузі промисловості, промислової продукції з метою надання консультацій підприємствам | 2009-2010 рр. | Головне управління юстиції у Луганській області | Обласний бюджет | У межах кошторисних призначень | Створення інформаційної нормативно-правової бази для функціонування транскордонного співробітництва |
| 15 |  | Організація "гарячої лінії" для надання консультацій промисловим підприємствам у сфері законодавства (податкового, митного, фінансового) обох країн | 2009-2010 рр. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Обласний бюджет | 7,0 | Створення умов для вирішення проблемних питань транскордонного співробітництва |
| 16 |  | Підготовка та надання кожному керівнику промислового підприємства Луганської області, яке належить до визначених пріоритетних напрямів співробітництва, пакета інформаційно-довідкових матеріалів щодо потенційно можливих партнерів (продукція, технологія, потреби тощо) | Постійно | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головні управління: економіки, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Кошти підприємств | У межах кошторисних призначень | Підвищення рівня поінформованості керівників промислових підприємств області щодо можливостей та напрямів співробітництва із підприємствами сусідніх областей Російської Федерації |
| 17 |  | Регулярне проведення спільних "круглих столів" за різними напрямами промислової діяльності областей (наприклад, "Легка промисловість – 2008", "Металургія – 2009"), на яких представники підприємств розглядатимуть та вироблятимуть спільні рішення щодо вдосконалення співробітництва та виробничих процесів, нових видів товарів тощо | Постійно | Головні управління: економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Луганська спілка промисловців та підприємців (за згодою), керівники підприємств, представники засобів масової інформації (телебачення, преса) | Кошти підприємств | У межах кошторисних призначень | Сприяння виробленню технологічних та економічних рішень щодо ефективного співробітництва у галузі промисловості |
| 18 |  | Проведення спільних рекламних компаній з метою ознайомлення громадян областей із продукцією промислових підприємств | Постійно | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, промислові підприємства області, РR-компанії | Кошти підприємств | У межах кошторисних призначень | Підвищення рівня поінформованості щодо продукції промислових підприємств областей, збільшення обсягів реалізованої продукції, задоволення споживчого попиту населення областей |
| 19 |  | Укладання угод про обмін інформацією у сфері стандартизації, метрології, сертифікації | 2009-2010 рр. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, ДП "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації", промислові підприємства області | Не потребує |  | Підвищення рівня поінформованості ділових кіл областей та сприяння підвищенню якості промислової продукції |
| 20 |  | Проведення презентації бізнес-планів у кожній галузі промисловості з метою створення нових спільних російсько-українських підприємств, виробництв | Щороку | Головні управління: промисловості та розвитку інфраструктури, економіки облдержадміністрації | Кошти підприємств | 8,0 щороку | Пошук нових форм співпраці та промислової кооперації із підприємствами сусідніх областей Російської Федерації |
| 21 |  | Допомога у підвищенні технічного рівня промислових підприємств, що належать до пріоритетних напрямів співробітництва з боку Луганської області | За потре бою | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області | Власні кошти підприємств, кошти інвесторів |  | Підвищення технічного рівня промислових підприємств |
| 22 |  | Організація науково-технічної комісії при обласній державній адміністрації для оцінки науково-технічних проектів та бізнес-планів підприємств у рамках транскордонного співробітництва | 2008 р. | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, наукові організації (за згодою), промислові підприємства області | Не потребує |  | Підвищення рівня якості науково-технічних розробок та проектів |
| 23 |  | Допомога у підвищенні рівня інформатизації промислових підприємств, які належать до пріоритетних напрямів транскордонного співробітництва (наприклад, застосування апаратних та програмних засобів САР/САМ/САЕ, РDМ у машинобудуванні; застосування програмних комплексів JULIVI у конструкціях швейних виробів тощо) | 2009-2010 рр. | Головне управління економіки, галузеві управління облдержадміністрації, наукові установи (за згодою) | Не потребує |  | Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств області |
| 24 |  | Розроблення концепції науково-технічного співробітництва областей та у відповідності до неї конкретних програм розвитку – річних або 5-річних (наприклад, "Енергетика – 2015", "Ресурсозбереження – 2010") | 2009-2010 рр. | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, управління освіти і науки облдержадміністрації, промислові підприємства області, наукові установи (за згодою) | Обласний бюджет | 30,0 щорічно | Підвищення інноваційної діяльності промислових підприємств області, створення спільних інноваційно-інвестиційних проектів, підвищення рівня якості продукції |
| 25 |  | Створення ініціативної групи (ради) із фахівців, науковців, керівників промислових підприємств областей кожної галузі промисловості з метою обміну досвідом використання нових технологій, обладнання, автоматизації та механізації виробничих процесів | 2009-2010 рр. | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, промислові підприємства області, наукові установи (за згодою) | Не потребує |  | Створення умов для ефективного впровадження науково-технічних розробок у виробництво |
| 26 |  | Організація заходів щодо обміну досвідом розвитку НТП між областями | 2009-2015 рр. | Керівництво області, наукові установи (за згодою), керівники підприємств | Не потребує |  | Сприяння впровадженню у практичну діяльність підприємств досягнень науково-технічного прогресу |
| 27 |  | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів щодо вирішення нагальних проблем промислового виробництва (за кожною галуззю промисловості окремо) (наприклад, "Застосування сучасних систем автоматизованого проектування (САПР) у конструюванні, градації лекал та проектуванні раціональних розкладок на тканині у швейному виробництві") | Щороку | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, наукові установи (за згодою), промислові підприємства області | Кошти обласного бюджету | У межах кошторисних призначень | Підвищення рівня поінформованості промислових підприємств щодо вирішення конкретних виробничих питань (технологічних, організаційних тощо) |
| 28 |  | Розроблення спільно із сусідніми областями Російської Федерації інноваційно-інвестиційних проектів (у т.ч. пошук нових макротехнологій) у галузях промисловості | 2009-2010 рр. | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, управління освіти і науки облдержадміністрації, промислові підприємства області, наукові установи (за згодою) | Кошти областей-партнерів | У межах кошторисних призначень | Сприяння розвитку науково-технічного потенціалу областей, підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції |
| 29 |  | Вивчення досвіду запровадження на промислових підприємствах сусідніх областей Російської Федерації сучасних систем оплати праці та методичних підходів до формування та розподілення фондів оплати праці в залежності від ефективності виробництва, розроблення та втілення у практику варіантів гнучких тарифних систем оплати праці на промислових підприємствах області | Постійно | Головні управління: промисловості та розвитку інфраструктури, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, промислові підприємства області, керівники підприємств, фахівці з питань оплати праці | Не потребує |  | Впровадження в практику промислових підприємств ефективних систем оплати праці, підвищення рівня доходів населення і продуктивності праці |
| 1.2 Будівництво |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Співробітництво будівельних та машинобудівних комплексів Луганської області та прикордонних областей Російської Федерації у реалізації проектів у третіх країнах | Будівництво, реконструкція, модернізація та технічне переозброєння підприємств та інших об'єктів, а також спільне проектування, поставка устаткування і комплектуючих, виконання пусконалагоджувальних робіт і спільна експлуатація об'єктів у Казахстані та Південно-Африканській Республіці | 2008-2015 рр. | Управління: капітального будівництва, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, будівельні організації | Власні кошти підприємств, кошти інвесторів |  | Налагодження співпраці у спільному будівництві об'єктів у третіх країнах |
| 31 |  | Створення спільного банку інформації щодо чинного законодавства обох держав, а також нормативних актів міністерств, відомств, які належать до сфери регулювання зовнішньоекономічної діяльності щодо реалізації технічних проектів і будівництва промислових об'єктів у третіх країнах | 2009 р. | Управління: капітального будівництва, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення рівня поінформованості будівельних та машинобудівних комплексів щодо міжнародного співробітництва |
| 32 |  | Залучення російських інвесторів на підприємство "Радист" Антрацитівського району | 2008-2009 рр. | Управління економіки Антрацитівської міської ради | Не потребує |  | Створення нових робочих місць |
| 33 | Розширення двосторонньої взаємодії у галузі будівництва | Залучення коштів інвестиційних компаній та ділових кіл Ростовської, Воронезької та Бєлгородської областей у житлове будівництво та об'єкти соціально-комунального призначення | Постійно | Управління: містобудування та архітектури, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Не потребує |  | Збільшення обсягів інвестицій у житлове будівництво та будівництво об'єктів соціально-комунального призначення |
| 34 |  | Участь будівельників Луганської області у масштабних проектах, що реалізуються у Ростовській області: - будівництво двох заводів із виробництва біоетанола – рідкої спиртової добавки до автомобільного палива; - будівництво взуттєвого кластера з виробництва взуття потужністю 10 млн пар взуття на рік; - будівництво комплексу з вирощування м'яса індички, потужністю 636 тис. т на рік у м. Красному Суліні; - будівництво логістичного центру у м. Гуковому | 2008-2015 рр. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості | Не потребує |  | Підвищення рівня зайнятості та доходів населення області |
| 35 |  | Спільна участь будівельників Луганської та Ростовської областей у будівництві відповідних спортивних об'єктів та об'єктів соціально-побутового призначення у столиці Зимової Олімпіади 2014 року – м. Сочі | 2008-2013 рр. | Головне управління праці та соціального захисту населення, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості | Не потребує |  | Підвищення рівня зайнятості та доходів населення області |
| 1.3 Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Співробітництво у сфері агропромислово-го комплексу | Обмін технологіями та передовим досвідом у галузях агропромислового комплексу та досвідом селекційних господарств з вирощування високоякісних сортів насіння і розведення високопродуктивного поголів'я худоби | 2008-2015 рр. | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу області | Не потребує |  | Впровадження в практику господарювання підприємств агропромислового комплексу передових технологій |
| 37 | Вивчення передового досвіду у галузі сільського господарства | У Воронезькій області: - вивчення досвіду підвищення кваліфікації фахівців рослинництва, тваринництва та фермерів щодо впровадження сучасних агропромислових методів | 2008-2009 рр. | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу області | Не потребує |  | Підвищення рівня кваліфікації працівників агропромислового комплексу області |
| 38 | Вивчення досвіду роботи із впровадження нових технологій в агропромислово-му комплексі | У Бєлгородській області: - вивчення досвіду створення вертикальних інтегрованих холдингів із замкнутим циклом: від виробництва кормів до глибокої переробки та реалізації продукції птахівництва і тваринництва | 2008-2009 рр. | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу області | Не потребує |  | Підвищення технологічного рівня та ефективності діяльності агропромислових підприємств області |
|  |  | - вивчення досвіду проведення селекційної та племінної роботи |  |  |  |  |  |
| 1.4 Торгівля |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Торговельно-економічне співробітництво | Розвиток торговельно-збутової інфраструктури (діяльності) в областях у рамках транскордонного співробітництва: |  |  |  |  |  |
|  |  | - створення торгового дому "Ростов-Луганськ", до основних елементів структури якого мають входити дирекція, митні служби (на російській та українській сторонах), маркетингові та юридичні бюро, транспортна компанія, постійно діючий виставковий центр, інформаційно-аналітичний центр | 2009-2010 рр. | Управління: зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, містобудування та архітектури, капітального будівництва облдержадміністрації, будівельні організації області | Кошти приватних інвесторів | У межах кошторисних призначень | Збільшення обсягів товарообігу між областями, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення областей |
|  |  | - проведення маркетингових та логістичних досліджень, розробка рекламних кампаній | Постійно | Виробничі підприємства та організації області | Кошти підприємств | У межах кошторисних призначень | Підвищення рівня інформованості підприємств та споживачів продукції |
|  |  | - спільна участь у реалізації проекту зі створення оптового ринку "Козачий ярмарок" | 2008 р. | Станично-Луганська райдержадміністрація спільно з прикордонними партнерами | Кошти приватних інвесторів областей | У межах кошторисних призначень | Створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення області |
|  |  | - організація обміну інформацією про проведення виставково-ярмаркових заходів та сприяння підприємствам в участі у цих заходах | Постійно | Регіональні торгово-промислові палати областей | Не потребує |  | Підвищення рівня інформованості підприємств та організацій |
| 2 РОЗБУДОВА ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску в межах прикордонних районів (міст) області* | - проведення будівельних робіт; - проведення монтажних робіт; - облаштування обладнанням, меблями та інвентарем | 2008-2015 рр. | Райдержадміністрації прикордонних районів та виконкоми Краснодонської і Свердловської міських рад | За рахунок місцевих бюджетів | Згідно з Програмою* | Прискорення соціально-економічного розвитку прикордонних районів, зміцнення їх економічних і культурних зв'язків, усунення соціальної напруженості серед мешканців прикордонних сіл та селищ, зниження пасажиропотоку та розвантаження міжнародних та міждержавних пунктів пропуску |
| 41 | Будівництво пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення* | Розробка проектів та облаштування за постійною схемою: | 2008-2015 рр. |  |  |  | Створення належних умов для прискорення процесу прикордонного та митного контролю |
|  |  | - міжнародного Ппр "Дякове", Антрацитівський район | 2007-2009 рр. | Луганська митниця | Державний бюджет України | ІІ етап – 6779,0 |  |
|  |  | - міжнародного Ппр "Червонопартизанськ", м. Свердловськ | 2009-2011 рр. | Луганська митниця | Державний бюджет України | І етап – 340,0; ІІ етап – 8626,0 |  |
|  |  | - міжнародного Ппр "Красна Талівка", Станично-Луганський район | 2010-2012 рр. | Луганська митниця | Державний бюджет України | ІІ етап – 6500,0 |  |
|  |  | - міждержавного Ппр "Мілове", Міловський район | 2008- 2010 рр. | Старобільська митниця | Державний бюджет України | 5000,0, у тому числі: І етап – 2255,0; ІІ етап – 2745,0 |  |
|  |  | - міжнародного Ппр "Танюшівка", Новопсковський район | 2010-2011 рр. | Старобільська митниця | Державний бюджет України | 5000,0, у тому числі: ІІ етап: 2010 р. – 2000,0; 2011 р. – 3000,0 |  |
|  |  | - міждержавного Ппр "Новобіла", Новопсковський район | 2013 р. | Старобільська митниця | Державний бюджет України | 5000,0, у тому числі: ІІІ етап: 2013 р. – 5000,0 |  |
|  |  | - міждержавного Ппр "Дьоміно-Олександрівка", Троїцький район | 2010-2011 рр. | Старобільська митниця | Державний бюджет України | 4500,0, у тому числі: І етап: 2010 р. – 120,0; ІІ етап: 2011 р. – 4380,0 |  |
|  |  | - реконструкція міжнародного Ппр „Довжанський”, м. Свердловськ; | 2008-2010 рр. | Луганська митниця |  | 12000,0, у тому числі: І етап – 5250,0; ІІ етап – 6750,0 | Збільшення транспортних потоків та транзитних перевезень вантажів територією України |
|  |  | - відновлення дорожньої розмітки та знаків | 2007- 2014 рр. | Луганська митниця | Кошти обласного бюджету | 150,0, у тому числі: 2007 р. – 60,0; 2014 р. – 90,0 |  |
| 42 | Розбудова об’єктів соціально-побутового обслуговування населення на державному кордоні | Розробка типових вимог до проектів зон обслуговування, складання проектів землеустрою для відведення земельних ділянок під сервісні зони | 2008 р. | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Головне управління земельних ресурсів у Луганській області | Кошти обласного бюджету | Згідно із затвердженим кошторисом | Сприяння соціально-економічному розвитку прикордонних районів, економічних і культурних зв'язків |
| 43 |  | Відновлення паромної переправи на річці Сіверський Донець між с. Кружилівкою (Луганська область) і станицею Мітякінською (Ростовська область) | 2009 р. | Краснодонська райдержадміністрація | Кошти державного бюджету; обласного бюджету; місцевого бюджету | 600,0 300,0 100,0 | Збільшення товарообігу в міждержавних перевезеннях. Зміцнення добросусідських відносин на рівні місцевих громад |
| 44 |  | Будівництво готелю біля міждержавного залізничного пункту пропуску "Червона Могила", м. Червонопартизанськ | 2010-2011 рр. | Виконком Свердловської міськради, приватні інвестори | Кошти приватних інвесторів | В обсягах, необхідних для реалізації проекту | Розвиток прикордонної сервісної інфраструктури, підвищення рівня зайнятості населення області |
| 3 РОЗБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СТВОРЕННЯ ТРАНЗИТНИХ КОРИДОРІВ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Розбудова автошляхів і міжнародних автомобільних переходів Харків-Дебальцеве-Ростов-на-Дону через міжнародні пункти пропуску: Довжанський (Україна) –Новошахтинськ (Російська Федерація); Дякове (Україна) –Куйбишево (Російська Федерація) | Науково-технічне обґрунтування завдань щодо доцільності виділення бюджетних коштів для розвитку розбудови автошляхів сполучення з Російською Федерацією | 2008-2009 рр. | Служба автомобільних доріг у Луганській області, науково-проектні установи (за згодою) | Державний бюджет | 1,0 млн грн | Поліпшення умов для транзитних перевезень міжнародного значення |
| - 5 |  | Створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва та використання транзитного потенціалу області, модернізація автошляху Харків-Дебальцеве-Ростов-на-Дону на дільницях автошляхів: - модернізація дільниці автошляхів Луганськ-Краснодон-Ізварине (Україна) – Донецьк (Російська Федерація) – 50 км - реконструкція автошляху Краснодон-Свердловськ – 20 км; - Свердловськ (Україна) – Гукове (Російська Федерація) – 30 км; - Свердловськ-Довжанська – 30 км; - Антрацит-Дякове | 2009-2012 рр. | Служба автомобільних доріг у Луганській області, районні державні адміністрації | Державний бюджет | 2,9 млрд грн | Зростання транзитної привабливості регіону внаслідок поєднання автомобільної мережі Луганської та Ростовської областей. Створення 200 додаткових місць за рахунок розвитку сфери обслуговування транзитних перевезень |
|  | Модернізація та реконструкція автошляху Луганськ-Воронеж через міжнародний пункт пропуску "Просяне (Україна) – Бугаївка (Російська Федерація)" | Модернізація та реконструкція автошляху півничних районів Луганської області (Сватівського, Старобільського і Біловодського районів): | 2008-2010 рр. | Служба автомобільних доріг у Луганській області, районні державні адміністрації |  |  | Розвантаження транспортного потоку Харківсько-Бєлгородського напряму. Зростання транзитної привабливості північних районів Луганської області |
|  |  | - обстеження автошляхів | 2008 р. |  | Державний бюджет | 200,0 |  |
|  |  | - складання проекту реконструкції автошляхів | 2008 р. |  | Державний бюджет | 300,0 |  |
|  |  | - реконструкція автошляхів | 2009-2010 рр. |  | Державний бюджет | 1000000,0 |  |
|  | Реконструкція дільниці автошляху від перехрестя траси Луганськ-Марківка до Можаївки – 20 км | Реконструкція траси Гарасимівка (Станично-Луганський район Луганської області) – Можаївка (Тарасівський район Ростовської області) | 2009 р. | Служба автомобільних доріг у Луганській області, Станично-Луганська райдержадміністрація | Державний бюджет | 500,0 | Розвиток соціально-економічних і культурних відносин між суміжними областями |
|  |  | Створення відповідної інфраструктури та облаштування місця несення служби та роботи контролюючих служб | 2009 р. | Луганська митниця, Луганський прикордонний загін | Державний бюджет | 200,0 | Поліпшення умов праці працівників контролюючих служб та рівня надання митних послуг |
|  | Модернізація траси Дніпропетровськ-Луганськ-Волгоград, яка проходить через міжнародні автомобільні пункти пропуску: Червонопарти-занськ (Україна) – Гукове (Російська Федерація); Ізварине (Україна) – Донецьк (Російська Федерація); Красна Талівка (Україна) – Волошино (Російська Федерація) | Модернізація автошляху Дніпропетровськ-Луганськ-Волгоград: науково-технічне обґрунтування завдання щодо доцільності виділення бюджетних коштів для розвитку та реконструкції автошляхів південних і центральних районів Луганської області та складання науково-технічного проекту реконструкції автошляхів | 2009-2012 рр. | Служба автомобільних доріг у Луганській області, районні державні адміністрації, науково-проектні організації (за згодою) | Державного бюджет | 800,0 | Зростання транзитної привабливості регіону, створення 200 додаткових робочих місць за рахунок розвитку сфери обслуговування транзитних перевезень |
| - 5 | Створення інтермодального логістичного парку "Міловський", завданням якого буде обробка і перевалка вантажів, управління та контроль за потоками до кінцевого пункту доставки | Розробка проекту логістичного комплексу у смт Міловому або на території с. Зоринівці | 2008 р. | Міловська районна державна адміністрація, науково-проектні організації (за згодою) | Кошти приватних інвесторів | 2000,0 | Інтеграція автомобільної мережі Луганської області у систему трансконтинентальних коридорів Російської Федерації. Зростання транзитної привабливості північних районів Луганської області. Збільшення обсягів вантажоперевезень в Луганській області. Створення 500 робочих місць |
| - 5 |  | Будівництво інтермодального логістичного парку "Міловський" | 2010-2014 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Міловська районна державна адміністрація | Кошти приватних інвесторів, кошти технічної допомоги ЄС |  |  |
| - 5 |  | Будівництво міжнародного залізничного пункту пропуску "Мілове-Чорткове" | 2009 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Міловська районна державна адміністрація | Кошти державного бюджету | 3000,0 |  |
| - 6 | Створення інтермодального логістичного парку "Луганський" за рахунок використання нерентабельної залізничної гілки "Луганськ-Вільхова-Міллєрово" на території контейнерної станції м. Луганська | Реконструкція залізничної гілки "Луганськ-Вільхова-Міллєрово" | 2009 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | Інтегрування залізничної мережі Луганської області у систему транскордонних коридорів. Зростання транзитної привабливості північних районів Луганської області. Створення 500 робочих місць |
| - 6 |  | Реконструкція залізничної ділянки "Кондрашівка-ст.Ільєнка" довжиною 12 км | 2009 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | Державний бюджет | У межах кошторисних призначень |  |
| - 6 |  | Розробка науково-технічного завдання проекту логістичного комплексу | 2009 р. | Районна державна адміністрація, приватні інвестори, науково-проектні організації (за згодою) | Обласний бюджет та кошти приватних інвесторів | У межах кошторисних призначень |  |
| - 6 |  | Складання проекту логістичного комплексу (Луганський) | 2010-2012 рр. | Головне управління економіки, управління капітального будівництва облдержадміністрації | Державний бюджет, кошти приватних інвесторів, кошти ЄС | У межах кошторисних призначень | Збільшення обсягів вантажоперевезень через територію області, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
| - 6 |  | Будівництво логістичного парку (Луганський) | 2010-2012 рр. | Головне управління економіки, управління капітального будівництва облдержадміністрації | Державний бюджет, кошти приватних інвесторів, кошти ЄС | У межах кошторисних призначень |  |
| - 6 | Моніторинг ринку міжнародних перевезень вантажів | Створення інформаційної бази щодо стану і тенденцій ринку перевезень, у т.ч. транспортними коридорами території Луганської області та прикордонних областей Російської Федерації | 2008 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | Не потребує |  | Створення умов для ефективного управління пасажиро- та вантажоперевезеннями |
| - 6 | Розвиток міжнародних транспортних коридорів, що проходять територією Луганської області та сусідніх областей Російської Федерації | Координація та розвиток транспортних комунікацій на території Луганської, Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей. Сприяння раціоналізації взаємодії між різними видами транспорту та залучення на транспортні комунікації цих областей додаткових потоків вантажів міжнародного транзиту | 2008-2012 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області | Не потребує |  | Удосконалення транспортних послуг та інтеграція транспортних систем областей транскордонного співробітництва в світову транспортну систему та систему міжнародних транзитних перевезень |
| - 6 |  | Підготовка пропозицій щодо розвитку інвестиційної діяльності, спрямованої на удосконалення транспортної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів (далі – МТК), включаючи створення територіально-логістичних центрів | 2008-2012 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області | Не потребує |  | Підвищення ефективності інвестиційної діяльності та сприяння розвитку транспортної інфраструктури областей |
| - 6 |  | Аналіз умов функціонування пунктів пропуску на державному кордоні та підготовка необхідних заходів (програми) щодо підвищення ефективності їх роботи | 2008 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Луганська митниця, Луганський прикордонний загін, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | Не потребує |  | Поліпшення умов перетину державних кордонів та створення сприятливих умов для залучення транспортних вантажопотоків |
|  |  | Створення чотиристоронньої робочої групи (Луганська область (Україна), Ростовська, Бєлгородська, Воронезька області (Російська Федерація) з метою підготовки пропозицій щодо раціонального розміщення та облаштування пунктів спільного проведення всіх видів контролю під час перетину державного кордону України та Російської Федерації на МТК, що проходять територією цих областей, та синхронізації роботи з розвитку МТК на їх території | 2008 р. | Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення ефективності діючих та перспективних пунктів пропуску державних кордонів України та Російської Федерації для збільшення їх пропускних можливостей |
|  |  | Обмін інформацією у сфері інвестиційної діяльності, спрямованої на удосконалення транспортної інфраструктури МТК, розробка плану дій та заходів щодо інвестиційної діяльності, спрямованої на розвиток транспортної та шляхової інфраструктури МТК на території областей | 2008-2012 рр. | Головне управління економіки, управління: зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області | Не потребує |  | Поліпшення інвестиційного клімату щодо розвитку інфраструктури МТК у Луганській, Ростовській, Бєлгородській, Воронезькій областях |
|  |  | Розробка схем комбінованих перевезень вантажів та комплексу заходів, спрямованих на раціоналізацію та ефективне використання транспортних потоків |  | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області | Не потребує |  | Зменшення втрат часу та пального на перевезення вантажів |
|  |  | Розробка спільних заходів щодо розвитку контейнерних перевезень вантажів транзитом через залізниці областей, що здійснюють транскордонне співробітництво, та пропозицій щодо основних маршрутів цих перевезень | 2008-2010 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | Не потребує |  | Включення в світову транспортну мережу контейнерних перевезень міжнародних транзитних вантажів |
|  |  | Організація заходів моніторингу транспортного і товарного ринків, пунктів зародження вантажопотоків | 2008 р. | Управління: транспорту та зв'язку, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління економіки облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення ефективності управління вантажопотоками, збільшення пропускної можливості транспортних магістралей, розвантаження найбільш завантажених трас та шляхів сполучення |
|  |  | Обмін інформацією щодо впровадження вимог безпеки, які стосуються конструктивної, експлуатаційної та екологічної безпеки транспортних засобів і механізмів їх реалізації | 2008-2015 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | Не потребує |  | Підвищення рівня безпеки на дорогах, зниження негативної дії на стан довкілля |
|  |  | Проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, виставок щодо розвитку транспорту та комунікацій, розробки механізму співробітництва в галузі транспорту та комунікацій | 2009-2012 рр. | Управління: транспорту та зв'язку, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління економіки облдержадміністрації | Обласний бюджет – 100,0 |  | Розробка науково-обґрунтованих заходів, що впливають на розвиток транзитного потенціалу області |
|  |  | Створення системи упереджуючої інформації щодо транспортної обстановки на МТК та обмін інформацією про дорожньо-транспортні умови руху на МТК, що проходять територією Луганської, Ростовської, Бєлгородської, Воронезької областей | 2008-2015 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | Не потребує |  | Збільшення пропускної можливості транспортних магістралей, розвантаження найбільш завантажених трас та шляхів сполучення |
|  |  | Розробка пропозицій щодо спільного використання телекомунікаційних систем для супроводження транспортних засобів і вантажів | 2009 р. | Логістичні, телекомунікаційні та транспортні підприємства, що працюють у сфері транзиту та міжнародних перевезень вантажів, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | Не потребує |  | Поліпшення ефективності міжнародних перевезень, збільшення транзитних вантажів територією областей транскордонного співробітництва |
|  |  | Визначення поточних завдань щодо належного утримання шляхів сполучення між прикордонними областями та забезпечення необхідного експлуатаційного рівня утримання доріг на підходах до автомобільних, інших пунктів пропуску через державний кордон України та Російської Федерації | 2008-2015 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області | Кошти виконавців | У межах кошторисних призначень | Зменшення втрат від простою та ремонту транспорту |
|  |  | Розробка та впровадження заходів щодо досягнення європейських та міжнародних стандартів обслуговування транзитних вантажів | 2008-2015 рр. | Управління: транспорту та зв'язку, капітального будівництва облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області | Кошти виконавців | У межах кошторисних призначень | Підвищення рівня обслуговування транзитного транспорту на території області |
|  |  | Підготовка пропозицій щодо розробки державної програми, спрямованої на реалізацію заходів щодо розвитку транспортної інфраструктури на дільницях МТК у Луганській області та облаштування необхідної інфраструктури на всіх напрямах, що забезпечують транспортну складову транскордонного співробітництва | 2008 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін | Не потребує |  | Розвиток економіки, інфраструктури прикордонних територій області |
|  |  | Організація взаємного обміну інформацією щодо розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури між офіційними інтернет-ресурсами Луганської області та прикордонних областей Російської Федерації | 2008-2015 рр. | Управління: транспорту та зв'язку, у справах преси та інформації облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення рівня поінформованості зацікавлених установ та служб, що здійснюють транскордонне співробітництво |
|  |  | Вирішення під час формування проекту Державного бюджету України на 2009 рік питання щодо виділення коштів на фінансування реконструкції автомобільної траси міждержавного значення Свердловськ-Червонопартизанськ-Гукове № 11-13 | 2008 р. | Керівництво облдержадміністрації | Не потребує |  | Реконструкція автомобільної траси міждержавного значення Свердловськ - Червонопартизанськ - Гукове № 11-13 |
|  |  | Розробка заходів щодо сприяння інвестиційній привабливості та залучення коштів для розбудови та облаштування інфраструктури доріг | 2008-2009 рр. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Луганській області, органи місцевого самоврядування, на території яких планується будівництво доріг | Не потребує |  | Підвищення рівня інвестиційної привабливості області |
| 4 АКТИВІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ, ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ ТА ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Соціальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Демографічна політика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вивчення досвіду роботи в сусідніх областях Російської Федерації щодо поліпшення демографічної ситуації | Вивчення досвіду Ростовської області щодо створення та діяльності міжвідомчої комісії із соціально-демографічних питань та реалізації заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації | 2008 р. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Не потребує |  | Поліпшення демографічної ситуації в області |
|  |  | Вивчення досвіду Бєлгородської області щодо розробки та реалізації Програми поліпшення демографічної ситуації | 2008 р. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Не потребує |  | Поліпшення демографічної ситуації в області |
|  |  | Вивчення досвіду Бєлгородської області щодо надання матеріальної підтримки жінкам, які перебувають у відпустках з догляду за дитиною до 1,5-3 років, у рамках тристоронньої угоди між обласним об'єднанням організацій профспілок, об'єднаннями роботодавців та урядом області | 2008 р. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласні об'єднання організацій профспілок (за згодою) | Не потребує |  | Надання матеріальної підтримки жінкам, які перебувають у відпустках з догляду за дитиною до 1,5-3 років, за рахунок підприємств та організацій |
| 4.1.2 Зайнятість населення та трудова міграція |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення мобільності населення та створення спільного ринку праці із сусідніми областями Російської Федерації | Утворення спільних двосторонніх комісій між областями - учасницями транскордонного співробітництва з питань співробітництва у сфері зайнятості населення | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Луганській обласний центр зайнятості | Не потребує |  | Налагодження співробітництва центрів зайнятості прикордонних областей |
|  |  | Вирішення питань щодо спрощення режиму перетину прикордонних територій державного кордону трудовими мігрантами та їх тимчасового перебування на прикордонній території Російської Федерації | 2008-2010 рр. | Державна прикордонна служба України | Не потребує |  | Спрощення режиму перетину прикордонних територій державного кордону трудовими мігрантами та їх тимчасового перебування на прикордонній території Російської Федерації |
|  |  | Розробка механізму обліку громадян області, які виїжджають за межі України з метою працевлаштування | 2009 р. | Створена при облдержадміністрації організаційна структура (Комітет) з питань міждержавної трудової міграції, ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці (за згодою) | Не потребує |  | Створення умов для легальної трудової міграції, забезпечення соціального захисту трудових мігрантів |
|  |  | Створення за даними служб зайнятості сусідніх областей Російської Федерації інформаційно-довідкової бази даних, яка б містила відомості про ринки праці, умови працевлаштування та перебування на території областей Російської Федерації – учасниць транскордонного співробітництва трудових мігрантів з області, забезпечення цією інформацією міських та районних центрів зайнятості, розташованих на прикордонних територіях області, та трудових мігрантів | 2008 р. | Луганський обласний центр зайнятості | Кошти Фонду загальнообов'яз-кового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах обсягів фінансування Луганського обласного центру зайнятості на подібні заходи (за згодою) | Підвищення рівня зайнятості, створення умов для легальної трудової міграції населення області |
|  |  | Здійснення обміну інформацією між органами виконавчої влади областей - учасниць транскордонного співробітництва про імміграційне законодавство та порядок перетину державного кордону між Україною та Російською Федерацією | 2008-2015 рр. | Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, Луганський прикордонний загін | Не потребує |  | Підвищення рівня поінформованості органів виконавчої влади областей учасниць щодо міграційного законодавства |
|  |  | Організація взаємодії між службами зайнятості областей - учасниць транскордонного співробітництва у сфері регулювання ринку праці з урахуванням особливостей ринку праці на прикордонних територіях та дотримання трудового законодавства України та Російської Федерації | 2008-2015 рр. | Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості |  | У межах кошторисних призначень | Створення умов для легальної трудової міграції населення області |
|  |  | Організація обміну інформацією про вакантні робочі місця у прикордонних областях Російської Федерації з метою обміну робочою силою та проведення центрами зайнятості та міграційними службами областей-учасниць транскордонного співробітництва спільних ярмарок вакансій | 2008-2015 рр. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості | Не потребує |  | Підвищення рівня зайнятості населення |
|  | Збільшення можливостей легального працевлаштуван-ня мешканців області у сусідніх областях Російської Федерації | Встановлення взаємного обміну інформацією між зацікавленими суб'єктами (Луганським обласним, міськими та районними центрами зайнятості та міграційними службами сусідніх областей Російської Федерації) з питань трудової міграції | 2008-2015 рр. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості |  | У межах кошторисних призначень | Підвищення рівня поінформованості зацікавлених суб'єктів щодо питань трудової міграції |
|  |  | Налагодження співпраці із сусідніми областями Російської Федерації з питань працевлаштування трудових мігрантів з області на основі заявок служб зайнятості Російської Федерації з урахуванням потреби підприємств та організацій у працівниках за конкретними професіями та фахами | 2008-2015 рр. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості | Не потребує |  | Створення умов для легальної трудової міграції населення області |
|  |  | Створення та постійне оновлення бази даних законодавчих та нормативних актів України, що стосуються трудової міграції, чисельності та професійно-кваліфікаційного складу мешканців області, які мають намір емігрувати до сусідніх областей Російської Федерації для працевлаштування, та обмін цією інформацією з міграційними службами сусідніх областей Російської Федерації | 2008-2015 рр. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості |  | У межах кошторисних призначень | Створення умов для легальної трудової міграції |
|  |  | Підготовка пропозицій облдержадміністрації щодо перерозподілу надлишкової робочої сили з області у межах України та за її межами (зокрема у сусідніх областях Російської Федерації) із зазначенням конкретних міст і районів області з надлишковою робочою силою та контингенту робочої сили | 2009 р. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення рівня зайнятості населення |
|  |  | Створення при обласному, міських та районних центрах зайнятості консультаційних пунктів для правової інформованості мешканців області щодо міждержавної трудової міграції | 2009-2010 рр. | Луганський обласний центр зайнятості | Не потребує |  | Підвищення рівня поінформованості населення з питань трудової міграції |
|  |  | Організація підготовки кадрів із числа бажаючих виїхати на роботу з області до сусідніх областей Російської Федерації за рахунок роботодавців цих областей | 2008-2015 рр. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення можливостей легального працевлаштування мешканців Луганської області в сусідніх областях Російської Федерації |
|  | Проведення заходів протидії нелегальній трудовій міграції | Проведення облдержадміністрацією та Луганським обласним центром зайнятості разом із міграційними службами сусідніх областей Російської Федерації "круглих столів" щодо проблем трудової міграції з виробленням спільних заходів протидії нелегальній трудовій міграції | 2008-2015 рр. | Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості |  | У межах кошторисних призначень | Зменшення обсягів нелегальної трудової міграції |
|  |  | Обмін досвідом роботи між відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування областей-учасниць транскордонного співробітництва, взаємна допомога у боротьбі з нелегальною трудовою міграцією, обмін інформацією щодо виявлення каналів незаконної трудової міграції | 2008-2015 рр. | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування міст та районів області, розташованих на прикордонних територіях, Луганський прикордонний загін | Не потребує |  | Зменшення обсягів нелегальної трудової міграції |
|  |  | Виготовлення рекламної продукції (рекламно-інформаційні буклети, спеціальні телепередачі, цільові випуски газет) щодо міждержавної угоди про працевлаштування між Україною та Російською Федерацією, законодавства України та Російської Федерації у сфері трудової міграції та регулювання ринку праці, а також можливості отримання допомоги з боку українських дипломатичних установ під час перебування за кордоном трудових мігрантів з України | 2008-2015 рр. | Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації | Кошти обласного бюджету | 20,0 щорічно | Підвищення рівня соціального захисту працівників-мігрантів |
|  |  | Здійснення обміну інформацією між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування областей-учасниць транскордонного співробітництва з питань трудової міграції та вироблення необхідних заходів боротьби з незаконною трудовою міграцією на прикордонних територіях | 2008-2015 рр. | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування прикордонних районів області, Луганський прикордонний загін | Не потребує |  | Зменшення обсягів нелегальної трудової міграції |
|  |  | Здійснення нагляду та проведення роботи з виявлення та припинення діяльності фірм, які працевлаштовують громадян України за кордоном, не маючи на це дозволу | 2008-2015 рр. | Луганський обласний центр зайнятості, Територіальна державна інспекція праці Луганської області | Не потребує |  | Зменшення обсягів нелегальної трудової міграції |
|  |  | Запровадження порядку щодо обміну інформацією між Міністерством праці та соціальної політики України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України стосовно осіб, які в період отримання соціальних і страхових виплат перетинали державний кордон або перебували за межами України | 2008-2009 рр. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | Не потребує |  | Зниження рівня нелегальної трудової міграції |
|  | Посилення соціальної захищеності українських громадян за кордоном | Вийти з пропозиціями до Верховної Ради України щодо приєднання до відповідних конвенцій МОП (Конвенція МОП №97 "Конвенція про працівників-мігрантів" (1949 р.) та №143 "Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення" (1975 р.) та статей Європейської Соціальної Хартії (оновленої) | 2008 р. | Луганська обласна рада | Не потребує |  | Забезпечення соціальної захищеності трудових мігрантів з України за кордоном |
|  |  | Вийти з пропозиціями до Верховної Ради України щодо розробки та прийняття Закону України "Про регулювання міждержавної трудової міграції" | 2008 р. | Луганська обласна рада | Не потребує |  | Законодавче забезпечення регулювання трудової міграції |
|  |  | Вийти з пропозиціями до Кабінету Міністрів України щодо створення Державної служби з питань трудової міграції населення із створенням відповідних структур у складі обласних державних адміністрацій | 2008 р. | Луганська обласна рада | Не потребує |  | Забезпечення регулювання трудової міграції |
|  | Вивчення досвіду роботи в сусідніх областях Російської Федерації щодо забезпечення зайнятості населення | Вивчення досвіду Ростовської області щодо створення та функціонування Програми трудової мобільності, в рамках якої здійснюється працевлаштування громадян як в межах області, так і за її межами, та переселення сімей до сільських районів | 2008 р. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості | Не потребує |  | Створення обласної Програми трудової мобільності |
|  |  | Вивчення досвіду Воронезької області щодо проведення роботи із підвищення престижу сільськогосподарських професій | 2008 р. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості | Не потребує |  | Проведення роботи із підвищення престижу сільськогосподарських професій, підвищення рівня зайнятості на селі |
|  |  | Вивчення досвіду Воронезької області щодо організації працевлаштування студентської молоді | 2008 р. | Луганський обласний центр зайнятості | Не потребує |  | Організація зайнятості студентської молоді |
|  | Вивчення досвіду роботи з молоддю в сусідніх областях Російської Федерації | Вивчення досвіду Ростовської області щодо розробки та реалізації Програми "Молодежь Дона", в рамках якої проводяться заходи щодо інтеграції молоді в соціально-економічні відносини | 2008 р. | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення рівня патріотичного виховання молоді, залучення молоді в соціально-економічні відносини |
|  |  | Вивчення досвіду Воронезької області з питань роботи із сільською молоддю згідно із розробленою концепцією "Молодежь села" | 2008 р. | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Не потребує |  | Поліпшення стану закріплення на селі та підвищення рівня зайнятості сільської молоді |
|  | Вивчення досвіду роботи в сусідніх областях Російської Федерації щодо розвитку малого підприємництва | Вивчення досвіду Ростовської області щодо розробки та реалізації обласної цільової програми розвитку малого підприємництва, яка передбачає заходи щодо стимулювання молодіжного підприємництва та сприяє підвищенню рівня зайнятості молоді | 2008 р. | Головне управління економіки облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення рівня підприємницької діяльності в області та рівня зайнятості молоді |
|  |  | Вивчення досвіду Ростовської області щодо практики надання коштів з обласного бюджету на впровадження освітніх програм щодо основ малого підприємництва в установах професійної освіти | 2008 р. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Не потребує |  | Впровадження освітніх програм з основ малого підприємництва в установах професійної освіти |
| 4.1.3 Доходи населення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вивчення досвіду роботи в сусідніх областях Російської Федерації щодо підвищення якості життя населення | Вивчення досвіду Бєлгородської області щодо розробки та реалізації Програми підвищення якості життя населення | 2008 р. | Головне управління економіки, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | Не потребує |  | Застосування в області досвіду Бєлгородської області щодо розробки та реалізації Програми підвищення якості життя населення |
|  | Вивчення досвіду роботи сусідніх областей Російської Федерації щодо контролю за дотриманням трудового законодавства з оплати праці | Вивчення досвіду Ростовської області щодо створення та роботи міжвідомчої комісії з організації взаємодії державних органів при здійсненні контролю за дотриманням трудового законодавства з питань: | 2008 р. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | Не потребує |  | Створення міжвідомчої комісії з організації взаємодії державних органів при здійсненні контролю за дотриманням трудового законодавства |
|  |  | - виконання роботодавцями рекомендацій тристоронньої угоди щодо підвищення рівня оплати праці; |  |  |  |  | Підвищення рівня оплати праці |
|  |  | - зниження заборгованості із заробітної плати; |  |  |  |  | Зниження заборгованості із заробітної плати |
|  |  | - збору податків до місцевих бюджетів та обласних позабюджетних коштів; |  |  |  |  | Збільшення доходів населення |
|  |  | - виведення із тіні прихованої заробітної плати |  |  |  |  | Підвищення рівня заробітної плати |
| 4.1.4 Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удосконалення системи соціального захисту населення | Вивчення досвіду сусідніх областей Російської Федерації щодо соціального захисту населення та, зокрема, інвалідів з питань їх трудової, фізичної, соціальної, психологічної реабілітації та зайнятості | 2008-2015 рр. | Головні управління: охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості, Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою) | Не потребує |  | Створення умов щодо соціального захисту населення та, зокрема, інвалідів з питань їх трудової, фізичної, соціальної, психологічної реабілітації та зайнятості |
| 4.1.5 Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Співробітництво у сфері житлово-комунального господарства | Вивчення досвіду роботи Ростовської облдержадміністрації щодо створення та функціонування товариств власників житла – кондомініумів та впровадження практики добровільного страхового захисту житла власником (наймачем, орендарем) | 2008-2009 рр. | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Не потребує |  | Впровадження практики добровільного страхового захисту житла власником (наймачем, орендарем) |
| 4.2 Гуманітарна сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Освіта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Співробітництво у сфері шкільної освіти | Проведення спільних педагогічних науково-практичних конференцій працівників шкільної освіти областей-учасниць транскордонного співробітництва щодо обміну досвідом роботи в галузі освіти, впровадження в науково-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій, обмін літературою та методиками щодо виховання школярів | 2008-2015 рр. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | 10,0 щороку | Формування єдиних принципів і концепцій у сфері освіти, забезпечення відповідності якості освіти сучасним вимогам, створення умов для обміну інформацією щодо виховання школярів |
|  |  | Участь представників областей-учасниць транскордонного співробітництва в міжнародному конкурсі "Вчитель року" | Щороку | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | 10,0 щороку | Підвищення престижу педагогічних професій |
|  | Проведення культурно-просвітньої роботи | Відвідування учнями шкіл прикордонних областей Російської Федерації меморіального комплексу "Молода гвардія". Проведення спільних олімпіад, дитячих фестивалів, зустрічей, свят, екскурсій між навчально-виховними закладами областей-учасниць транскордонного співробітництва | Щороку | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Кошти обласного бюджету, учасників спільних проектів | 20,0 щороку | Підвищення культурно-освітнього рівня учнів загальноосвітніх шкіл області |
|  | Професійно- орієнтаційна робота у закладах вищої освіти | Проведення Луганським національним педагогічним університетом ім. Т.Шевченка днів "абітурієнта", "відкритих дверей" у прикордонних областях Російської Федерації. Розміщення інформації про університет і напрями підготовки в засобах масової інформації сусідніх областей Російської Федерації. Адресне розсилання рекламної продукції | Постійно | Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка | Кошти університету | 10,0 щорічно | Залучення до навчання в ЛНПУ ім. Тараса Шевченка громадян Російської Федерації |
| 4.2.2 Наука |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Поглиблення зв'язків між ВНЗами області та сусідніх областей Російської Федерації | Організація та проведення спільних з вищими навчальними закладами прикордонних областей Російської Федерації науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на базі Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Проведення спільних науково-дослідних робіт у сфері психолого-педагогічних, соціально-економічних, природничо-гуманітарних наук | Постійно | Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка | Кошти університету | 200,0 щорічно | Розширення тематики та підвищення ефективності наукових досліджень університету, інтеграція наукових досліджень і освітньої діяльності, активізація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, наукове та навчально-методичне співробітництво з університетами Російської Федерації |
| - 1 | Узгодження та визначення транскордонних екологічних коридорів на кордоні з Російською Федерацією на основі розробленої схеми екологічної мережі Луганської області як складової екологічної мережі України | Вивчення кордонів екологічних коридорів на території Російської Федерації, гармонізування розроблених екологічних коридорів та ядер на території Луганської області з екологічними коридорами Російської Федерації, внесення відповідних змін до розмірів екокоридорів на території Луганської області | 2008 р. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Держбюджет | 100,0 | Узгодження транскордонних елементів екомережі Луганської області згідно з діючими європейськими стандартами |
| - 1 | Проведення наукових досліджень щодо вирішення екологічних проблем в умовах регіональної інтеграції | Організація екологічного менеджменту на виробничих підприємствах в умовах регіональної інтеграції (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження на підприємствах; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Держбюджет | 50,0 | Розробка інноваційних пропозицій щодо організації екологічного менеджменту на виробничих підприємствах в умовах регіональної інтеграції |
| - 1 | Проведення спільних наукових досліджень ВНЗів області з ВНЗами сусідніх областей Російської Федерації | Встановлення галузевої природи концесії "Компанія Луганськвода" на підставі спільних досліджень кафедри господарського права СНУ ім. В.Даля та кафедри цивільного права та підприємництва Ростовського юридичного інституту Північнокавказької академії державної служби (РЮІПАДС) з метою забезпечення виконання договірних зобов’язань (проведення круглих столів "Умови концесійного договору", "Контроль за виконанням концесійних зобов’язань") | 2008 р. | Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля (розробник схеми екологічної мережі в Луганській області) | Держбюджет | 45,0 | Запобігання "тіньовим" та неправомірним справам та схемам при виконанні договірних умов концесії ОКП "Компанія Луганськвода" |
| - 1 |  | Вивчення, розробка та впровадження сучасних агротехнічних технологій з використанням природного регулювання мікробіологічних процесів у ґрунті | 2009-2010 рр. | Луганський національний аграрний університет | Державний бюджет | 50,0 щорічно | Підвищення обсягів виробництва та врожайності сільськогосподарської продукції |
| - 1 |  | Розробка системи заходів охорони рілля від ерозії в аридних регіонах Луганської та Ростовської областей | 2009-2010 рр. | Луганський національний аграрний університет | Державний бюджет | 50,0 щорічно | Охорона рілля від ерозії в аридних районах області |
| - 1 |  | Розробка спільної ефективної системи медичної допомоги при виникненні природних, екологічних або техногенних катастроф | 2009-2010 рр. | Луганський державний медичний університет | Державний бюджет | 50,0 щорічно | Підвищення рівня медичної допомоги мешканцям прикордонних територій |
| - 1 |  | Розробка профілактичних заходів щодо попередження виникнення професійної захворюваності на підприємствах добувної, переробної, металургійної та хімічної промисловості | 2009-2010 рр. | Луганський державний медичний університет | Державний бюджет | 50,0 щорічно | Підвищення рівня профілактичної роботи на підприємствах з важкими та небезпечними умовами праці |
| - 1 | Проведення наукових досліджень щодо зовнішньо-торгівельного співробітництва | Розробка механізму транскордонного співробітництва на принципах СОТ (науково-дослідні розробки, апробації; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | СНУ ім. В. Даля (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) | Державний бюджет | 75,0 | Підвищення механізму транскордонного співробітництва на принципах СОТ |
| - 1 |  | Формування прикордонної зони вільної торгівлі на принципах СОТ (науково-дослідні розробки, апробація результатів; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | СНУ ім. В. Даля (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) | Державний бюджет | 75,0 | Розробка інноваційних рішень щодо формування прикордонної зони вільної торгівлі на принципах СОТ |
| - 1 | Проведення наукових досліджень щодо управління інноваційними процесами спільних підприємств | Розробка механізму розвитку спільних підприємств ЄЕП (науково-дослідні розробки, експеримент та апробація результатів, впровадження в практику діяльності підприємств; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Державний бюджет | 75,0 | Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами спільних підприємств |
| - 1 | Проведення наукових досліджень щодо регулювання прикордонних регіональних економік | Обґрунтування форм та розробка механізму регулювання прикордонних регіональних економік (науково-дослідні розробки, апробації; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Державний бюджет | 100,0 | Формування підходів та інструментів з обґрунтування форм та розробка механізму регулювання прикордонних регіональних економік |
| - 1 | Проведення наукових досліджень щодо розвитку та управління промисловими підприємствами економічної безпеки експертної діяльності прикордонних підприємств, інноваційними процесами спільних підприємств | Формування репутації підприємств в умовах розвитку транскордонної кооперації (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Державний бюджет | 50,0 | Підвищення рівня розвитку транскордонної кооперації |
| - 1 |  | Розвиток корпоративної культури спільних підприємств (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Державний бюджет | 75,0 | Підвищення якості співробітництва підприємств на міжнародному рівні |
| - 1 |  | Організація управління корпоративними відносинами промислових підприємств в умовах ЄЕП (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Державний бюджет | 50,0 | Підвищення рівня корпоративних відносин промислових підприємств в умовах ЄЕП |
| - 1 |  | Економічна безпека експортної діяльності прикордонних підприємств (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська | Державний бюджет | 75,0 | Підвищення рівня економічної безпеки експортної діяльності прикордонних підприємств |
| - 1 |  | Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами спільних підприємств (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська) | Державний бюджет | 75,0 | Розробка інноваційних рішень щодо формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами спільних підприємств |
| - 1 | Проведення наукових досліджень щодо підвищення якості вищої освіти | Організація міжнародного співробітництва в сфері підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження у ВНЗах; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) | 2008-2009 рр. | Наукові установи та освітні заклади м. Луганська) | Державний бюджет | 75,0 | Заходи щодо забезпечення організації міжнародної кооперації в сфері підвищення якості освіти вищих навчальних закладів |
| 4.2.3 Охорона здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Поглиблення зв'язків між областями-учасницями транскордонного співробітництва щодо своєчасного запобігання епідеміям, протидії зростанню захворювань та підвищення рівня охорони здоров'я населення області | Забезпечення оперативного обміну інформацією та проведення спільних протиепідемічних заходів у разі виникнення на територіях Луганської та сусідніх областей Російської Федерації випадків небезпечних та інфекційних захворювань людини | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення ефективності спільних протиепідемічних заходів |
| - 1 |  | Обмін інформацією між управлінськими структурами з охорони здоров'я областей-учасниць транскордонного співробітництва щодо сучасних розробок у виявленні нових хвороб, їх діагностики та лікування | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення інформованості медичних установ області щодо їх діагностики та лікуванні |
| - 1 |  | Вирішення питань щодо можливостей організації стажування лікарів-онкологів для освоєння нових методів організації діагностики та лікування онкологічних захворювань на базі Ростовського науково-дослідного онкологічного інституту | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, медичні установи | Не потребує |  | Підвищення кваліфікації кадрового складу лікарів-онкологів |
| - 1 |  | Обмін досвідом роботи щодо розробки та виконання програм, спрямованих на вирішення питань боротьби із захворюваннями соціального характеру ("Невідкладні заходи боротьби із туберкульозом", "Вакцинопрофілактика", "Невідкладні заходи щодо запобігання поширенню захворюванню, що викликається вірусом імунодефіцитом людини", "Удосконалення Служби "Медицини катастроф", "Про заходи щодо розвитку онкологічної допомоги населенню", "Про заходи щодо запобігання подальшому поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом") | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавці | Обласний бюджет | 10,0 щорічно | Розробка обласних програм, спрямованих на вирішення питань боротьби із захворюваннями соціального характеру |
|  |  | Обмін досвідом роботи щодо упровадження нових протоколів та стандартів діагностики та лікування різних захворювань | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, медичні установи | Не потребує |  | Підвищення рівня якості лікувальних послуг |
|  |  | Організація та проведення спільно з областями-учасницями транскордонного співробітництва науково-практичних конференцій з питань охорони здоров'я та медицини катастроф | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я, управління освіти і науки облдержадміністрації, медичні установи | Кошти обласного бюджету, кошти учасників конференцій | 20,0 щорічно | Підвищення кваліфікації медичних працівників області |
|  | Створення умов для оперативного реагування медицини катастроф у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій | Обмін інформацією між областями-учасницями транскордонного співробітництва щодо виникнення катастроф та надзвичайних ситуацій та участі медицини катастроф у подоланні їх наслідків | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я , управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | Не потребує |  | Оперативне прийняття медициною катастроф заходів щодо подолання наслідків надзвичайних ситуацій |
|  |  | Здійснення спільно із сусідніми областями Російської Федерації оцінки потенційної аварійної небезпеки об'єктів та ситуацій на прикордонних територіях, прогнози можливих наслідків надзвичайних ситуацій та дій для їх подолання із використанням засобів медицини катастроф | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Обласний бюджет | У межах кошторисних витрат | Запобігання виникненню катастроф, надзвичайних ситуацій та оперативне прийняття необхідних рішень та заходів для їх подолання |
|  | Забезпечення санаторним лікуванням мешканців прикордонних областей | Створення умов для лікування мешканців областей-учасниць транскордонного співробітництва в санаторіях, розташованих на їх територіях | 2008-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, об'єднання професійних спілок області (за згодою), санаторно-курортні заклади | Не потребує |  | Надання можливості мешканцям області лікування хвороб за напрямами специфіки санаторіїв прикордонних областей Російської Федерації |
|  | Здійснення контролю за якістю лікарських засобів | Проведення спільних із сусідніми областями Російської Федерації семінарів щодо обміну досвідом роботи з виявлення фальсифікованих та неякісних лікарських засобів | 2008-2015 рр. | Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в Луганській області | Кошти обласного бюджету | У межах кошторисних витрат | Запобігання появі на ринку фармацевтичної продукції області фальсифікованих виробів |
|  |  | Сприяння відкриттю консигнаційних складів медикаментів і фірмових аптек у районних центрах області | 2010-2015 рр. | Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, приватні інвестори | Кошти приватних інвесторів | У межах кошторисних витрат | Підвищення рівня забезпечення населення якісними лікарськими засобами |
| 4.2.4 Культура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налагодження культурних зв'язків із сусідніми областями Російської Федерації | Сприяння налагодженню контактів і взаємодії громадських організацій області з українськими національно-культурними об'єднаннями та організаціями сусідніх областей Російської Федерації; сприяння налагодженню зв'язків між громадськими організаціями козацтва Луганської та Ростовської областей | 2008-2015 рр. | Управління: з питань внутрішньої політики, культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує |  | Зміцнення зв'язків з українцями, які мешкають у сусідніх областях Російської Федерації, задоволення їх культурних потреб, розвиток та збереження козацьких традицій та зміцнення зв'язків між громадськими організаціями козацтва |
|  |  | Організація та проведення зустрічей представників українських громадських організацій областей-учасниць транскордонного співробітництва у рамках проведення щорічної Міжнародної виставки "Східна брама України"; | Щорічно | Управління: культури і туризму, у справах молоді та спорту, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації | Обласний бюджет | У межах кошторисних витрат | Активізація та поглиблення зв'язків між громадськими організаціями українців областей-учасниць транскордонного співробітництва |
|  |  | Установлення зв'язків між творчими колективами, музеями, бібліотеками, окремими митцями областей - учасниць транскордонного співробітництва | 2008-2015 рр. | Управління: з питань внутрішньої політики, культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує |  | Ознайомлення та обмін культурними здобутками між областями-учасницями транскордонного співробітництва |
|  |  | Проведення заходу "Козацька слава", присвяченого єдності козацької громади "Лугакий" та громади донських козаків у м. Шахти | Щорічно | Відділ культури Антрацитівської міської ради | Кошти міського бюджету | У межах кошторисних витрат | Збереження та розвиток козацьких традицій та поглиблення культурних зв'язків між Луганською та Ростовською областями |
|  |  | Участь у літературно-фольклорному фестивалі "Шолоховська весна" (село Йогінське Ростовської області) народного вокального колективу "Жива вода", народного вокального ансамблю "Аккорд" (м. Антрацит) | 2008-2009 рр. | Відділ культури Антрацитівської міської ради | Кошти міського бюджету | У межах кошторисних витрат | Поглиблення культурних зв'язків між Луганською та Ростовською областями |
|  |  | Проведення спільних урочистих заходів до Дня незалежності України мешканцями м. Новопскова Луганської області та м. Ровеньки Бєлгородської області (участь в урочистостях муніципального оркестру м. Ровеньки) | Щорічно | Відділ культури Новопсковської райдержадміністрації | Кошти міського бюджету | У межах кошторисних витрат | Поліпшення дружніх стосунків з сусідньою державою на рівні місцевих громад |
|  |  | Участь колективів художньої самодіяльності смт Мілове у Міжнародному фестивалі "Вулиця Дружби" | Щорічно | Відділ культури Міловської райдержадміністрації | Кошти районного бюджету | 0,1 | Обмін культурним надбанням між Луганською та Ростовською областями |
|  |  | Проведення на прикордонних із Російською Федерацією територіях виступів творчих колективів м. Свердловська (народного вокального колективу "Сударушка", ансамблю пісні та танцю"Барвінок", народного цирку у рамках Днів української культури) | Щорічно | Відділ культури Свердловської міської ради | міський бюджет | 80,0 | Пропаганда української культури |
|  |  | Започаткування обміну концертними виступами творчих колективів м. Красного Луча та населених пунктів прикордонної території Ростовської області: народних хорових колективів ветеранів війни та праці, народного хореографічного ансамблю "Радість", народного чоловічого вокального ансамблю, дитячого козацького ансамблю "Аюшка" | Щорічно | Управління культури і туризму облдержадміністрація, Краснолуцький міський відділ культури | Кошти міського бюджету | У межах кошторисних витрат | Зміцнення культурних зв'язків, підтримка культурних ініціатив провідних аматорських колективів м. Красний Луч |
|  |  | Обмін колективами художньої самодіяльності прикордонних районів Луганської області із сусідніми населеними пунктами Російської Федерації (с. Чорткове та смт Міллєрово) | 2008-2015 рр. | Відділи культури райдержадміністрацій | Місцевий бюджет | 8,0 | Обмін культурним надбанням між Луганською та Ростовською областями |
|  |  | Організація спільних із сусідніми областями Російської Федерації фестивалів, музичних і театральних вистав, художніх виставок, що присвячені регіональній культурі | Щорічно | Управління культури та туризму облдержадміністрації, міські та районні відділи культури | Кошти міських та районних бюджетів | У межах кошторисних витрат | Обмін культурним надбанням між областями-учасницями транскордонного співробітництва |
|  |  | Організація та проведення виставок майстрів декоративно-прикладного мистецтва м. Красного Луча, які мають звання "Народний майстер України" (вишивка, українські рушники флористика, аплікація соломкою; вироби з дерева; корнепластика, різьба по дереву; кераміка, українські мініатюри) | Щорічно | Управління культури та туризму облдержадміністрації, Краснолуцький міський відділ культури | Кошти міського бюджету | У межах кошторисних витрат | Пропаганда культурних цінностей області |
|  |  | Проведення у м. Шахти Ростовської області літературно-музичних композицій, присвячених "Молодій гвардії" "Це було в Україні, це було на Луганщині" | 2008-2009 рр. | Антрацитівська міська рада | Кошти місцевого бюджету | У межах кошторисних витрат | Ознайомлення мешканців м. Шахти з героїчними подіями часів Великої Вітчизняної війни на території області |
|  |  | Організація екскурсій мешканців м. Антрацита чеховськими місцями із відвідуванням історичного музею у м. Таганрозі (Російська Федерація) | 2008-2009 рр. | Антрацитівська міська рада | Кошти місцевого бюджету | У межах кошторисних витрат | Ознайомлення з культурною спадщиною Російської Федерації |
|  |  | Участь у Хатизькому фестивалі "Слов'янська культура" (с. Хатизьке Бєлгородської області) колективів "Елегія" та народного хору ветеранів війни та праці | 2010 р. | Антрацитівська міська рада | Кошти місцевого бюджету | У межах кошторисних витрат | Пропаганда української культури в Російській Федерації |
|  | Сприяння збереженню культурної спадщини прикордонних районів областей - учасниць транскордонного співробітництва | Об'єднання зусиль областей-учасниць транскордонного співробітництва з метою координації дій щодо збереження спільних ландшафтів, пам'яток культурної спадщини та їх охорони; забезпечення обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини; удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини | 2008-2015 рр. | Управління культури і туризму облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади | Не потребує |  | Забезпечення належного рівня збереження, використання та охорони об'єктів культурної спадщини та ландшафтів прикордонних територій |
|  | Ознайомлення мешканців областей - учасниць транскордонного співробітництва з їх історичною та культурною спадщиною | Обмін путівками до історичних, пам'ятних та культурних місць областей - учасниць транскордонного співробітництва та організація екскурсій | 2008-2015 рр. | Управління культури і туризму облдержадміністрації, туристичні агентства | Кошти приватних інвесторів | У межах кошторисних витрат | Створення сприятливих умов для духовного розвитку населення області |
| 4.2.5 Туризм та спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Реалізація комплексу заходів щодо просування регіонального туристичного продукту на міжнародному ринку туристичних послуг; розвиток сучасних видів туризму | Проведення обліку земель курортно-рекреаційних територій області із визначенням земель рекреаційного та оздоровчого призначення, розмежування земель цих територій за їх цільовим призначенням; картографування регіонального туристичного потенціалу | 2008-2009 рр. | Головне управління земельних ресурсів у Луганській області, управління культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує |  | Створення реєстру земель курортно-рекреаційного та оздоровчого призначення, на яких формуватиметься рекреаційно-туристичний комплекс |
| - 1 |  | Створення та підтримка управлінням культури і туризму Луганської облдержадміністрації єдиної інформаційної системи з базою даних щодо туристичних послуг, які надаються турфірмами областей - учасниць транскордонного співробітництва, маршрутів, об'єктів, засобів розміщення туристів, цін, транспортного обслуговування, послуг екскурсоводів | 2008 р. | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує |  | Сприяння формуванню єдиного рекреаційно-туристичного комплексу, розширення ділових зв'язків із зарубіжними партнерами |
| - 1 |  | Вивчення досвіду Ростовської облдержадміністрації щодо розробки Стратегії залучення інвестицій до туристичної сфери, у тому числі до об'єктів готельного господарства | 2008 р. | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує |  | Сприяння розвитку готельного господарства в області; розширення ділових зв'язків із зарубіжними партнерами |
|  |  | Проведення широкомасштабної рекламної кампанії на туристичних ринках сусідніх областей Російської Федерації з метою залучення населення цих областей до участі у різноманітних туристичних турах на території області, організація та проведення екскурсій для мешканців прикордонних районів сусідніх областей Російської Федерації історичними та пам'ятними місцями області (меморіальний комплекс-музей на р. Міус, музей "Партизанська слава" у м. Красному Лучі, музей "Молода гвардія", меморіал "Нескорені" у м. Краснодоні тощо) | 2008-2015 рр. | Управління: культури і туризму, у справах преси та інформації облдержадміністрації, туристичні компанії та фірми | Кошти туристичних компаній та фірм |  | Збільшення припливу туристів та фінансових надходжень до обласного бюджету, підвищення іміджу області на міжнародному ринку туристичних послуг, ознайомлення із культурними здобутками області |
|  |  | Проведення спільних із сусідніми областями Російської Федерації наукових досліджень у сфері туризму і рекреації у відповідності до обласних програм розвитку туризму областей-учасниць транскордонного співробітництва | 2008-2015 рр. | Управління культури і туризму облдержадміністрації, кафедра туризму Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка | Державний бюджет | У межах кошторисних витрат | Сприяння розвитку туристичної індустрії областей-учасниць транскордонного співробітництва |
|  |  | Створення умов та організація взаємодії між зацікавленими суб'єктами у розвитку зеленого (сільського) туризму | 2008-2015 рр. | Управління культури і туризму облдержадміністрації, Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, органи місцевого самоврядування сільських (селищних) рад | Не потребує |  | Розвиток "зеленого" (сільського) туризму, створення умов для підвищення рівня зайнятості сільського населення та наповнення доходної частки місцевих бюджетів |
|  | Сприяння розвитку спорту в області | Спільне використання об'єктів фізкультури та спорту для організації спортивних заходів і змагань між спортивними школами областей - учасниць транскордонного співробітництва | 2008-2010 рр. | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, спортивні школи області | Не потребує |  | Підвищення рівня розвитку спорту в області |
|  | Збереження і розвиток обласних центрів спорту для інвалідів | Проведення спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів для спортсменів-інвалідів областей-учасниць транскордонного співробітництва | 2008-2015 рр. | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за узгодженням), громадські організації інвалідів області (за узгодженням) | Кошти Фонду соціального захисту інвалідів | У межах кошторисних витрат | Залучення інвалідів до активних занять у спортивних секціях |
|  | Розробка та впровадження системи фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за участю соціальних груп сільського населення | Проведення товариської зустрічі з волейболу, присвяченої визволенню смт Біловодська від німецько-фашистських загарбників Біловодськ – Чорткове (Росія) | 2008-2015 рр. | Відділ у справах молоді та спорту Біловодської райдержадміністрації, райрада КПФСО "Колос" | Кошти районного бюджету | 8,0 | Зміцнення відносин у сфері спорту з сусідніми областями Російської Федерації |
|  |  | Участь футбольної команди Біловодського району у товариській зустрічі з футболу, присвяченій Дню селища Чорткове Ростовської області | 2008-2015 рр. | Відділ у справах молоді та спорту Біловодської райдержадміністрації, райрада КПФСО "Колос" | Кошти районного бюджету | 5,6 |  |
|  |  | Проведення у м. Новопскові міжнародного футбольного турніру "Кубок слов'янської єдності" | 2009 р. | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, відділ у справах молоді та спорту Новопсковської райдержадміністрації | Кошти районного бюджету | У межах кошторисних витрат |  |
|  |  | Проведення міжнародного турніру з гирьового спорту пам'яті Ф.Г.Уманського | 2008-2015 рр. | Відділ у справах молоді та спорту Біловодської райдержадміністрації, райрада КПФСО "Колос" | Кошти районного бюджету | 72,0 |  |
| 4.2.6 Робота з молоддю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зміцнення зв'язків між молоддю областей - учасниць транскордонного співробітництва | Підтримка та розвиток усіх форм молодіжних обмінів у рамках транскордонного співробітництва з сусідніми областями Російської Федерації (організація молодіжних таборів, виступів молодіжних колективів художньої самодіяльності та виконавці спортивних заходів тощо) | 2008-2015 рр. | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Не потребує |  | Сприяння та підтримка дружніх стосунків між молоддю України та Російської Федерації |
|  | Співпраця у сфері молодіжної політики | Обмін досвідом роботи між областями-учасницями транскордонного співробітництва щодо профілактики та запобігання безпритульності, правопорушення неповнолітніх та наркоманії | 2008-2015 рр. | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | Не потребує |  | Сприяння формуванню здорового способу життя та поліпшення соціальної поведінки молоді області |

| Продовження додатка 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СУСІДНІХ ОБЛАСТЯХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка проектів угод між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації про спільне вирішення питань, пов'язаних із пошуком та оцінкою підземних вод для господарсько-питного водопостачання населених пунктів, будівництво та реконструкція очисних споруд стічних вод, розчищення річок | Пошук та оцінка підземних вод для господарсько-питного водопостачання населених пунктів прикордонних територій областей; проведення конкурсів із вибору проектувальників та укладання контрактів на розробку проектів | 2009-2015 рр. | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Державний бюджет, кошти обласного бюджету | У межах кошторисних витрат | Створення умов для раціонального використання підземних вод та забезпечення стійкого водопостачання населення та об'єктів економіки області |
|  |  | Проведення експлуатаційних робіт та запобігання руйнуванню дамб | 2008-2015 рр. | Райдержадміністрації прикордонних районів області, міські бази механізації | Кошти обласного та місцевих бюджетів | У межах кошторисних витрат | Підвищення рівня безпеки та експлуатації мереж водопостачання |
|  |  | Реконструкція та будівництво очисних споруд стічних вод та каналізаційних колекторів | 2008-2015 рр. | Райдержадміністрації прикордонних районів області, міські бази механізації | Кошти місцевих бюджетів | У межах кошторисних витрат | Підвищення рівня безпеки водоочисних споруд |
|  |  | Вжиття заходів, спрямованих на запобігання підтопленню та затопленню | 2008-2015 рр. | Райдержадміністрації прикордонних районів області | Кошти місцевих бюджетів | У межах кошторисних витрат | Захист від підтоплення та запобігання забрудненню поверхневих водних об'єктів |
|  |  | Придбання приладів та оснащення хіміко-бактеріологічних лабораторій для здійснення контролю за якістю очищення дренажних вод ліквідованих шахт | 2008-2015 рр. | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Державний бюджет, кошти обласного бюджету | У межах кошторисних витрат | Запобігання забрудненню поверхневих водних об'єктів |
|  | Підготовка проектів угод між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації про спільне вирішення питань, пов'язаних із раціональним використанням відходів | Розробка та впровадження системи радіаційного контролю та моніторингу місць зберігання радіаційно небезпечних відходів на шахтах | 2008-2009 рр. | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області | Державний бюджет | У межах кошторисних витрат | Зміцнення матеріально-технічної бази для вдосконалення радіаційного контролю |
|  |  | Здійснення постійного контролю за діями юридичних осіб та підприємців щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства під час здійснення господарської діяльності, будівництва багатоповерхових будинків, експлуатації земельних ділянок | Постійно | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, обласна санітарно-епідеміологічна станція | Не потребує |  | Поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану довкілля |
|  | Підготовка проектів угод між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації про спільне вирішення питань, пов'язаних із зниженням обсягів шкідливих викидів, що потрапляють до атмосфери від стаціонарних джерел забруднення та транспорту | Проведення заходів щодо охорони і раціонального використання земель (створення захисних лісових насаджень) | 2008-2015 рр. | Головне управління земельних ресурсів у Луганській області, Луганське обласне управління лісового і мисливського господарства, райдержадміністрації | Кошти обласного та місцевих бюджетів | У межах кошторисних витрат | Припинення ерозійних процесів та поліпшення екологічного стану |
|  | Діяльність у сфері охорони використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства | Проведення спільно із сусідніми областями Російської Федерації семінарів з обміну досвідом у сфері рибоохорони з питань використання, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства | лютий-травень щорічно | Луганське обласне управління рибоохорони | Кошти обласного бюджету | У межах кошторисних витрат | Поліпшення використання водних ресурсів, зростання обсягів виловленої риби |
|  |  | Проведення спільно із сусідніми областями Російської Федерації рибоохоронних дій під час операції "Нерест" | Постійно (період нересту) | Луганське обласне управління рибоохорони | Не потребує |  | Збереження запасів водних живих ресурсів у період їх відтворення |
|  | Підвищення рівня якості води та екологічного стану водних об'єктів | Створення автоматизованих пунктів вимірювання показників якості поверхневих вод | 2009 р. | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області | Кошти державного бюджету | У межах кошторисних витрат | Підвищення рівня контролю за якістю води |
|  |  | Забезпечення оснащення підрозділів аналітичного контролю державних управлінь екології та природних ресурсів у прикордонних районах області транспортом і плавзасобами, а також сучасними засобами вимірювальної техніки для визначення вмісту розчиненого кисню, металів, нафтопродуктів та інших показників з метою проведення моніторингу екологічного стану природних водних об'єктів | 2009 р. | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області | Державний бюджет |  | Підвищення рівня контролю за екологічним станом водних об'єктів області |
|  |  | Сприяння наданню пам'ятнику природи "Червонополянське оголення" (с. Червона Поляна Антрацитівського району Луганської області) статусу мінералогічного заповідника як туристичного транскордонного об'єкта | 2009 р. | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, Управління культури і туризму облдержадміністрації | Не потребує |  | Збереження унікального природного ландшафту області |
| 5.2 Ліквідація наслідків природних і техногенних катастроф |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення із сусідніми областями Російської Федерації спільних заходів щодо надання допомоги у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, реалізації міжнародних договорів і угод про санітарну охорону прикордонних територій України та Російської Федерації | Створення міжвідомчої системи моніторингу та обмін інформацією про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж або інфекційних хвороб людей та тварин, факти виявлення біологічного та хімічного тероризму на прикордонних територіях | 2009-2015 рр. | Управління з питань надзвичайних ситуацій, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління ветеринарної медицини в Луганській області, обласна санітарно-епідеміологічна станція | Не потребує |  | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та інфекційних хвороб |
|  |  | Розробка та проведення спільних заходів, пов'язаних з ліквідацією масових епідемічних захворювань, локалізацією лісових пожеж на суміжних територіях, забезпеченням безпеки на газо-, аміако-, нафтопроводах та інших наслідків надзвичайних ситуацій | 2008-2015 рр. | Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція | Кошти державного бюджету | У межах кошторисних витрат | Оперативне реагування та своєчасне вжиття заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |
|  | Співробітництво у ветеринарній та санітарній медицині | Вивчення епізоотичної ситуації та коригування протиепізоотичних заходів, які спрямовані на профілактику та недопущення гострих і хронічних інфекційних захворювань на території прикордонних областей | 2008-2015 рр. | Управління ветеринарної медицини в Луганській області | Не потребує |  | Зниження рівня захворюваності тварин |
|  |  | Проведення заходів щодо питань контролю та нагляду за вантажами, підконтрольними державній службі ветеринарної медицини, які перетинають кордон з того чи іншого боку, з метою недопущення перевезення недоброякісної, контрафактної та контрабандної продукції | 2008-2015 рр. | Управління ветеринарної медицини в Луганській області | Не потребує |  | Сприяння ввезенню в Україну доброякісної продукції |
|  |  | Проведення семінарів за участю фахівців ветеринарної медицини обласних та районних установ з метою обміну передовими та новітніми досягненнями | 2008-2015 рр. | Управління ветеринарної медицини в Луганській області | Не потребує |  | Розповсюдження передових досягнень у сфері ветеринарної медицини |
|  |  | Обмін інформацією про факти виявлення серед гризунів збудників природно-осередкових інфекцій (туляремія, лептоспіроз, гарячку-КУ, геморагічна лихоманка з нирковим синдромом) | 2008-2015 рр. | Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція | Не потребує |  | Підвищення рівня інформованості населення |
| - 2 |  | Обмін інформацією про факти виявлення біологічного та хімічного тероризму на прикордонних територіях, що являють загрозу життю та здоров'ю населення | 2008-2015 рр. | Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція | Не потребує |  | Підвищення рівня поінформованості керівних органів області |
| - 2 | Запобігання та подолання інфекційних та інших масових захворювань тварин на території областей - учасниць транскордонного співробітництва | Координація заходів, необхідних для запобігання поширенню інфекційних захворювань та їх ліквідування із прийняттям спільних із сусідніми областями Російської Федерації дій в прикордонних регіонах | 2008-2015 рр. | Управління ветеринарної медицини в Луганській області | Не потребує |  | Зниження кількості випадків інфекційних захворювань тварин |
| - 2 | Організація ветеринарної допомоги | Надання технічної допомоги на прохання областей - учасниць транскордонного співробітництва у вивченні хвороб тварин та у боротьбі із цими захворюваннями, в організації виробництва або придбання вакцин, сироваток, антибіотиків, діагностичних та фармацевтичних препаратів, що вживаються у ветеринарії | 2008-2015 рр. | Управління ветеринарної медицини в Луганській області | Не потребує |  | Своєчасне вжиття заходів щодо лікування хвороб тварин та запобігання їм |
| 5.3 Правоохоронна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення спільних дій областями-учасницями транскордонного співробітництва щодо запобігання та усунення злочинів та адміністративних правопорушень, охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, контрабандою, незаконним обігом наркотиків тощо | Проведення робочих зустрічей з керівниками правоохоронних органів прикордонних областей, на яких розглядатимуться питання боротьби з тероризмом та корупцією | 2008-2015 рр. (за узгоджен-ням сторін) | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління Служби безпеки України в Луганській області | Не потребує |  | Підвищення ефективності обміну оперативною та іншою інформацією щодо боротьби з тероризмом та корупцією |
|  |  | Активізація прикордонного співробітництва з компетентними органами сусідніх областей Російської Федерації, що здійснюють правоохоронну діяльність | Постійно | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, Луганський прикордонний загін | Не потребує |  | Підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів області |
|  |  | Проведення оперативно-профілактичних заходів щодо виявлення та перекриття каналів незаконного перевезення через кордон алкогольної продукції, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, транспорту, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин тощо | 2008-2015 рр. | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління Служби безпеки України в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін | Не потребує |  | Запобігання незаконному перевезенню продукції через кордон |
|  |  | Створення міжвідомчої групи з розробки системи взаємного інформування щодо виявлення схем, ознак та механізмів контрабанди наркотичних та психотропних речовин та прекурсорів, способів їх приховування; формування спільних міжвідомчих оперативних груп на час реалізації ОРС, провадження дізнання та слідства стосовно угруповань та окремих осіб, які підозрюються або звинувачуються в контрабанді наркотичних засобів | 2009-2015 рр. | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління Служби безпеки України в Луганській області, Державна податкова адміністрація в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін, | Не потребує |  | Запобігання ввезенню на територію України наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів |
|  |  | Обмін інформацією щодо запобігання і викриття тяжких економічних злочинів | 2008-2015 рр. | Управління Служби безпеки України в Луганській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, Державна податкова адміністрація в Луганській області | Не потребує |  | Підвищення рівня інформаційного забезпечення відповідних служб області щодо злочинів в економічній сфері |
|  |  | Проведення міжвідомчих нарад щодо підвищення ефективності імміграційного контролю у пунктах пропуску; оперативно-пошукових заходів, що спрямовані на припинення діяльності організованих злочинних угруповань, які спеціалізуються на торгівлі людьми; перевірок діяльності фірм, бюро працевлаштування за кордоном, туризму, модельних та шлюбних агенцій | 2008-2015 рр. | Відділ міграційної служби у Луганській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, управління Служби безпеки України в Луганській області, Луганський прикордонний загін, Луганська та Старобільська митниці | Не потребує |  | Запобігання випадкам незаконної міграції та торгівлі людьми |
|  |  | Обмін інформацією щодо підприємств, які займаються псевдоекпортом із фірмами Луганської області, для виявлення незаконного відшкодування ПДВ із державного бюджету України | 2008-2015 рр. | Управління Служби безпеки України в Луганській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, Державна податкова адміністрація в Луганській області | Не потребує |  | Створення умов для запобігання економічним злочинам |
|  |  | Забезпечення взаємодії правоохоронних органів суміжних областей згідно укладених договорів, які відповідають законодавству України та Російської Федерації |  | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, прикордонні області Російської Федерації |  |  | Підвищення ефективності профілактичної та розшукової роботи правоохоронних органів |
|  | Співробітництво у сфері правоохоронної діяльності | Забезпечення взаємодії правоохоронних органів суміжних областей згідно укладених договорів, які відповідають законодавству України та Російської Федерації | Постійно | Керівні органи внутрішніх справ Луганської та Ростовської областей |  |  | Зниження рівня злочинності у Луганській та Ростовській областях. Запобігання ввезенню до областей наркотичних засобів, контрабандних товарів тощо |
|  |  | Проведення оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на усунення перевезення через кордон зброї, психотропних та отруйних речовин, радіоактивних матеріалів, речовин тощо | Постійно | Керівні органи служби безпеки та митних установ Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Обмін інформацією, яка спрямована на запобігання та викриття тяжких економічних злочинів | Постійно | Керівні органи служби безпеки Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Проведення міжвідомчих нарад щодо підвищення ефективності імміграційного контролю у пунктах пропуску | Постійно | Керівні органи з питань міграції Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Проведення робочих зустрічей з керівниками органів внутрішніх справ прикордонних областей з питань боротьби з тероризмом | Постійно | Керівні органи внутрішніх справ Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| 6 ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація співробітництва на рівні громад прикордонних районів областей-учасниць транскордонного співробітництва | Оприлюднення плану заходів транскордонного співробітництва у місцевих засобах масової інформації; розміщення відповідної інформації на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет | 2008-2015 рр. | Міські, районі ради, місцеві засоби масової інформації | Не потребує |  | Оперативне поінформування широких верств населення щодо планів транскордонного співробітництва з сусідніми областями Російської Федерації та їх виконання |
|  |  | Забезпечення взаємодії із політичними партіями, громадськими організаціями та об'єднаннями громадян у справах транскордонного співробітництва: проведення "круглих столів", прес-конференцій та брифінгів на рівні міських органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за участю представників громадських організацій та виконавчої влади прикордонних міст, селищ та сіл | 2008-2015 рр. | Міські, районні, сільські та селищні ради, громадські організації та об'єднання | Не потребує |  | Налагодження співробітництва та дружніх стосунків з сусідніми областями Російської Федерації |
|  |  | Організація широкого громадського обговорення заходів транскордонного співробітництва із залученням громадських організацій прикордонних регіонів Російської Федерації з розробкою пропозицій та рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо виконання Програми транскордонного співробітництва |  |  |  |  |  |
|  | Налагодження взаємозв'язків між жіночими та молодіжними громадськими організаціями | Забезпечення співпраці жіночих та молодіжних громадських організацій області з організаціями сусідніх областей Російської Федерації | 2008-2015 рр. | Служба у справах дітей, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрація | Не потребує |  | Налагодження тісних стосунків між жінками та молоддю області та сусідніх областей Російської Федерації |
|  |  | Забезпечення у рамках транскордонного співробітництва співпраці із жіночими громадськими організаціями "Жінки Донбасу" у питаннях гендерної політики та протидії торгівлі людьми; виявлення та сприяння творчому становленню талановитих дітей та молоді, підвищення ролі жінки у суспільстві | 2008-2015 рр. | Комітет з питань сім'ї та молоді Свердловської міськради, жіноча рада міста | Місцевий бюджет | 16,0; | Розширення та поліпшення контактів між мешканцями прикордонних територій |
|  | Облаштування соціальної інфраструктури прикордонних населених пунктів області, розташованих у прикордонній смузі уздовж кордону з Російською Федерацією | Розбудова соціальної інфраструктури у Біловодському районі: |  |  | Кошти місцевого бюджету | У межах кошторисних витрат | Створення сприятливих умов для забезпечення життєдіяльності населення, яке мешкає на території району, створення нових робочих місць |
|  |  | с. Бараниківка |  |  |  |  |  |
|  |  | - реконструкція дитячого садка на 45 місць; | 2008 р. | Бараниківська сільська рада Біловодського району |  |  |  |
|  |  | - реконструкція Будинку культури на 400 місць; | 2008 р. |  |  |  |  |
|  |  | - придбання вантажівки і трактора для вивезення сміття; | 2008 р. |  |  |  |  |
|  |  | - створення сільського комунального підприємства; | 2009 р. |  |  |  |  |
|  |  | с. Зелеківка |  |  |  |  |  |
|  |  | - добудова розвідного газопроводу (готовність 90,0 %); | 2008 р. | Зелеківська сільська рада Біловодського району |  |  |  |
|  |  | - ремонт дитячого садка на 45 місць; |  |  |  |  |  |
|  |  | побудова системи опалення та ремонт мережі водопостачання у будинку культури |  |  |  |  |  |
|  |  | Розбудова соціальної інфраструктури у Білокуракинському районі: |  |  | Кошти місцевого бюджету | У межах кошторисних витрат | Створення сприятливих умов для забезпечення життєдіяльності населення, яке мешкає на території району |
|  |  | смт Лозно-Олександрівка |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт дороги від кордону до селища довжиною 6,6 км | 2008 р. | Лозно-Олександрівська селищна рада Білокуракинського району |  |  |  |
|  |  | - знесення старих і безгосподарних будівель уздовж шляху від кордону до селища; | 2008 р. |  |  |  |  |
|  |  | улаштування нових дорожніх знаків на трасі кордону; | 2008 р. |  |  |  |  |
|  |  | с. Плахо-Петрівка |  |  |  |  |  |
|  |  | - відкриття комплексу побутового обслуговування; | 2008 р. | Плахо-Петрівська сільська рада Білокуракинського району |  |  |  |
|  |  | - ремонт клубу та дитячого садка; | 2008 р. |  |  |  |  |
|  |  | с. Шарівка |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт мосту | 2008 р. | Шарівська сільська рада Білокуракинського району |  |  |  |
| - 2 |  | Розбудова соціальної інфраструктури у Краснодонському районі: |  |  | Кошти місцевого бюджету | У межах кошторисних витрат | Створення сприятливих умов для забезпечення життєдіяльності населення, яке мешкає на території району, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості та доходів населення |
|  |  | с. Давидо-Микільське |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт клубу; | 2008 р. | Давидо-Микільська сільська рада Краснодонського району |  |  |  |
|  |  | - організація пункту побутового обслуговування; |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт внутрішніх доріг | 2009 р. |  |  |  |  |
|  |  | с. Верхньогарасимівка |  |  |  |  |  |
|  |  | - будівництво дороги до кордону | 2009 р. | Верхньогарасимівська сільська рада Краснодонського району |  |  |  |
|  |  | - будівництво мосту, розташованого на кордоні з Російською Федерацією; | 2009 р. |  |  |  |  |
|  |  | с. Пархоменко |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт дороги, довжиною 15 км | 2008-2010 рр. | Північно-Гундорівська сільська рада | Місцевий бюджет |  |  |
|  |  | Розбудова соціальної інфраструктури у Свердловському районі: |  |  | Місцевий бюджет |  | Створення 15 робочих місць |
|  |  | смт Бірюкове |  |  |  |  |  |
|  |  | - відкриття дитячого садка у смг Бірюковому | 2008 р. | Бірюківська селищна рада Свердловського району |  |  |  |
|  |  | - відкриття комплексу побутового обслуговування (ремонт взуття, одягу) | 2008 р. |  |  |  |  |
| 7 РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЄВРОРЕГІОНУ “ДОНБАС” НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ТА РОСТОВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Організаційне, методичне та кадрове забезпечення створення Єврорегіону "Донбас" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організаційні заходи та підготовка документів щодо створення Єврорегіону “Донбас” | Розгляд та узгодження проекту угоди та Статуту Єврорегіону “Донбас” на рівні Міністерства закордонних справ України та Міністерства закордонних справ Російської Федерації | I кв. 2008 р. | Керівництво Луганської та Ростовської областей | Не потребує |  | Проектна документація |
|  |  | Розробка та узгодження положень про Раду Єврорегіону, регламенти роботи Ради, Президіум Ради Єврорегіону, Секретаріат Єврорегіону, робочі комісії Єврорегіону | I кв. 2008 р. | Керівні органи з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Луганської та Ростовської областей | Не потребує |  | Створення організаційних структур Єврорегіону |
|  |  | Підписання Угоди та Статуту Єврорегіону “Донбас” керівництвом Луганської та Ростовської областей | II кв. 2008 р. | Керівництво Луганської та Ростовської областей | Не потребує |  | Формування організаційних структур Єврорегіону |
|  |  | Формування організаційних структур Єврорегіону: - Ради Єврорегіону; - Президіуму Єврорегіону; - Секретаріату Єврорегіону; - робочих комісій Єврорегіону, у т.ч.: | II кв. 2008 р. | Керівні органи з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | - комісії з регіонального розвитку, програм і транскордонного співробітництва; |  |  |  |  |  |
|  |  | - комісії із транспорту і комунікацій; |  |  |  |  |  |
|  |  | - комісії з економіки та фінансового аудиту; |  |  |  |  |  |
|  |  | - комісії із гуманітарного та соціального розвитку; |  |  |  |  |  |
|  |  | - комісії із навколишнього середовища і надзвичайних ситуацій; |  |  |  |  |  |
|  |  | - комісії співпраці у правоохоронній діяльності; |  |  |  |  |  |
|  |  | - ревізійна комісія |  |  |  |  |  |
|  | Організація фінансування діяльності організаційних структур Єврорегіону “Донбас” | Забезпечення фінансування діяльності організаційних структур Єврорегіону на рівних умовах | Щорічно | Рада та комісія з економіки та фінансового аудиту Єврорегіону | Не потребує |  | Фінансове забезпечення функціонування Єврорегіону |
|  |  | Розподіл коштів, що фінансуються з інших джерел, між Сторонами у відповідності із додатковим рішенням Президії | Щорічно | Рада та комісія з економіки та фінансового аудиту Єврорегіону |  |  |  |
|  |  | Залучення коштів на створення Єврорегіону “Донбас” через проекти за програмою технічної допомоги “Інтеррег” і “Тасіs” | Щорічно | Секретаріат та робочі комісії Єврорегіону |  |  |  |
|  | Методичне забезпечення розробки програми діяльності Єврорегіону “Донбас” | Вивчення передового досвіду функціонування єврорегіонів “Нижній Дунай”, “Карпатський”, “Карелія” | 2008 р. | ДУ НДІ соціально-трудових відносин (за узгодженням) |  |  | Створення умов для ефективного функціонування Єврорегіону |
|  |  | Проведення семінарів та надання методичної допомоги за відповідною тематикою представниками Міністерства закордонних справ України | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Розробка методичних рекомендацій щодо функціонування єврорегіонів, які створюються на територіях країн, що не входять до ЄС | 2008 р. | ДУ НДІ соціально-трудових відносин (за узгодженням) |  |  |  |
|  |  | Організація навчання фахівців організаційних структур Єврорегіону “Донбас” у країнах європейської спільноти | 2009 р. | Керівництво Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  | Кадрове забезпечення діяльності організаційних структур Єврорегіону “Донбас” | Підготовка на державному та регіональному рівнях фахівців із розвитку транскордонного співробітництва | 2010 р. | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  | Створення умов для ефективного функціонування Єврорегіону |
| 7.2 Розробка проекту програми діяльності Єврорегіону "Донбас" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Економічно-торговельне співробітництво | Аналіз стану прикордонної торгівлі у прикордонних районах Луганської та Ростовської областей | 2008 р. | ДУ НДІ соціально-трудових відносин (за узгодженням), Головне управління економіки облдержадміністрації |  |  | Збільшення обсягів товарообороту між Луганською та Ростовською областями, розвиток промисловості та малого підприємництва областей |
|  |  | Налагодження постійного обміну інформацією із залученням мережі Інтернет про номенклатуру і ціни на продукцію, що виготовляється, та про потреби Луганської та Ростовської області | Щорічно | Керівні органи з економічних питань Луганської та Ростовської областей, регіональні торгово-промислові палати Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Активне використання послуг Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (“Держзовнішінформ”), регіональних торгово-промислових палат Луганської та Ростовської областей | Щорічно | Регіональні торгово-промислові палати Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Організація постійнодіючих виставок, ярмарків продукції, що виготовляється підприємствами та організаціями Луганської та Ростовської областей | Щорічно | Керівництво Луганської та Ростовської областей, регіональні торгово-промислові палати Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Проведення у Луганській та Ростовській областях “днів області” з презентацією комерційних пропозицій та можливостей промисловості та сільського господарства областей | Щорічно | Керівні органи з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Створення у Луганській та Ростовській областях по одному спільному підприємству під егідою керівних органів областей, які у рамках свого регіону здійснювали б маркетинг, пошук торгових партнерів для господарюючих суб`єктів області, проводили рекламні кампанії; активізувати спільну діяльність щодо проведення у Луганській та Ростовській областях рекламних кампаній стосовно взаємного просування товарів | 2009 р. | Керівництво Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Укладання угод із російськими інформаційними агентами щодо маркетингу, пошуку російських торгових партнерів | 2008 р. | Головне управління економіки облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Надання консультативної допомоги підприємницьким структурам у налагодженні ділових контактів із виробниками Ростовської області з питань зовнішньоекономічного і митного законодавства | Щорічно | Луганська регіональна торгово-промислова палата |  |  |  |
|  |  | Вирішення питання щодо взаємного створення торгових домів | 2009 р. | Керівництво Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Проведення зустрічей, форумів, “круглих столів” тощо на міжрегіональному рівні із широким залученням ділових кіл Луганської та Ростовської областей | Щорічно | Керівництво Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Сприяння розвитку кооперативних та технологічних зв'язків між підприємствами Луганської та Ростовської областей | Щорічно | Керівні органи з питань розвитку промисловості та інфраструктури Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Створення спільних підприємств, лізингових компаній на акціонерній основі | Щорічно | Керівні органи з економічних питань Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Спільне використання недозавантажених виробничих потужностей Луганської та Ростовської областей | Щорічно | Керівні органи з економічних питань Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Створення умов для стимулювання малого підприємництва у прикордонних областях | Щорічно | Керівні органи з економічних питань Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Спільне будівництво об'єктів паливно-енергетичного комплексу у третіх країнах | 2010-2015 рр. | Керівні органи з економічних питань Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Спільна розробка та виробництво нового гірничошахтного устаткування | 2010-2015 рр. | Керівні органи з економічних питань Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Розвиток електронної торгівлі на території Луганської та Ростовської областей | 2009р. | Керівні органи з економічних питань Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  | Співробітництво в агропромисловій сфері | Створення спільних підприємств у харчовій та переробній промисловості | Щорічно | Керівні органи з питань агропромислового комплексу Луганської та Ростовської областей |  |  | Створення умов для розвитку агропромислового комплексу |
|  |  | Проведення спільної селекційної роботи з районування сортів пшениці, соняшнику, кукурудзи | Щорічно | Керівні органи з питань агропромислового комплексу Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Модернізація виробничо-технічної бази виробництва елітного насіння із використанням передового досвіду областей | Щорічно | Головне управління агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Оновлення та технічне переозброєння виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на агропідприємствах Луганської області із залученням фахівців Ростовської області | Щорічно | Головне управління агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Організація спільної боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур | Щорічно | Керівні органи з питань агропромислового комплексу Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  | Розбудова прикордонної інфраструктури | Будівництво та облаштування міжнародних та міждержавних пунктів пропуску для автомобільного сполучення відповідно до вимог європейських стандартів | 2008-2015 рр. | Луганська та Старобільська митниці |  |  | Створення належних умов для прискорення процесу прикордонного та митного контролю й збільшення транспортних потоків та транзитних перевезень вантажів територією України |
|  | Розбудова транспортної інфраструктури | Аналіз транспортної мережі Луганської та Ростовської областей, спрямований на створення нових міжнародних транспортних коридорів на території Луганської та Ростовської областей | 2008 р. | Керівні органи з питань транспорту та зв'язку Луганської та Ростовської областей |  |  | Створення нових міжнародних транспортних коридорів на території Луганської області, збільшення обсягів вантажоперевезень |
|  |  | Розробка у рамках єврорегіону плану заходів щодо розвитку міжнародних транспортних коридорів із залученням інвестицій та технічної допомоги за проектами ЄС | 2008 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Аналіз вантажоперевезень на транспортній мережі Луганської області із визначенням пунктів будівництва логістичних центрів | 2008 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Розроблення технічної та проектної документації на будівництво логістичних центрів | 2008 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, проектні організації |  |  |  |
|  |  | Створення спільних підприємств із будівництва та ремонту шляхів, що входять до міжнародних транспортних коридорів, та шляхів, розташованих у прикордонній смузі двох областей | 2009 р. | Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг в Луганській області |  |  |  |
|  | Співробітництво у сфері науки, освіти, культури та охорони здоров'я | Проведення спільних наукових досліджень у сфері економічного співробітництва прикордонних регіональних економік, наслідків вступу до СОТ тощо | 2008 р. | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  | Підвищення результативності наукових досліджень та професійно-кваліфікаційного рівня працездатного населення області. Протидія негативним явищам у сфері охорони здоров'я. Розвиток туризму та різних видів спорту. Зміцнення культурних зв'язків із Російською Федерацією |
|  |  | Організація міжнародного університетського консорціуму двох областей | 2008 р. | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Організація спільних наукових конференцій, симпозіумів, творчих зустрічей | Щорічно | Управління освіти і науки облдержадміністрації, наукові установи, вищі навчальні заклади області |  |  |  |
|  |  | Спільна підготовка та перепідготовка кадрів для українських та російських підприємств | Щорічно | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Співробітництво у сфері шкільної, вищої та післядипломної освіти | Щорічно | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Обмін студентами, аспірантами, викладачами вищих навчальних закладів Луганської та Ростовської областей | Щорічно | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Сприяння спільному збереженню культурної спадщини областей | Постійно | Управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |  |
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури прикордонних районів Луганської та Ростовської областей | 2009-2010 рр. | Керівні органи з питань культури і туризму Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Проведення спільних фестивалів, творчих зустрічей, виступів колективів художньої самодіяльності тощо | Постійно | Керівні органи з питань культури і туризму Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Розвиток регіонального туризму та туристичних послуг на території Луганської та Ростовської областей | Постійно | Керівні органи з питань культури і туризму Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Спільне сприяння розвитку різних видів спорту | Постійно | Керівні органи з питань молоді та спорту Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Вивчення та поширення досвіду роботи з молоддю у Луганській та Ростовській областях | Постійно | Керівні органи з питань молоді та спорту Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Забезпечення інформацією та проведення спільних протиепідеміологічних заходів у разі виникнення на суміжних територіях випадків небезпечних та інфекційних захворювань людини | Постійно | Керівні органи з питань охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічних питань Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Спільне вирішення питань боротьби із захворюваннями соціального характеру (туберкульоз та СНІД) | Постійно | Керівні органи з питань охорони здоров'я Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Здійснення контролю якості лікарських засобів у прикордонних регіонах двох областей | Постійно | Керівні органи з контролю якості лікарських засобів Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Спільна діяльність у налагодженні служби медицини катастроф | Постійно | Керівні органи з питань охорони здоров'я Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Забезпечення потреби у санаторному лікуванні мешканців прикордонних регіонів на базі лікувальних закладів Луганської та Ростовської областей | Постійно | Керівні органи з питань охорони здоров'я Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  | Співробітництво у санітарній та ветеринарній медицині | Спільне вивчення епізоотичної ситуації та спільні заходи, спрямовані на профілактику та недопущення гострих і хронічних інфекційних захворювань на території Луганської та Ростовської областей | Постійно | Керівні органи з питань охорони здоров'я та ветеринарної медицини Луганської та Ростовської областей |  |  | Недопущення поширення інфекційних хвороб та недоброякісної продукції на територіях Луганської та Ростовської областей |
|  |  | Оперативне інформування сторін про виникнення та поширення на їх території захворювань із високою вразливістю або смертністю тварин | Постійно | Керівні органи з питань ветеринарної медицини Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  |  | Проведення спільних заходів щодо контролю та нагляду за вантажами, підконтрольними державній службі ветеринарної медицини, які перетинають кордон з того чи іншого боку, з метою недопущення перевезення недоброякісної продукції | Постійно | Керівні органи з питань ветеринарної медицини Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
|  | Співробітництво у природоохорон-ній діяльності та ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф | Проведення заходів щодо спільного моніторингу стану навколишнього середовища прикордонних районів Луганської та Ростовської областей | Постійно | Керівні органи з питань екології та природних ресурсів Луганської та Ростовської областей |  |  | Сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища, якості води у басейнах прикордонних річок і збереженню їх флори та фауни |
|  |  | Спільна перевірка із представниками МНС потенційно хімічно небезпечних об`єктів | Постійно | Керівні органи з питань надзвичайних ситуацій Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 2 |  | Створення системи моніторингу якості вод у басейнах прикордонних річок | Постійно | Керівні органи з питань екології та природних ресурсів Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 2 |  | Проведення семінарів з обміну досвідом у галузі рибоохорони, з питань використання, відтворення водних живих ресурсів та врегулювання рибальства на прикордонних річках | Постійно | Керівні органи з питань екології, природних ресурсів та рибоохорони Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 2 | Співробітництво у сфері правоохоронної діяльності | Обмін оперативно-розшуковою, криміналістичною, довідковою та іншою інформацією | Постійно | Керівні органи служби безпеки, внутрішніх справ та митних установ Луганської та Ростовської областей |  |  | Зниження рівня злочинності у Луганській та Ростовській областях. Запобігання ввезенню до областей наркотичних засобів, контрабандних товарів тощо |
| - 2 |  | Проведення оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на усунення перевезення через кордон наркотичних засобів | Постійно | Керівні органи митних установ Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 2 |  | Боротьба із контрабандою зброї, психотропних та отруйних речовин, радіоактивних матеріалів, речовин тощо | Постійно | Керівні органи митних установ Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 2 |  | Обмін інформацією, який спрямовано на запобігання та викриття тяжких економічних злочинів | Постійно | Керівні органи служби безпеки Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 2 |  | Проведення міжвідомчих нарад щодо підвищення ефективності імміграційного контролю у пунктах пропуску | Постійно | Керівні органи з питань міграції Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 3 |  | Проведення робочих зустрічей з керівниками прикордонних органів внутрішніх справ, з питань боротьби з тероризмом та корупцією | Постійно | Керівні органи з питань внутрішніх справ Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 3 | Поглиблення співробітництва між територіальними громадами прикордонних регіонів, розбудова соціальної інфраструктури населених пунктів, розташованих у прикордонній смузі уздовж кордону з РФ | Визначення точок зіткнення у транскордонному співробітництві шляхом моніторингу проблем, що існують на прикордонних територіях Луганської та Ростовської областей | 2008 р. | Керівні органи з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Луганської та Ростовської областей, наукові установи |  |  | Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у прикордонних районах Луганської області. Участь широкої громадськості у вирішенні питань транскордонного співробітництва |
| - 3 |  | Визначення сприятливих або негативних чинників, які необхідно враховувати під час розробки заходів транскордонного співробітництва | 2008 р. | Керівні органи з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Луганської та Ростовської областей, наукові установи |  |  |  |
| - 3 |  | Створення консультаційно-експертних рад, які здійснюватимуть фаховий аналіз у сфері транскордонного співробітництва на рівні органів місцевого самоврядування | 2008 р. | Органи місцевого самоврядування Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 3 |  | Проведення прес-конференцій та брифінгів на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування прикордонних районів Луганської та Ростовської областей з питань транскордонного співробітництва | Постійно | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 3 |  | Організація спільних громадських слухань у прикордонних містах, селах та селищах з питань розвитку прикордонного співробітництва з розробкою пропозицій та рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо планів та програм транскордонного співробітництва | Постійно | Органи місцевого самоврядування Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 3 |  | Облаштування прикордонних населених пунктів Луганської області, розташованих уздовж кордону із Російською Федерацією | 2008-2015 рр. | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Луганської та Ростовської областей |  |  |  |
| - 3 |  | Реконструкція дитячих садків, будинків культури, відкриття комплексів побутового обслуговування, будівництво очисних споруд, доріг тощо | 2008-2015 рр. | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Луганської та Ростовської областей |  |  |  |

Додаток 2

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ,

ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

| № з/п | Назва напряму | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Захист товаровиробників України | Підготувати та вийти із пропозиціями до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про внесення змін до митного тарифу України" щодо підвищення ввізного мита на продукцію російських, європейських та китайських виробників, що постачається на територію України | 2008 р. | Луганська обласна рада | Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції виробників області, збільшення експортної складової зовнішньоторговельного балансу Луганської області |
| 2 | Сприяння вітчизняним товаровиробникам у просуванні експортної продукції | Підготувати пропозиції до Міністерства економіки України, Державної митної служби України для прийняття спільного рішення щодо деяких видів сталеливарної продукції імпортного походження з ЄС про те, що відповідна доробка цієї продукції на території України із подальшим вивезенням на спільний ринок до країн-членів ЄС не потребує отримання ліцензії, не підлягає кількісним обмеженням за умови наявності сертифікату походження (відповідно до Регламенту Ради ЄС "Про торгівлю деякими сталеливарними виробами між ЄС та Україною") | 2008 р. | Облдержадміністрація | Збільшення та прискорення темпів обсягів експортно-імпортних операцій та поліпшення зовнішньоекономічної ситуації |
| 3 | Налагодження особистих та громадських контактів та спрощення перетинання українсько-російського державного кордону мешканцями Луганської області | Підготувати пропозиції щодо додаткового опрацювання та внесення змін до Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації, підписаної 21 квітня 2006 р. у м. Москві стосовно: | 2008 р | Облдержадміністрація | Усунення соціальної напруженості та налагодження порозуміння між місцевими громадами прикордонних районів Луганської області та сусідніх областей Російської Федерації |

| Продовження додатка 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 3 | Налагодження особистих та громадських контактів та спрощення перетинання українсько-російського державного кордону мешканцями Луганської області |  | Підготувати пропозиції щодо додаткового опрацювання та внесення змін до Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації, підписаної 21 квітня 2006 р. у м. Москві стосовно: |  |  | 2008 р |  | Облдержадміністрація |  | Усунення соціальної напруженості та налагодження порозуміння між місцевими громадами прикордонних районів Луганської області та сусідніх областей Російської Федерації |  |
|  |  |  | - громадян м. Луганська та інших населених пунктів Луганської області, які мають у прикордонних регіонах Російської Федерації земельні ділянки та власні будинки, придбані за часів СРСР; - закладів України, які мають на території прикордонних районів РФ будинки відпочинку; - усунення помилок щодо віднесення населених пунктів до районних адміністративних одиниць; - виправлення назви м. Ровеньків та внесення окремих територіальних одиниць – мм. Краснодона, Суходільська, Молодогвардійська, Антрацита, як самостійних адміністративних одиниць, до Переліку прикордонних районів України та Російської Федерації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері транскордонного співробітництва |  | Вийти із пропозиціями до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації": внести до глави 2 "Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій" Закону України "Про місцеві державні адміністрації" додаткову статтю "Повноваження у галузі транскордонного співробітництва" (після статті 26 "Повноваження у галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин"), додавши такі пункти: місцева державна адміністрація: 1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України про транскордонне співробітництво; 2) укладає угоди про транскордонне співробітництво та забезпечує їх виконання; 3) організовує та координує роботу з підготовки та реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва; 4) розроблює державні та спільні проекти (програми) транскордонного співробітництва та координує їх реалізацію; 5) приймає рішення про вступ до відповідних міжнародних асоціацій та інших об'єднань; 6) забезпечує, у межах своєї компетенції, виділення в установленому порядку коштів із місцевих бюджетів на розвиток транскордонного співробітництва; 7) забезпечує прийняття міжрегіональних інвестиційних проектів із сусідніми країнами; 8) вносить (у разі потреби) у встановленому порядку пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з питань транскордонного співробітництва |  |  | 2008 р. |  | Луганська обласна рада |  | Надання місцевим органам виконавчої влади законодавчих прав у сфері транскордонного співробітництва із сусідніми державами |  |
|  |  |  | Вийти із пропозиціями до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": - доповнити назву статті "Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності" такими словами: "та транскордонного співробітництва"; - у пункті а) "власні повноваження" у п.п. 1) після слів "з іноземними партнерами" додати: "у т.ч. транскордонних регіонів" і далі за текстом; - у п.п. 2) після слів "розташованих на відповідній" додати: "у т.ч. транскордонної" і далі за текстом: "території, незалежно від форм власності"; - до пункту б) "делеговані повноваження" внести додаткові підпункти: - участь у розробці державних та спільних проектів (програм) транскордонного співробітництва та координація їх реалізації; - створення умов для виконання зобов'язань за міжнародними договорами (угодами) України про транскордонне співробітництво; - у п.п 1) пункту б) слово "прикордонної" замінити словом "транскордонної" і далі за текстом; - у п.п. 3) пункту б) після слів "забезпечення на відповідній" додати: "у т.ч. транскордонній" і далі за текстом |  |  | 2008 р. |  | Луганська обласна рада |  | Надання місцевим органам виконавчої влади законодавчих прав у сфері транскордонного співробітництва із сусідніми державами. Встановлення взаємозв'язку між Законом України "Про транскордонне співробітництво" та Законом України "Про місцеве самоврядування" |  |
| 5 | Синхронізація законів України, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність |  | Вийти із пропозиціями до Верховної Ради України щодо внесення доповнень до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": - внести до статті 1 "Визначення термінів" поняття "Єврорегіон"; - внести до розділу III "Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності" статтю щодо правового режиму єврорегіону у такій редакції: "на прикордонних регіонах України можуть утворюватися єврорегіони різного типу. Статус єврорегіону встановлюється Законом України "Про транскордонне співробітництво" та міжнародними договорами та угодами" |  |  | 2008 р. |  | Луганська обласна рада |  | Встановлення взаємозв'язку між Законом України "Про транскордонне співробітництво" та Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" |  |
| 6 | Активізація діяльності органів виконавчої влади на місцевому рівні відносно розвитку прикордонних депресивних регіонів |  | Вийти із пропозиціями до Верховної Ради України щодо внесення доповнень до законів України: а) "Про стимулювання регіонів": - доповнити статтю 1 "Визначення термінів" поняттям "прикордонна депресивна територія"; - вдосконалити назви розділів III і IV та їх статей 6-12, додавши після слів територія (й) (де вони зустрічаються за текстом) слова: " у тому числі прикордонна територія" |  |  | 2008 р. обласна |  | Облдержадміністрація та обласна рада |  | Удосконалення Закону України "Про стимулювання регіонів відносно розвитку прикордонних депресивних територій" |  |
|  |  |  | б) "Про транскордонне співробітництво" щодо: - розкриття організаційних питань (розділ II Закону) транскордонного співробітництва у кожній його сфері: економічній, соціальній та інших; - чіткого визначення норм та правил прикордонної торгівлі; - гармонізації нормативних актів щодо визначення статусу прикордонної торгівлі, її територіальних кордонів і принципів оподаткування із передбаченням пільг на товари, що виготовлені в цих зонах і призначені для використання в них; - створення прикордонної інфраструктури та правової бази для діяльності підприємств та інвесторів; - узгодження регіональної політики у сфері розвитку депресивних прикордонних регіонів |  |  | 2008 р. обласна |  | Облдержадміністрація та обласна рада |  | Нова редакція Закону України "Про транскордонне співробітництво" |  |
| 7 | Розробка нових законодавчо-нормативних актів, що стосуються транскордонного співробітництва |  | Вийти із пропозиціями до Верховної Ради України щодо розробки та прийняття законів України "Про прикордонну торгівлю в Україні" та "Про спільні підприємства у прикордонних регіонах України" |  |  | 2009 р. |  | Луганська обласна рада |  | Створення та впровадження механізму прикордонної торгівлі та спільних підприємств у прикордонних регіонах; розширення та уточнення повноважень місцевих органів влади у сфері розвитку торгівлі та бізнесу в єврорегіонах |  |
|  |  |  | Розробити положення про торгові представництва Луганської області у великих містах прикордонних регіонів сусідніх областей Російської Федерації |  |  | 2008 р. |  | Облдержадміністрація |  | Поліпшення планування обсягів виробництва та продажу, гармонізація попиту на товари |  |

Додаток 3

КАДРОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Підвищення кваліфікації державних службовців та службових осіб місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва | Проведення наукових конференцій, симпозіумів та семінарів із питань транскордонного співробітництва для представників обл (рай) держадміністрацій, обл (міськ) та районних рад, науковців і представників ділових кіл, громадських організацій із залученням інституцій ЄС | 2008р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Обласний бюджет кошти міжнародних організацій | 12,0 25,0 | Підвищення рівня обізнаності населення області з метою та завданнями транскордонного співробітництва |
|  |  | Організація стажування співробітників облдержадміністрації, що займаються транскордонним співробітництвом, у профільних департаментах центральних органів виконавчої влади | Постійно | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Кошти обласного бюджету | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів | Підвищення рівня кваліфікації відповідних державних службовців області |
|  |  | Організація підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань євроінтеграції та транскордонного співробітництва за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги | Постійно | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | Кошти міжнародних організацій | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів | Підвищення рівня кваліфікації профільних посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |

| Продовження додатка 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Ознайомлення широкої громадськості Луганської області з метою та завданнями транскордонного співробітництва із сусідніми областями Російської Федерації | Забезпечення засобами масової інформації області всебічного висвітлення питань транскордонного співробітництва | 2008-2015 рр. | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації | Кошти обласного та місцевих бюджетів | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів | Підвищення рівня обізнаності населення області з метою, завданнями та результатами транскордонного співробітництва |
|  |  | Створення веб-сторінки з питань транскордонного співробітництва та забезпечення її оновлення | 2008 р. | Управління: зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, у справах преси та інформації облдержадміністрації | Не потребує |  | Оперативне інформування широких верств населення щодо транскордонного співробітництва із сусідніми областями Російської Федерації |
|  |  | Створення громадських об'єднань, здатних стати провідниками ідеї транскордонного співробітництва та пропагувати можливості, які випливають із транскордонного співробітництва Луганської області з сусідніми областями Російської Федерації | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Кошти обласного бюджету | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів | Залучення до області російських інвестицій та інноваційних технологій |
| 3 | Проведення інформаційної діяльності з метою формування позитивного міжнародного іміджу Луганської області як привабливого та надійного зовнішньоеконо-мічного партнера | Проведення спільних заходів із сусідніми областями Російської Федерації у рамках транскордонного співробітництва – міжнародних конференцій, "круглих столів" тощо | 2008-2015 рр. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Кошти обласного та місцевих бюджетів | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів | Інформаційне забезпечення областей Російської Федерації щодо економічного потенціалу області. Залучення на територію області проектів і програм співробітництва |
| 4 | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо економічного, науково-технічного та культурного потенціалу Луганської області | Розробка оригінал-макета (українська, російська, англійська, німецька мови) та виготовлення електронної візитки "Східна брама України" | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Обласний бюджет | 9,6 | Підвищення рівня поінформованості населення областей Російської Федерації з економічним, науково-технічним та культурним потенціалом області. Залучення до області російських інвестицій та інноваційних технологій |
| 5 | Проведення інформаційно-презентаційної діяльності з метою встановлення стійких взаємовигідних економічних зв'язків Луганської області із сусідніми областями Російської Федерації | Проведення презентацій економічного, інвестиційного та експортного потенціалу Луганської області та інших публічних заходів у рамках транскордонного співробітництва у: Ростовській області Воронезькій області Бєлгородській області | 2008 р. | Головне управління економіки облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Кошти обласного бюджету | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів | Залучення до області російських інвестицій та інноваційних технологій. Підвищення рівня поінформованості населення областей Російської Федерації із потенційними економічними можливостями області |
| 6 | Створення єдиного інформаційного простору для забезпечення функціонування транскордонного співробітництва між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації | Створення інформаційно-довідкової бази даних "Транскордонне співробітництво", яка містить відомості про всі адміністративні, соціальні та культурні заклади областей-учасниць транскордонного співробітництва, а також про учасників місцевих ринків | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Не потребує |  | Інформаційне забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових та ділових кіл, громадських організацій |
|  |  | Створення бази даних про умови бізнесу у сусідніх регіонах України та Російської Федерації, відстеження та інформаційне супроводження змін з цих питань у законодавстві України та Російської Федерації | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, | Не потребує |  | Забезпечення представників ділових кіл необхідною інформацією щодо законодавчо встановлених норм ведення бізнесу |
|  |  | Створення банку регіональних ініціатив та проектів міжрегіонального співробітництва | 2008-2009 рр. | Головне управління економіки облдержадміністрації | Не потребує |  | Інформаційне забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, представників ділових та наукових кіл, громадських організацій області та сусідніх областей Російської Федерації |
|  |  | Створення єдиного банку даних економічних агентів областей-учасниць транскордонного співробітництва, зацікавлених у налагодженні торговельних контактів та розвитку міжрегіонального транскордонного співробітництва | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації | Не потребує |  | Інформаційне забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування та представників ділових кіл |
|  |  | Створення системи збору та розповсюдження інформації про умови здобуття освіти, медичного обслуговування та інші соціальні послуги у Луганській області та сусідніх областях Російської Федерації | 2008 р. | Головні управління: охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки облдержадміністрації | Не потребує |  | Інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування та широких верств населення |
|  |  | Створення постійного циклу регулярних радіо та телепрограм для областей - учасниць транскордонного співробітництва, де б могли висвітлюватися основні регіональні події, законодавчі акти, проводитися публічні дискусії щодо перспектив та пріоритетних напрямів розвитку транскордонного співробітництва | 2008-2015 рр. | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації | Не потребує |  | Інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування та населення Луганської області та сусідніх областей Російської Федерації |
|  |  | Створення професійно поставленої, скоординованої інформаційної кампанії, націленої на ознайомлення як потенційно зацікавлених кіл (перш за все бізнесу), так і широких верств населення усіх регіонів – членів транскордонного співробітництва, про рішення його представницьких та виконавчих органів, планах і перспективах співробітництва в його межах | 2008-2015 рр. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Не потребує |  | Інформаційне забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, представників ділових та наукових кіл, громадських організацій та широких верств населення |
|  |  | Здійснення обміну законодавчими та нормативними документами, що стосуються праці, зайнятості, міграції та еміграції, соціального захисту населення, між Луганською областю та сусідніми областями Російської Федерації | 2008 р. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Не потребує |  | Підвищення рівня поінформованості органів державної влади та місцевого самоврядування з питань трудового законодавства країн-учасниць транскордонного співробітництва |
| 7 | Співробітництво у сфері преси, інформації та масових комунікацій | Сприяння участі засобів масової інформації у міжнародних виставках та конкурсах у сфері книговидання, преси, телекомунікацій, обміну делегаціями представників ЗМІ; | 2008-2015 рр. | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації | Не потребує |  | Налагодження ефективного взаємообміну між журналістськими колективами інформацією щодо перспективних напрямів розвитку медіапростору. Підвищення поінформованості громадськості стосовно пріоритетних напрямів транскордонного співробітництва |
|  |  | Налагодження професійного інформаційного обміну з питань реалізації державної політики щодо засобів масової інформації | 2008- 2015 рр. | Управління: зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, у справах преси та інформації облдержадміністрації | Не потребує |  |  |
|  |  | Організація проведення прес-турів для представників засобів масової інформації Луганської області та прикордонних областей Російської Федерації | Щорічно | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації | Кошти обласного бюджету | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів |  |
|  |  | Започаткування проведення щорічного фестивалю преси прикордонних областей | 2008-2015 рр. | Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації | Кошти обласного бюджету | В обсягах, необхідних для проведення цих заходів |  |
|  |  | Організація взаємообміну інформацією між офіційними сайтами Луганської облдержадміністрації та прикордонних областей Російської Федерації | 2008- 2015 рр. | Галузеві управління облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації | Не потребує |  |  |

Додаток 4

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2008-2015 РОКИ

| Заходи | Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього, тис. грн | у тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 РОЗБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ, СПРЯМОВАНОЇ НА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 122,0 | 28,0 | 46,5 | 46,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Кошти підприємств | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Організація та підтримка інтернет-сайту, де промислові підприємства областей можуть розміщувати інформацію щодо виробничих потреб та потенційних напрямів взаємовигідної співпраці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 55,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 Організація "гарячої лінії" для надання консультацій промисловим підприємствам із питань у сфері законодавства (податкового, митного, фінансового) обох країн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 7,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Проведення презентації бізнес-планів у кожній галузі промисловості щодо створення нових спільних російсько-українських підприємств, виробництв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти підприємств | 64,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.4 Розроблення концепції науково-технічного співробітництва областей та у відповідності до неї конкретних програм розвитку – річних або 5-річних (наприклад, "Енергетика – 2015", "Ресурсозбереження – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Продовження додатка 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи | Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього, тис. грн | у тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2010") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 60,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 2 РОЗБУДОВА ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 54435,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Відновлення паромної переправи на річці Сіверський Донець між с. Кружилівкою (Луганська область) і станицею Мітякінською (Ростовська область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Будівництво, реконструкція, облаштування, технічне оснащення пунктів пропуску: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дякове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 6779,0 |  |  | ІІ етап 2260,0 | ІІ етап 2260,0 | ІІ етап 2259,0 |  |  |  |
| Должанський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 12000,0 | І етап 2625,0 | І етап 2625,0 | ІІ етап – 6750,0 |  |  |  |  |  |
| Відновлення дорожньої розмітки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |
| Красна Талівка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 6500,0 |  |  | ІІ етап 2166,0 | ІІ етап 2167,0 | ІІ етап – 2167,0 |  |  |  |
| Червонопартизанськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 8966,0 |  | І етап 340,0 | ІІ етап 4313,0 | ІІ етап – 4313,0 |  |  |  |  |
| 2.3 Облаштування за постійною схемою пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення "Танюшівка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 5000,0 |  |  | 2000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Облаштування за постійною схемою пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення "Мілове" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 5000,0 | І етап 1127,5 | І етап 1127,5 | ІІ етап 915,0 | ІІ етап 915,0 | ІІ етап 915,0 |  |  |  |
| Позабюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Облаштування за постійною схемою пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення "Новобіла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
| Позабюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Облаштування за постійною схемою пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення "Дьоміно-Олександрівка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 4500,0 |  |  | 120,0 | 4380,0 |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 РОЗБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СТВОРЕННЯ ТРАНЗИТНИХ КОРИДОРІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 3906000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти | 52000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Науково-технічне обґрунтування завдань щодо доцільності виділення бюджетних коштів для розвитку розбудови автошляхів сполучення з Російською Федерацією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва та використання транзитного потенціалу області, модернізація автошляху Харків-Дебальцеве-Ростов-на-Дону на дільницях автошляхів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - модернізація дільниці автошляхів Луганськ-Краснодон-Ізваріно (Україна) – Донєцк (Російська Федерація) – 50 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкція автошляху Краснодон-Свердловськ – 20 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Свердловськ (Україна) – Гуково (Російська Федерація) – 30 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Свердловськ-Довжанська – 30 км Антрацит-Дякове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 2900000,0 |  | 725000,0 | 725000,0 | 725000,0 | 725000,0 |  |  |  |
| 3.3 Модернізація та реконструкція автошляху північних районів Луганської області (Сватівського, Старобільського і Біловодського районів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 обстеження автошляхів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 складання проекту реконструкції автошляхів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 реконструкція автошляхів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 1000000,0 |  | 500000,0 | 500000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 Реконструкція траси Герасимівка (Станично-Луганський район Луганської області) – Можаївка (Тарасівський район Ростовської області) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Створення відповідної інфраструктури та облаштування місця несення служби та роботи контролюючих служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Модернізація автошляху Дніпропетровськ-Луганськ-Волгоград: науково-технічне обґрунтування завдання щодо доцільності виділення бюджетних коштів для розвитку та реконструкції автошляхів південних і центральних районів Луганської області та складання науково-технічного проекту реконструкції автошляхів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 800,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 3.7 Розробка проекту логістичного комплексу у смт Міловому або на території с. Зоріновки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Будівництво інтермодального логістичного парку "Міловський" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти | 50000,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| 3.9 Будівництво міжнародного залізничного пункту пропуску "Мілове-Чорткове" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 Проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, виставок щодо розвитку транспорту та комунікацій, розробки механізму співробітництва в галузі транспорту та комунікацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 100,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
| 4 АКТИВІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ, ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ ТА ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 1297,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районний (міський, місцевий) бюджет | 168,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Розповсюдження серед населення області інформації (рекламно-інформаційні буклети, спеціальні телепередачі, цільові випуски газет) щодо міждержавної угоди про працевлаштування між Україною та Російською Федерацією, законодавства України та Російської Федерації у сфері трудової міграції та регулювання ринку праці, а також можливості отримання допомоги з боку українських дипломатичних установ під час перебування за кордоном трудових мігрантів з України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 160,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.2 Проведення спільних педагогічних науково-практичних конференцій працівників шкільної освіти областей-учасниць транскордонного співробітництва щодо обміну досвідом роботи в галузі освіти, впровадження в науково-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій, обмін літературою та методиками щодо виховання школярів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.3 Участь сторін співробітництва в міжнародному конкурсі "Вчитель року" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.4 Відвідування учнями шкіл прикордонних областей Російської Федерації меморіального комплексу "Молода гвардія". Проведення спільних олімпіад, дитячих фестивалів, зустрічей, свят, екскурсій між навчально-виховними закладами областей-учасниць транскордонного співробітництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 160,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Позабюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Проведення Луганським національним педагогічним університетом ім. Т.Шевченка “днів абітурієнта”, “днів відкритих дверей” у прикордонних областях Російської Федерації. Розміщення інформації про університет і напрями підготовки в засобах масової інформації сусідніх областей Російської Федерації. Адресне розсилання рекламної продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.6 Організація та проведення спільних з вищими навчальними закладами прикордонних областей Російської Федерації науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на базі Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Проведення спільних науково-дослідних робіт у сфері психолого-педагогічних, соціально-економічних, природничо-гуманітарних наук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти | 200,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4.7 Вивчення кордонів екологічних коридорів на території Російської Федерації, гармонізування розроблених екологічних коридорів та ядер на території Луганської області з екологічними коридорами Російської Федерації, внесення відповідних змін до розмірів екокоридорів на території Луганської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 Організація екологічного менеджменту на виробничих підприємствах в умовах регіональної інтеграції (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження на підприємствах; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 Встановлення галузевої природи концесії "Компанія Луганськвода" на підставі спільних досліджень кафедри господарського права СНУ ім. В.Даля та кафедри цивільного права та підприємництва Ростовського юридичного інституту Північнокавказької академії державної служби (РЮІПАДС) з метою забезпечення виконання договірних зобов’язань (проведення “круглих столів”: "Умови концесійного договору", "Контроль за виконанням концесійних зобов’язань") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 Вивчення, розробка та впровадження сучасних агротехнічних технологій з використанням природного регулювання мікробіологічних процесів у ґрунті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 4.11 Розробка системи заходів охорони ріллі від ерозії в аридних регіонах Луганської та Ростовської областей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 4.12 Розробка спільної ефективної системи медичної допомоги при виникненні природних, екологічних або техногенних катастроф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 4.13 Розробка профілактичних заходів щодо попередження виникнення професійної захворюваності на підприємствах добувної, переробної, металургійної та хімічної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 4.14 Розробка механізму транскордонного співробітництва на принципах СОТ (науково-дослідні розробки, апробації; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 75,0 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 Формування прикордонної зони вільної торгівлі на принципах СОТ (науково-дослідні розробки, апробація результатів; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 75,0 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 Розробка механізму розвитку спільних підприємств ЄЕП (науково-дослідні розробки, експеримент та апробація результатів, впровадження в практику діяльності підприємств; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 75,0 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 Обґрунтування форм та розробка механізму регулювання прикордонних регіональних економік (науково-дослідні розробки, апробації; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 100,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 Формування репутації підприємств в умовах розвитку транскордонної кооперації (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 Розвиток корпоративної культури спільних підприємств (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 75,0 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 Організація управління корпоративними відносинами промислових підприємств в умовах ЄЕП (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 Економічна безпека експортної діяльності прикордонних підприємств (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 75,0 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами спільних підприємств (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження в організаціях; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 75,0 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 Організація міжнародного співробітництва в сфері підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах (науково-дослідні розробки; експеримент та апробація результатів, впровадження у вищих навчальних закладах; організація наукових конференцій; публікація результатів наукових досліджень та даних апробації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 75,0 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.24 Обмін досвідом роботи щодо розробки та виконання програм, спрямованих на вирішення питань боротьби із захворюваннями соціального характеру ("Невідкладні заходи боротьби із туберкульозом", "Вакцинопрофілактика", "Невідкладні заходи щодо запобігання поширенню захворюванню, що викликається вірусом імунодефіциту людини", "Удосконалення служби "медицини катастроф", "Про заходи щодо розвитку онкологічної допомоги населенню", "Про заходи щодо запобігання подальшому поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.25 Обмін досвідом роботи щодо упровадження нових протоколів та стандартів діагностики та лікування різних захворювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.26 Організація та проведення спільно з областями-учасницями транскордонного співробітництва науково-практичних конференцій з питань охорони здоров'я та медицини катастроф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 160,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.27 Участь колективів художньої самодіяльності смт Мілового у Міжнародному фестивалі "Вулиця Дружби" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районний бюджет | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.28 Проведення на прикордонних із Російською Федерацією територіях виступів творчих колективів м. Свердловська (народного вокального колективу "Сударушка", ансамблю пісні та танцю"Барвінок", народного цирку у рамках Днів української культури) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міський бюджет | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.29 Обмін колективами художньої самодіяльності прикордонних районів Луганської області із сусідніми населеними пунктами Російської Федерації (с. Чорткове та смт Міллєрове) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.30 Проведення товариської зустрічі з волейболу, присвяченої визволенню смт Біловодська від німецько-фашистських загарбників Біловодськ – Чорткове (Росія) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районний бюджет | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.31 Участь футбольної команди Біловодського району у товариській зустрічі з футболу, присвяченій Дню селища Чорткове Ростовської обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районний бюджет | 5,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.32 Проведення міжнародного турніру з гирьового спорту пам'яті Ф.Г.Уманського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районний бюджет | 72,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6 ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Забезпечення у рамках транскордонного співробітництва співпраці із жіночими громадськими організаціями "Жінки Донбасу" у питанннях гендерної політики та протидії торгівлі людьми; виявлення та сприяння творчому становленню талановитих дітей та молоді, підвищення ролі жінки у суспільстві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| З ДОДАТКУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти міжнародних організацій | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Проведення наукових конференцій, симпозіумів та семінарів із питань транскордонного співробітництва для представників обл (рай) держадміністрацій, обл (міськ) та районних рад, науковців і представників ділових кіл, громадських організацій із залученням інституцій ЄС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти міжнародних організацій | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Розробка оригінал-макета (українська, російська, англійська, німецька мови) та виготовлення електронної візитки "Східна брама України" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 9,6 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти міжнародних організацій | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг ресурсів, у тому числі: | 4015409,9 | 7451,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 3961732,5 | 5212,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 1303,6 | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Районний (міський, місцевий) бюджет | 284,8 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Позабюджетні кошти | 52064,0 | 2035,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти міжнародних організацій | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |

* Толлінг – виробництво готової продукції із давальницької сировини

* Згідно з Державною цільовою правоохоронною програмою "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831 (далі – Програма)