| № з/п | Мета | Зміст завдання | Відповідаль-ний за виконання | Індикатор виконання | Строк виконан-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Регіональний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток внутрішньо-обласної кооперації | 1.1. Розробка та затвердження Регіональної програми розвитку внутрішньообласної кооперації на 2013 – 2017 роки |  |  | Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.), Луганська регіональна торгово-промислова палата (Кириченко С.О.) (за згодою) | активізація коопераційних зв’язків між виробничими підприємствами усіх форм власності, збільшення обсягів внутрішнього товарообороту |  | до 1 березня 2013 року |
|  |  | 1.2. Розширення виробничих зв’язків сільгоспвиробників області |  |  | Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.), голови райдерж-адміністрацій | активізація коопераційних агропромислових підприємств області, збільшення обсягів внутрішнього товарообороту |  | протягом року |
|  |  | 1.3. Активізація підприємств будівельної індустрії шляхом їх залучення до виконання заходів регіональних цільових програм за напрямком «будівництво» |  |  | управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації (Єрьоменко О.І.), Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.) |  |  |  |
| 2. | Подолання депресивності територій | 2.1. Забезпечення супроводження процесів: - створення на центральному рівні робочої групи з питань надання статусу депресивності окремим територіям Луганської області; - розробки та затвердження державної програми подолання депресивності населених пунктів; - включення відповідних витрат на фінансування мінімізації негативних соціально-економічних та екологічних наслідків в результаті ліквідації шахт до проекту державного бюджету на 2014 рік |  |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) | показники рівня життя населення вказаних територій |  | протягом року |
| 3. | Створення ефективної системи стратегічного планування регіонального розвитку | 3.1. Моніторинг стану виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2013 рік та підготовка необхідних пропозицій |  |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) | затвердження звітів про виконання та зміни до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2013 рік |  | протягом року |
|  |  | 3.2. Моніторинг стану виконання регіональних програм та підготовка необхідних пропозицій щодо їх удосконалення, злиття або закриття |  |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) | затвердження звітів про виконання та змін до регіональних галузевих програм |  | протягом року |
| 4. | Покращання інвестиційного клімату області | 4.1. Проведення регіонального бізнес-ярмарку |  |  | ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» (Бережной Ю.М.), Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.), Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.) | активізація інвестиційної діяльності, коопераційних зв’язків між промисловими підприємствами області |  | до 01 листопада 2013 року |
|  |  | 4.2. Проведення презентації економічного потенціалу області та проектів під час участі в заходах Євросоюзу |  |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), управління зовнішніх зносин та зовнішньо-економічної діяльності облдержадміні-страції (Агібалов І.В.), Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області (Шевченко С.В.) | залучення інвестиційних ресурсів на реалізацію проектів розвитку регіону |  | протягом року |
|  |  | 4.3. Поглиблення торгово-економічних відносин області з прикордонними територіями та з регіонами-партнерами в рамках реалізації заходів за угодами про міжрегіональне співробітництво |  |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) | залучення інвестиційних ресурсів на реалізацію проектів розвитку регіону |  | протягом року |
|  |  | 4.4. Державна реєстрація іноземних інвестицій відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» |  |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) | збільшення кількості зареєстрованих іноземних інвестицій |  | протягом року |
| 5. | Підвищення енергоефективності реального сектору економіки та соціальної сфери, оптимізація паливно-енергетичного балансу області | 5.1. Сприяння впровадженню новітніх розробок у сферах енергозбереження та енергоефективності, які забезпечать підвищення технічних і технологічних показників ефективного використання енергоресурсів поліпшення рівня енергетичної безпеки регіону |  |  | Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | економія паливно- енергетичних ресурсів в обсязі 720,431 тис. тонн умовного палива на рік |  | протягом року |
|  |  | 5.2. Здійснення аналізу стану виконання Програми енергоефективності Луганської області на 2011 - 2015 роки та за результатами розроблення додаткових заходів щодо зменшення споживання енергетичних ресурсів і поліпшення стану енергозбереження, зокрема у бюджетних установах |  |  |  | економія паливно- енергетичних ресурсів |  | протягом року |
|  |  | 5.3. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій (корпоратизація державних вугільних підприємств, передача вугледобувних підприємств в концесію) |  |  | Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.), управління зовнішніх зносин та зовнішньо-економічної діяльності облдержадміні-страції (Агібалов І.В.), регіональне відділення Фонду державного майна України в Луганській області (Хорошевська І.Б.), Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | залучення у вугільну галузь недержавних інвестицій та створення гнучкої економічної системи |  | протягом року |
| 6. | Вирішення соціальних і екологічних питань | 6.1. Укладення договорів про соціальне партнерство |  |  | Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.) | розвиток соціальної інфраструктури міст та районів області, на територіях яких розташовані підприємства вугільної галузі |  | протягом року |
|  |  | 6.2. Покращання соціальної й екологічної ситуації, яка викликана закриттям шахт: - перегляд проектів ліквідації шахт з урахуванням недопущення підтоплення територій; - забезпечення фінансування своєчасного і в повному обсязі заходів, які передбачені проектами ліквідації шахт, природоохоронних заходів; - вирішення питання щодо рекультивації радіаційно-небезпечних об’єктів та забруднених територій; - забезпечення фінансування та своєчасного і в повному обсязі вивезення пільгового палива згідно зі ст. 48 Гірничого закону України |  |  | Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.), ДП «Обласна дирекція «Луганськвугле-реструктуризація» (Кравчук О.Л.) (за згодою), Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області (Арапов О.А.) | покращання соціальної й екологічної ситуації на територіях, де розташовані ліквідовані підприємства вугільної галузі |  | протягом року |
|  |  | 6.3. Опрацювання питання щодо надання державної фінансової підтримки для здійснення заходів із подолання негативних соціально-економічних та екологічних наслідків ліквідації вугледобувних і вуглепереробних підприємств |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Забезпечення продовольчої безпеки області | 7.1. Залучення потенційних інвесторів до будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності |  |  | Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.), ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» (Бережной Ю.М.), райдержадміні-страції | збільшення кількості тваринницьких ферм і комплексів, поголів’я тварин |  | до 01 жовтня 2013 року |
|  |  | 7.2. Проведення оптимізації структури посівних площ з урахуванням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 164, шляхом збільшення посівних площ зернових культур |  |  | Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.), райдержадміні-страції | оптимізована структура посівних площ |  | до 01 квітня 2013 року |
|  |  | 7.3. Проведення моніторингу стану посівів озимих культур у зв’язку зі складними погодно-кліматичними умовами в регіоні |  |  | Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.), райдержадміні-страції | створення системи своєчасного реагування на складні погодно-кліматичні умови в регіоні для вжиття заходів з поліпшення стану посівів озимих культур |  | до 01 квітня 2013 року |
|  |  | 7.4. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств аграрного сектору, впровадження екологічно - безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій |  |  | Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.), райдержадміні-страції | функціонування матеріально-технічної бази |  | до 01 грудня 2013 року |
|  |  | 7.5. Сприяння розвитку інфраструктури агропромислового комплексу та зовнішньоекономічної діяльності в рамках транскордонного співробітництва |  |  | Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.), управління зовнішніх зносин та зовнішньо-економічної діяльності облдержадміні-страції (Агібалов І.В.), Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області (Шевченко С.В.), райдержадміні-страції | розбудова інфраструктури, налагодження транскордонного співробітництва |  | протягом року |
| 8. | Залучення інвестиційних ресурсів держави на розвиток регіону | 8.1. Забезпечення участі у загальнодержавних бюджетних програмах та заходах з надання фінансової підтримки відповідно до розподілу видатків Державного бюджету України на 2013 рік по Луганській області, зокрема у: - вугільній галузі (Дрожжин Д.Ю.); - сфері екології та природоохоронних заходів (Арапов О.А.); - сфері регіонального розвитку (Пучкова І.В.); - будівельній галузі та житловому будівництві (Голуб О.І., Єрьоменко О.І.); - житлово-комунальному господарстві (Голуб О.І.); - агропромисловому комплексі (Хорошко А.О.); - розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури (Счастливий М.А.); - сфері медицини (Малиш П.М.); - сфері освіти (Цимбал І.І.); - сфері соціальної політики (Поліщук О.А., Родіна Р.В.) |  |  | профільні структурні підрозділи облдержадміні-страції, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області (Арапов О.А.) | вирішення нагальних проблем області, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону |  | протягом року |
| 2. Реалізація проектів соціально-економічного розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реалізація національного проекту «Нове життя» - нова якість охорони материнства та дитинства |  |  | 1.1. Відкриття обласного перинатального центру ІІІ рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні | Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.) |  | зниження рівня малюкової смертності до 7,0 на 1000 народжених живими, досягнення показника материн-ської смертності на рівні 10,0 на 100 тис. народжених живими | І півріччя 2013 року |
| 2. | Проведення заходів з покращення інвестиційного іміджу України |  |  | 2.1. Проведення міжнародної конференції: «Виробничі групи їх інтеграція у міжнародно-економічні процеси. Етапи реформування в АПК Луганської області» | ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» (Бережной Ю.М.), Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.) |  | сприяння збільшенню обсягів наданих послуг та виробленої продукції, зменшенню витрат та збільшенню доходів членів виробничих груп при веденні господарської діяльності | ІІІ квартал 2013 року |
|  |  |  |  | 2.2. Проведення міжнародної конференції: «Внутрішньообласна кооперація на базі проекту «Золота Сотня» | ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» (Бережной Ю.М.), управління зовнішніх зносин та зовнішньо-економічної діяльності облдержадміні-страції (Агібалов І.В.) |  | Сприяння виходу внутрішнього продукту на міжнародний ринок та вирішення проблем, пов’язаних із цим | IV квартал 2013 року |
|  |  |  |  | 2.3. Забезпечення реалізації проекту створення Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості | Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.) |  | підвищення рівня безпеки підприємств вугільної промисловості та їх інвестиційної привабливості | протягом року |
|  |  |  |  | 2.4. Формування обласного реєстру інвестиційних ресурсів | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) |  | сприяння залученню приватних інвестиційних ресурсів для модернізації економіки Луганської області | протягом року |
|  |  |  |  | 2.5 Формування бази іноземних інвестиційних проектів | ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» (Бережной Ю.М.), Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) |  |  |  |
| 3. | Реалізація національного проекту «Відкритий світ» |  |  | 3.1. Технічне переоснащення шкіл та підвищення рівня знань комп’ютерної грамотності вчителів загальноосвітніх шкіл Луганської області | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (Цимбал І.І.) |  | кількість вчителів, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації), кількість переоснащених шкіл | протягом року |
| 4. | Реалізація національного проекту «Енергія природи» |  |  | 4.1. Реалізація проектів з використання енергії біомаси (або інших альтернативних джерел) в котельнях бюджетних закладів та установ Луганської області, розміщення об’єктів відновлюваної енергетики | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), |  | кількість об’єктів відновлюваної енергетики | протягом року |
| 5. | Реалізація національного проекту «Якісна вода» |  |  | 5.1. Вирішення питання щодо забезпечення питною водою населення Луганської області | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.) |  | кількість об’єктів забезпечених водою | протягом року |
| 6. | Реалізація пріоритетних регіональних інвестиційних проектів на території Луганської області у рамках Угоди про співробітництво між Луганською обласною державною адміністрацією, Луганською обласною радою та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України |  |  | 6.1. Реалізація проектів: - «Українсько-польський інвестиційний проект «Агрогород»; - «Інвестиційний проект реконструкції птахофабрики ПрАТ «Сімейкінське»; - «Будівництво Льодового Палацу спорту у м. Луганську»; - «Будівництво українсько-російського залізнично-автомобільного митно-логістичного терміналу «Мілове-Чортково» з функціями інтермодальної обробки вантажів»; - «Створення Міжнародного центру авіаперевезень на базі ЛОКП «Міжнародний аеропорт «Луганськ»; - «Будівництво пілотної станції з виробництва питної води (комплекс демінералізації шахтних вод) м. Антрацита» - «Утилізація біоосаду очисних споруд та отримання на його основі альтернативного рідкого композитного палива (АРКП), м. Стаханов» | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації (Хорошко А.О.), Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області (Шевченко С.В.), ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» (Бережной Ю.М.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції, суб’єкти господарювання |  | угоди про співпрацю, реалізовані проекти | протягом року |
| 7. | Екологічне оздоровлення, стабілізація і покращення якості води басейну річки Сіверський Донець |  |  | 7.1 Розроблення проекту та супроводження процесу затвердження Державної цільової програми оздоровлення басейну річки Сіверський Донець на 2013-2017 роки та реалізація плану відповідних заходів | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області (Арапов О.А.), Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області (Шевченко С.В.) |  | затвердження Державної цільової програми оздоровлення басейну річки Сіверський Донець на 2013-2017 роки | І квартал 2013 року |
|  |  |  |  | 7.2 Опрацювати питання отримання державної фінансової підтримки для здійснення заходів із підтримання водності р. Сіверський Донець |  |  | фінансування заходів з оздоровлення басейну річки Сіверський Донець | протягом року |
| 3. Реформа житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки |  |  | 1.1. Зменшення споживання енергоносіїв підприємствами комунальної теплоенергетики та об’єктами соціальної сфери, поліпшення якості надання послуг з теплозабезпечення шляхом: - модернізації котельного обладнання; - закриття нерентабельних котелень і встановлення блочно-модульних котелень; - облаштування квартир всіх верств населення системами індивідуального опалення: - зменшення об’єму шкідливих викидів і парникових газів в атмосферу | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.) (координація та контроль), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | - проведення модернізації 158 котлів, які працюють на газу: - встановлення 20 блочно-модульних котелень на газу для об’єктів соціальної сфери: - облаштування квартир системами індивідуального опалення – 9566, у т. ч. 2564 – пільгової категорії громадян. - будівництво 8 модульних котелень на твердому паливі для об’єктів соціальної сфери, інше | протягом року |
| 2. | Підвищення обліку спожитих ресурсів |  |  | 2.1. Встановлення лічильників обліку холодної води та теплової енергії | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), (координація та контроль), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | встановлення лічильників: - теплової енергії –652 од.; - холодної води – 1150 од. | Протягом року |
| 3. | Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки |  |  | 3.1. Виконання заходів програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.) (координація та контроль), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції підприємства водопровідно-каналізаційного господарства |  | - упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання – 10 од.; - зменшення частки аварійних каналізаційних мереж на 9 %; - впровадження станції доочистки питної води – 21 од.; - розробка схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання – 10 од.; - зменшення частки аварійних водопровідних мереж на 12 %; - підвищення кваліфікації 2000 фахівців водопровідно-каналізаційного господарства; - оснащення лабораторії контролю якості питної води та очистки стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням – 6 од. | протягом року |
| 4. | Розбудова на регіональному рівні системи об’єднань співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 4.1. Розробка і затвердження місцевих програм створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.) (координація та контроль), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | створення 648 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | протягом року |
| 5. | Підвищення якості надання комунальних послуг |  |  | 5.1. Проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків в населених пунктах області | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), (контроль), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | капітальний ремонт 120 тис. кв. м покрівель житлових будинків | протягом року |
| 6. | Розвиток комунальної транспортної інфраструктури |  |  | 6.1. Ремонт та реконструкція доріг комунальної власності | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), (контроль), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | розвиток транспортної інфраструктури | протягом року |
| 7. | Залучення інвестицій у житлово-комунальну сферу |  |  | 7.1. Організація роботи щодо розробки інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з метою залучення коштів міжнародних фінансових установ | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства | протягом року |
|  |  |  |  | 7.2. Забезпечення реалізації проектів державно-приватного партнерства та продовження організаційної роботи з визначення переліку відповідних об’єктів | Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.), Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | вирішення проблемних питань за рахунок залучення коштів у сферу житлово-комунального господарства | протягом року |
|  |  |  |  | 7.3. Опрацювання питань передбачення державної фінансової підтримки для капітального ремонту комунального житлового фонду в Луганській області | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції |  | вирішення проблемних питань за рахунок залучення бюджетних коштів у сферу житлово-комунального господарства | протягом року |
| 8. | Створення та ведення на регіональному рівні містобудівного кадастру |  |  | 8.1. Розроблення регіональної цільової програми із створення містобудівного кадастру Луганської області на 2013-2014 роки | управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації (Єрьоменко О.І.) |  | державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів | IV квартал 2013 року |
| 4. Розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Залучення інвестицій на розвиток транспортної інфраструктури, підвищення рівня використання транзитного потенціалу області | 1.1. Ремонт та реконструкція доріг загальнодержавного значення |  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), Служба автодоріг у Луганській області (Саркісян М.В.) | розвиток транспортної інфраструктури області |  | протягом року |
|  |  | 1.2. Будівництво та реконструкція автодороги державного значення – траси М 04 |  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), Служба автодоріг в Луганській області (Саркісян Р.В.) | розвиток транспортної інфраструктури області |  | протягом року |
|  |  | 1.3. Ремонт автодоріг загального користування місцевого значення відповідно до Переліків об’єктів будівництва, реконструкції та ремонтів автодоріг загального користування державного та місцевого значення, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України |  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації (Голуб О.І.), Служба автодоріг в Луганській області (Саркісян Р.В.) | розвиток транспортної інфраструктури області |  | протягом року |
| 2. | Поліпшення транспортного обслуговування мешканців Луганської області | 2.1. Відкриття нових автобусних маршрутів загального користування |  |  | управління інфраструктури та туризму Луганської обласної державної адміністрації (Счастливий М.А.) | відкриття п’яти нових автобусних маршрутів |  | протягом року |
|  |  | 2.2. Оновлення транспортного парку на автобусних маршрутах загального користування (внутрішньообласних) |  |  | управління інфраструктури та туризму Луганської обласної державної адміністрації (Счастливий М.А.) | оновлення транспортного парку на 30 одиниці |  | протягом року |
|  |  | 2.3. Оптимізація процедури проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському та міжміському автобусних маршрутах загального користування шляхом включення до одного об’єкта конкурсу рентабельних та нерентабельних маршрутів загального користування |  |  | управління інфраструктури та туризму Луганської обласної державної адміністрації (Счастливий М.А.) | забезпечення транспортним сполученням нерентабельних маршрутів загального користування |  | протягом року |
|  |  | 2.4. Здійснення заходів щодо забезпечення сертифікаційної і функціональної придатності, а також розвитку ЛОКП «Міжнародний аеропорт Луганськ», з метою виконання в повному обсязі туристичних програм та розширення географії польотів з аеропорту |  |  | управління інфраструктури та туризму Луганської обласної державної адміністрації (Счастливий М.А.) | сертифікація ЛОКП «Міжнародний аеропорт Луганськ». Введення нових авіаційних перельотів: «Луганськ – Сімферополь», «Москва – Київ», Греція у напрямку Салонік та Туреччина, Анталія у літній період |  | протягом року |
|  |  | 2.5. Розвиток авіаперевезень в Луганській області, забезпечення діяльності ЛОКП «Міжнародний аеропорт Луганськ» |  |  | управління інфраструктури та туризму Луганської обласної державної адміністрації (Счастливий М.А.) | забезпечення сертифікаційної придатності та функціональної діяльності Міжнародного аеропорту «Луганськ» |  | протягом року |
|  |  | 2.6. Покращення мережі пасажирських перевезень на приміських та міжміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування |  |  | управління інфраструктури та туризму Луганської обласної державної адміністрації (Счастливий М.А.) | розробка нової маршрутної мережі приміських та міжміських (внутрішньооблас-них) автобусних маршрутів |  | І півріччя 2013 року |
| 5. Реформування надання адміністративних послуг. Дерегуляція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реалізація комплексного пілотного проекту з реформування сфери надання адміністративних послуг у м. Луганську |  | 1.1. Забезпечення реалізації комплексного пілотного проекту введення в експлуатацію 2-ї черги Центру адміністративних послуг у м. Луганську з метою розширення переліку адміністративних послуг та створення навчально-методичного центру |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) | реалізація державної політики у сфері розвитку бізнесу, дерегуляції адміністративних послуг та дозвільних процедур |  | до 01 червня 2013 року |
| 2. | Спрощення процедури отримання документів адміністративного характеру |  | 2.1. Створення центрів надання адміністративних послуг в усіх містах обласного значення та районних центрах області |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | реалізація державної політики в сфері розвитку бізнесу, дерегуляції адміністративних послуг та дозвільних процедур |  | протягом року |
|  |  |  | 2.2. Забезпечення створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг |  | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | покращення обслуговування населення області адміністративними послугами та послугами дозвіль-ного характеру |  | протягом року |
|  |  |  | 2.3. Організація роботи виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у сільській місцевості області |  | райдержадміні-страції | залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, створення нових суб’єктів підприємницької діяльності |  | протягом року |
|  |  |  | 2.4. Вжиття в установленому порядку заходів щодо залучення для надання адміністративних послуг через Центр адміністративних послуг м. Луганська представників Головного управління Державної міграційної служби України у Луганській області, Головного управління Держземагентства в Луганській області, Управління Укртрансінспекції у Луганській області та інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Луганській області |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), Головне управління Державної міграційної служби України у Луганській області (Скіртач Ю.І.), Головне управління Держземагентства в Луганській області (Сергєєв Д.С.), управління Укртрансінспекції у Луганській області (Романовсь- кий Е.П.), Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю в Луганській області (Нестеренко П.П.) | покращення обслуговування населення області адміністративними послугами та послугами дозвільного характеру |  | протягом року |
| 3. | Здійснення регуляторними органами планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів |  | 3.1. Затвердження у встановленому порядку планів з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | інформування громадськості про прийняття регуляторних актів |  | до 15 грудня 2013 року |
|  |  |  | 3.2. Забезпечення оприлюднення планів з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік у спосіб, передбачений ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | забезпечення прозорості та відкритості регуляторних органів |  | до 25 грудня 2013 року |
|  |  |  | 3.3. Забезпечення внесення змін до планів з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік у разі виникнення потреби у розробці проектів, що не увійшли до річних планів, та оприлюднення відповідних змін у спосіб, передбачений ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної держав-ної адміністрації (Пучкова І.В.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | інформування громадськості про прийняття регуляторних актів, що не увійшли до річних планів при їх затвердженні |  | протягом року |
| 4. | Зменшення тиску з боку державних органів в результаті проведення спільних планових перевірок |  | 4.1. Зменшення та обмеження кількості проведення спільних планових перевірок контролюючими органами |  | Державна податкова служба у Луганській області (Антіпов О.М.), Луганська митниця (Орлов В.В.), Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області (Комчадалов Є.М.) | зменшення кількості проведення спільних планових перевірок контролюючими органами |  | протягом року |
|  |  |  | 4.2. Формування плану-графіка документальних перевірок юридичних осіб за допомогою «ризикоорієнтованої» системи відбору платників податків. Включення до плану-графіка документальних перевірок підприємств у відповідності із ступенем ризику можливого ухилення від сплати податків |  | Державна податкова служба у Луганській області (Антіпов О.М.), | невтручання в діяльність сумлінних платників, суттєве зменшення кількості перевірок та запобігання включення сумлінних платників до плану-графіку документальних перевірок |  | протягом року |
| 5. | Удосконалення та зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) |  | 5.1. Проведення щоквартального моніторингу роботи контролюючих органів щодо кількості перевірок суб’єктів підприємництва |  | регіональна рада підприємців (за згодою) | інформування громадськості щодо здійснення перевірок суб’єктів господарювання органами державного нагляду |  | щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом |
|  |  |  | 5.2. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб’єктів господарської діяльності до нормативно-правових та інших актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів у мережі Інтернет |  | контролюючі органи, які здійснюють функції державного нагляду за суб’єктами господарської діяльності | зменшення рівня перевірок, підвищення обізнаності суб’єктів господарювання |  | протягом року |
| 6. | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності |  | 6.1. Організація та проведення конференцій, навчальних і практичних семінарів-нарад, лекцій з питань метрологічного забезпечення, підтвердження відповідності, управління якістю та стандартизації |  | ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (Варнаков Є.Г.) | своєчасне впровадження вимог законодавства на підприємствах-виробниках, що сприятиме належному рівню якості і конкуренто-спроможності продукції |  | щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом |
|  |  |  | 6.2. Надання інформаційно-консультаційних послуг, організаційної та методичної допомоги суб’єктам малого підприємництва з питань запровадження сучасних систем управління, застосування найкращої світової практики відповідно до міжнародних та національних стандартів |  | ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (Варнаков Є.Г.) | підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва відповідно до світових та національних стандартів |  | щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом |
| 7. | Створення сприятливих умов для насичення споживчого ринку якісними, безпечними товарами та підвищення рівня захисту прав споживачів |  | 7.1. Надання консультаційно-методичної допомоги підприємствам харчової промисловості з питань розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів |  | ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (Варнаков Є.Г.) | підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва відповідно до світових та національних стандартів |  | щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом |
|  |  |  | 7.2. Сприяння впровадженню нових технологій та розширенню асортименту якісних та безпечних нових видів харчової продукції шляхом організації та проведення засідань обласної дегустаційної (приймальної) комісії для виробництва й реалізації споживачам продовольчих ринків області та інших регіонів |  | ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (Варнаков Є.Г.) | налагодження випуску нових видів харчової продукції відповідно до чинного законодавства; своєчасне інформування споживачів регіону щодо виробництва нових найменувань продуктів харчування |  | щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом |
| 6. Реформа фінансового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оцінка фінансових ресурсів області як джерела регіонального розвитку |  | 1.1. Моніторинг депозитів населення в банківських установах області |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), Управління Національного Банку України в Луганській області (Луб’яницький О.Г.) (за згодою) | аналіз можливостей розвитку регіону за рахунок залучення коштів населення |  | щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом |
| 2. | Реалізація соціальних ініціатив Президента України в частині виплат коштів вкладникам колишнього Ощадбанку |  | 2.1. Організація та моніторинг процесу виплат коштів вкладникам колишнього Ощадбанку |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), Луганське обласне управління Ощадбанку (Бородін Г.В.) (за згодою) | аналіз динаміки виплат коштів вкладникам в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України |  | щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом |
| 7. Реформа медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування населення на усіх рівнях надання медичної допомоги |  | - Модернізація первинної медико-санітарної допомоги |  | Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | охоплення медичним обслуговуванням центрами первинної медико-санітарної допомоги до 100 % населення області |  | протягом року |
|  |  |  | 1.1.1. Створення умов для розвитку інституту сімейних лікарів |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Створення та формування мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги та їх підрозділів в усіх містах і районах (у кожній з 31 адміністративно-територіальної одиниці області), забезпечення їх потреби у необхідному обладнанні та автотранспорті |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Реконструкція консультативної поліклініки Луганської обласної клінічної лікарні |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Оптимізація закладів охорони здоров’я (та їх підрозділів), що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу |  | Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.), райдержадміні-страції, виконкоми міських рад міст обласного значення | забезпечення населення області спеціалізованою медичною допомогою (забезпечення населення області стаціонарними ліжками на рівні 88,0 на 10 тис. населення при рекомендованому нормативі для міст та районів - 51,0 на 10 тис. населення) |  | протягом року |
|  |  |  | 1.2.1. Реструктуризація ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Модернізація третинної медичної допомоги: |  | Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.) | забезпечення населення області спеціалізованою медичною допомогою |  | протягом року |
|  |  |  | 1.3.1. Опрацювання питання щодо матеріально-технічного оснащення у 2013 році Центру інноваційної хірургії, трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (м. Луганськ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Забезпечення вирішення в установленому порядку питання щодо створення в Луганській обласній клінічній лікарні спеціалізованого підрозділу із застосування сучасних методів лікування безпліддя та надання державної фінансової підтримки для його укомплектування необхідним медичним обладнанням |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Створення високотехнологічних сучасних медичних центрів на базі Луганської обласної клінічної лікарні, а саме: невідкладних станів та екстреної медичної допомоги, клініко-діагностичного відділення |  |  | забезпечення населення області високоспеціалізова-ною медичною допомогою на сучасному технологічному рівні. Скорочення термінів діагностики та лікування. Зменшення кількості ускладнень під час лікування, покращання якості життя хворих. Зниження рівня смертності від інфарктів та інсультів на 15-17 %, рівня смертності від травм і отруєнь – на 12-15 %, інвалідності від цієї патології – на 7-10 % |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Забезпечення сучасним обладнанням та спеціалізованим автотранспортом обласних закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Опрацювання питання передбачення фінансової державної підтримки для капітального ремонту, зокрема утеплення фасадів, заміни вікон, дверей, покрівель корпусів Луганської обласної клінічної лікарні |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Модернізація екстреної медичної допомоги: |  | Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.) | забезпечення доступності екстреної медичної допомоги до 10 хвилин у містах та 20 хвилин – в сільській місцевості |  | протягом року |
|  |  |  | 1.4.1. Створення центру екстреної медицини на базі Луганської міської станції швидкої медичної допомоги |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Створення централізованої оперативно-диспетчерської служби на базі Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, у тому числі забезпечення її GPS-пристроями |  |  |  |  |  |
| 2. | Підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям |  | 2.1. Введення в дію перинатального центру 3-го рівня: - постачання медичного обладнання для обласного перинатального центру на базі обласної клінічної лікарні; - встановлення та введення в експлуатацію медичного обладнання |  | Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.) | зниження рівня малюкової смертності до 7,0 на 1000 народжених живими, досягнення показника материнської смертності на рівні 10,0 на 100 тис. народжених живими |  | протягом року |
|  |  |  | 2.2. Відкриття 3-х перинатальних центрів ІІ рівня (мм. Алчевськ, Красний Луч, Сєвєродонецьк) |  | виконкоми міських рад міст: Алчевська, Красного Луча, Сєвєродонецька | зниження рівня перинатальної смертності до 7,5 на 1000 народжених живими |  | протягом року |
| 3. | Покращання кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я |  | 3.1. Забезпечення підготовки та перепідготовки медичних кадрів для закладів (підрозділів) охорони здоров’я області, що надають первинну медичну допомогу, за рахунок бюджетів міст і районів |  | Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.) райдержадміні-страції, виконкоми міських рад міст обласного значення | укомплектування лікарями та молодшими спеціалістами з медичною освітою закладів (підрозділів) охорони здоров’я області, що надають первинну медичну допомогу, до 75 % |  | протягом року |
|  |  |  | 3.2. Забезпечення житлом медичних працівників |  | райдержадміні-страції, виконкоми міських рад міст обласного значення | забезпечення медичних працівників муніципальним житлом |  | протягом року |
| 8. Реформа системи освіти. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням демографічної й економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти |  | 1.1. Створення укрупнених професійно-технічних навчальних закладів, шляхом приєднання малокомплектних ПТНЗ до більш потужних: - Лисичанський професійний будівельний ліцей, ДПТНЗ «Лисичанський професійний ліцей» шляхом приєднання до ВПУ № 94 та створення Державного навчального закладу «Лисичанське вище професійне училище»; - ДПТНЗ «Петровський професійний ліцей» шляхом приєднання до Краснолуцького професійного будівельного ліцею та створення Державного навчального закладу «Краснолуцький професійний будівельний ліцей»; - ДПТНЗ «Щастинський професійний ліцей» шляхом приєднання до Луганського художньо-промисловий професійного ліцею та створення Державного навчального закладу «Луганський художньо-промисловий професійний ліцей» |  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (Цимбал І.І.) | створення 3-х укрупнених професійно-технічних навчальних закладів |  | протягом року |
| 2. | Розширення мережі дошкільних навчальних закладів |  | 2.1. Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів на 21 одиницю |  | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | надання дітям дошкільного віку додатково 1500 місць |  | протягом року |
| 3. | Розширення мережі загальноосвітніх навчальних закладів |  | 3.1. Опрацювання питання отримання державної підтримки для завершення будівництва загальноосвітніх навчальних закладів у с.Кримське Слов’яносербського району, с. Валуйське Станично-Луганського району та с. Самсонівка Краснодонського району |  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (Цимбал І.І.), Слов’яносербська, Станично-Луганська та Красно донська райдержадміні-страції | охоплення дітей шкільною освітою |  | протягом року |
| 4. | Комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів |  | 4.1. Завершення процесу комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів |  | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | забезпечення 100 % рівня комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів |  | протягом року |
| 5. | Активізація інноваційних процесів в економіці та використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки |  | 5.1. Сприяння розширенню впровадження інноваційних процесів суб’єктами господарювання області |  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (Цимбал І.І.), Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Дрожжин Д.Ю.), Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.) | збільшення інноваційно-активних підприємств |  | ІІ півріччя 2013 року |
| 9. Реформа соціальної підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення |  | 1.1. Опрацювання спільно з Мінсоцполітики законопроектів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.); ДПС Луганської області (Антіпов О.М.), Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області (Комчадалов Є.М.) | надання пропозицій Мінсоцполітики до проектів нормативно-правових актів |  | протягом року |
| 2. | Удосконалення системи сприяння зайнятості населення |  | 2.1. Опрацювання спільно з Мінсоцполітики механізму стимулювання підприємств усіх форм власності та господарювання, які надають студентам професійно-технічних навчальних закладів базу для проходження виробничої практики та в подальшому пропонують їм працевлаштування |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.); Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (Цимбал І.І.) | надання пропозицій Мінсоцполітики до проекту нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» |  | протягом року |
|  |  |  | 2.2. Реалізація заходів соціального захисту населення від безробіття виходячи з положень нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» |  | Луганський обласний центр зайнятості (Болотський С.В.) | підвищення рівня зайнятості населення |  | протягом року |
| 3. | Посилення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці |  | 3.1. Опрацювання спільно з Мінсоцполітики механізмів стимулювання роботодавців у створенні безпечних умов праці, зокрема шляхом зменшення ставки нарахування на фонд оплати праці у разі створення безпечних і нешкідливих умов праці |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.) | надання пропозицій Мінсоцполітики до механізму стимулювання роботодавців у створенні безпечних умов праці, зокрема шляхом зменшення ставки нарахування на фонд оплати праці у разі створення безпечних і нешкідливих умов праці |  | протягом року |
|  |  |  | 3.2. Моніторинг програм створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних районів і міст Луганської області на 2010-2011 роки |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.) | підвищення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць |  | протягом року |
| 4. | Підвищення ефективності призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій та субсидій особам, які їх потребують |  | 4.1. Впровадження спільно з Мінсоцполітики єдиного прикладного програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (далі - ППЗ ІАССЗН) |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.). Обласний комп’ютерний інформаційно- обчислювальний центр соціального захисту населення (КІОЦ СЗН) (Скупинський В.Й.) | призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій та субсидій з використанням ППЗ ІАССЗН |  | протягом року |
| 5. | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів |  | 5.1. Будівництво 5 дитячих будинків сімейного типу у містах: Алчевську, Красному Лучі, Рубіжному, Стаханові, Станично-Луганському районі |  | Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації (Родіна Р.В.) | будівництво дитячих будинків сімейного типу |  | протягом року |
|  |  |  | 5.2. Будівництво дитячого будинку сімейного типу в м. Луганську за рахунок коштів Міжнародної добродійної організації «Благодійний Фонд «СОС Дитяче містечко» на основі стандартів асоціації «SOS – Kinderdorf – International» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Опрацювання питання виділення державної фінансової підтримки на будівництво стаціонарного відділення комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження» |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної держав-ної адміністрації (Поліщук О.А.) | будівництво стаціонарного відділення реабілітації дітей-інвалідів |  |  |
| 6. | Удосконалення проведення перевірок достовірності інформації, що подається для призначення соціальної підтримки та соціальних послуг |  | 6.1. Опрацювання спільно з Мінсоцполітики проекту створення регіональних управлінь соціальної інспекції |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної держав-ної адміністрації (Поліщук О.А.) | надання пропозицій Мінсоцполітики до проектів нормативно-правових актів |  | І півріччя 2013 року |
| 7. | Створення єдиної бази даних громадян, які потребують санаторно-курортного лікування, упорядкування системи оздоровлення |  | 7.1. Створення єдиного обласного реєстру громадян пільгових категорій, які потребують санаторно-курортного лікування |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.) | впровадження єдиного обласного реєстру громадян пільгових категорій, які потребують санаторно-курортного лікування |  | протягом року |
| 8. | Організація процесу визначення потреб населення у соціальних послугах та здійснення аналізу отриманих даних для оптимізації системи соціальних послуг адміністративно-територіальної одиниці |  | 8.1. Впровадження методичних рекомендацій (затверджених наказом Мінсоцполітики від 15.10.2012 № 648) щодо визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | визначення стратегічних пріоритетів, розроблення регіональних стратегій розвитку |  | І квартал 2013 року |
| 9. | Покращання умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями в рамках реалізації Конвенції про права інвалідів |  | 9.1. Реалізація Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012-2015 роки (затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 09.11.2012) |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.) | поліпшення соціального та соціально-медичного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, захист їх прав і свобод. |  | протягом року |
| 10. | Забезпечення реалізації прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на соціальний захист |  | 10.1. Реалізація Регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011-2015 роки (затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 27.05.2011) |  | Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (Поліщук О.А.), Департамент охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації (Малиш П.М.) | покращення медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи |  | протягом року |
| 11. | Наповнення доходної частини бюджету Пенсійного фонду та скорочення заборгованості зі сплати внесків |  | 11.1. Забезпечення виконання планових показників з надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України |  | головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області (Комчадалов Є.М.) | наповнення бюджету для своєчасної виплати пенсій |  | протягом року |
|  |  |  | 11.2. Надання пропозицій виробничим колективам підприємств, організацій та установ в період укладення колективних договорів, угод або протоколів, включати пункти щодо додержання роботодавцями вимог законодавства про працю в частині своєчасності виплати заробітної плати, зменшення обсягів її виплати в натуральній формі, підвищення рівня оплати праці (легалізації її виплати), повноти нарахування та своєчасності сплати страхових внесків |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3. Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед платників та застрахованих осіб щодо діяльності електронного урядування в соціальній сфері за допомогою веб - порталу електронних послуг Пенсійного фонду України |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4. Продовження роз’яснювальної роботи щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.5. Забезпечення ефективної співпраці з контролюючими органами, спрямованої на додержання трудових прав працівників, легалізацію зарплати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб, погашення заборгованості із сплати страхових внесків та єдиного внеску |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.6. Спільно з органами місцевого самоврядування забезпечення здійснення заходів, спрямованих на погашення заборгованості підприємств, що фінансуються з місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |
| 12. | Підвищення життєвого рівня пенсіонерів |  | 12.1. Проведення перерахунків пенсій відповідно до чинних законодавчих актів України |  | головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області (Комчадалов Є.М.) | проведення перерахунків пенсій, оприлюднення інформації про актуальні питання реалізації пенсійної реформи |  | протягом року |
|  |  |  | 12.2. Продовження роботи з інформаційно-методичного забезпечення функціонування автоматизованих систем з призначення і виплати пенсій |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3. Забезпечення підготовки інформаційно-роз’яснювальних матеріалів для висвітлення у засобах масової інформації з питань реформи пенсійного законодавства, а також регулярного оприлюднення відповідей на запитання громадян |  |  |  |  |  |
| 10. Приватизація і управління державною власністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення виконання завдань, визначених Фондом державного майна України щодо приватизації державного майна та управління об’єктами державної власності |  | 1.1. Приватизація 13 об’єктів державної власності: 6 об’єктів групи А, 2 об’єкта групи Ж та 5 об’єктів групи Д |  | регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (Хорошевська І.Б.) | надходження коштів до Державного бюджету |  | протягом року |
|  |  |  | 1.2. Запропонувати до продажу пакети акцій 15 акціонерних товариств, в статутних капіталах яких є державна частка. Пакети акцій акціонерних товариств, в статутних капіталах яких розмір державної частки складає більше 50 %, виставити на продаж на конкурсній основі |  | регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (Хорошевська І.Б.) | надходження коштів до Державного бюджету |  | протягом року |
|  |  |  | 1.3. Забезпечення проведення перевірок ефективності використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів 90 акціонерних товариств, але перебуває на їх балансах |  | регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (Хорошевська І.Б.) | збереження державного майна |  | протягом року |
|  |  |  | 1.4. Завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, що перебувають в управлінні регіонального відділення (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1473-р) |  | регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (Хорошевська І.Б.) | збереження державного майна |  | протягом року |
|  |  |  | 1.5. Продовження передачі у комунальну власність відповідних територіальних громад гуртожитків, що перебувають у сфері управління регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області |  | регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (Хорошевська І.Б.) | передача гуртожитків |  | протягом року |
|  |  |  | 1.6. Забезпечення виконання планових завдань з надходження до Державного бюджету України коштів в результаті оренди державного майна в обсягах, встановлених Фондом державного майна України |  | регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (Хорошевська І.Б.) | надходження коштів до Державного бюджету |  | протягом року |
|  |  |  | 1.7. Забезпечення контролю за виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації. Особливу увагу приділити внесенню покупцями інвестицій в установлені терміни та в повному обсязі, створенню нових робочих місць, працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями |  | регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (Хорошевська І.Б.) | виконання покупцями умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації та зняття їх з контролю |  | протягом року |
| 11. Міжнародна інтеграція та співробітництво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток співробітництва України з Російською Федерацією |  | 1.1. Реалізація цільової програми «Транскордонного співробітництва Луганської області на 2008-2015 роки» |  | Управління зовнішніх зносин та зовнішньо- економічної діяльності (Агібалов І.В, відділ взаємодії з право охорон- ними органами та оборонної роботи апарату облдерж- адміністрації (Уланов В.О.) | активізація міжнародного співробітництва з Російською Федерацією |  | до 01 квітня 2013 року |
|  |  |  | 1.2. Опрацювання питання виділення державної підтримки для облаштування та реконструкції розташованих у Луганській області пунктів пропуску через Державний кордон України |  |  |  |  | Протягом року |
|  |  |  | 1.3. Реалізація плану роботи Єврорегіону «Донбас» на 2013-2014 роки |  | Комітет з питань територій пріоритетного розвитку у Луганській області (Шевченко С.В.) |  |  | протягом року |
| 2. | Участь у міжнародній регіональній політиці, використання досвіду європейських прикордонних та транскордонних регіонів в організації діяльності транскордонного об’єднання Єврорегіон «Донбас» |  | 2.1. Співробітництво Єврорегіону «Донбас» з Асоціацією Європейських Прикордонних Регіонів |  | Комітет з питань територій пріоритетного розвитку у Луганській області (Шевченко С.В.) | Позиціонування Єврорегіону «Донбас» та його проектів у Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів |  | Протягом року |
| 3. | Підвищення ефективності використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги |  | 3.1. Розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), структурні підрозділи облдержадміні-страції, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | залучення коштів для вирішення проблемних питань |  | протягом року |
|  |  |  | 3.2. Проведення моніторингу стану реалізації проектів, які впроваджуються за рахунок коштів Міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (Пучкова І.В.), структурні підрозділи облдерж-адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | звіт про стан реалізації проектів, які впроваджуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги |  | щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом |
| 4. | Розширення торгово-економічного співробітництва з регіонами-партнерами закордонних країн |  | Аналіз стану реалізації міжнародних угод Луганської області |  | управління зовнішніх зносин та зовнішньо-економічної діяльності облдержадміні-страції (Агібалов І.В.) | активізація міжнародного співробітництва з регіонами-партнерами закордонних країн |  | до 01 червня 2013 року |
| 12. Посилення фінансової й фіскальної дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення положень Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування |  | 1.1. Розроблення та внесення на розгляд Державної податкової служби України пропозицій щодо вдосконалення норм законодавчих та інших нормативно-правових актів, що містять неоднозначне тлумачення або дозволяють платникам податків на законних підставах ухилятися від оподаткування |  | Державна податкова служба у Луганській області (Антіпов О.М.) | Направлення пропозицій до Державної податкової служби України для розробки,опрацювання та направлення пропозицій за належністю |  | протягом року |
| 2. | Формування податкової культури у населення |  | 2.1. Проведення семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності |  | Державна податкова служба у Луганській області (Антіпов О.М.) | підвищення рівня знань у сфері податкового законодавства |  | протягом року |
|  |  |  | 2.2 Надання податкових консультацій |  |  |  |  |  |
| 3. | Налагодження конструктивного діалогу з громадськістю |  | 3.1. Сприяння роботі Громадської ради при Державній податковій службі України у Луганській області, взаємодія з іншими громадськими організаціями й об’єднаннями підприємців |  | Державна податкова служба у Луганській області (Антіпов О.М.) | налагодження комунікацій між податковою службою та інститутами громадянського суспільства для забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів податкової служби, публічності всіх етапів підготовки та прийняття рішень, доступу до інформації про діяльність податкових органів, а також для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення його інститутів |  | протягом року |
| 13. Реформа міжбюджетних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Запровадження елементів програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів |  | 1.1. Затвердження бюджетних програм відповідними місцевими радами Луганської області (крім бюджетів сіл, селищ, міст районного значення) |  | Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації (Балковий Ю.І.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | наявність рішень місцевих рад про затвердження бюджетних програм |  | протягом року |
|  |  |  | 1.2. Затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів |  | головні розпорядники коштів місцевих бюджетів, які залучені до запровадження елементів програмно-цільового методу | наявність затверджених паспортів бюджетних програм |  | протягом року |
|  |  |  | 1.3. Здійснення моніторингу виконання бюджетних програм місцевих бюджетів, проведення оцінки ефективності та результативності їх виконання |  | Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації (Балковий Ю.І.), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміні-страції | щоквартальні звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів |  | щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним |
|  |  |  | 1.4. Підготовка пропозицій Міністерству фінансів України щодо вдосконалення нормативно-правової та методологічної бази, розроблення програмного забезпечення з урахуванням результатів запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів |  | Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації (Балковий Ю.І.) | направлення пропозицій |  | до 31 грудня 2013 року |
| 2. | Оптимізація міжбюджетних відносин |  | 2.1. Опрацювання питання щодо специфіки міст, які мають особливості адміністративно-територіального устрою (складаються з віддалених селищ), та внесення змін до формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами стосовно визначення для розрахунку обсягів видатків відповідних міст коригуючих коефіцієнтів |  | Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації (Балковий Ю.І.) | забезпечення фінансової збалансованості місцевих бюджетів |  | до 01 червня 2013 року |
| 14. Земельна реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Впровадження ринку земель, залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки області |  | 1.1. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів |  | Головне управління Дерземагентства у Луганській області (Сергєєв Д.С.), райдержадміні-страції, виконкоми міських рад міст обласного значення, сільські, селищні ради | завершення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів до 15 липня 2013 року |  | до 15 липня 2013 року |
|  |  |  | 1.1.1. Проведення первинної нормативної грошової оцінки земель 8 населених пунктів |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Проведення повторної нормативної грошової оцінки земель 321 населеного пункту |  |  |  |  |  |
| 2. | Раціональне використання земельних ресурсів та їх охорона, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад і держави, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок |  | 2.1. Проведення інвентаризації земель населених пунктів та за їх межами |  | Головне управління Дерземагентства у Луганській області (Сергєєв Д.С.), райдержадміні-страції, виконкоми міських рад міст обласного значення, сільські, селищні ради | завершення робіт з інвентаризації земель до 25 грудня 2013 року |  | 31 грудня 2013 року |