У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національний план дій на 2011 рік 
щодо впровадження Програми економічних реформ 
на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава"

З метою забезпечення виконання заходів,  визначених Програмою економічних   реформ  на  2010-2014  роки  "Заможне   суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ), та  посилення координації роботи державних органів з її реалізації п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ) (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ) (далі - Національний план);

контроль за виконанням передбачених Національним планом заходів у встановлені строки;

інформування Президента України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом, щомісяця;

проведення разом із місцевими державними адміністраціями,  із залученням  наукових установ,  експертів,  широкої роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

3. Запропонувати Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання Національного плану.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу Адміністрації Президента України.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 27 квітня 2011 року 
          N 504/2011

| 21.13 | Підготовка до реалізації національного проекту «Нове життя» | 21.13.1 | -Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко- економічного ¦ обґрунтування національного проекту Нове життя" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Нове життя" та/або форми надання державної підтримки | В.Каськів керівники місцевих органів виконавчої влади | серпень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21.13.2. | Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту ¦Кабінету України затвердження ¦попереднього техніко- ¦економічного обгрунтування ¦національного проекту Нове життя" та ¦визначення форми участі ¦держави під час проекту "Нове життя" та/або форми надання державної підтримки | М.Азаров В.Каськів | вересень |

|