## Лист3
Додаток 29
до Регіональної програми
План заходів виконання Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки
№ з/п | Найменування завдання | Заходи Програми | Строк здійснення заходів, роки | Відповідальні за виконання заходів | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | [5 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | всього | у тому числі за роками
[7 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Модернізація та реконструкція систем теплопостачання
1.1 |  | заміна і модернізація котлів, які працюють на газу | 2012-2016 | виконкоми міських рад, | державний бюджет | 76552.558 |  | 19138.1395 | 19903.6651 | 20669.1907 | 16841.5628 | економія газу - 9,2 млн куб. м
|  |  |  | райдержадміністрації, | обласний бюджет | 6388.907 | 339.738 | 1522.292 | 1572.784 | 1633.276 | 1330.817 | економія електроенергії - 2275,7 тис. кВт*год.
|  |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації | бюджети міст, районів | 25637.217 |  | 6409.3043 | 6665.6764 | 6922.0486 | 5640.1877 | зменшення шкідливих викидів - 10,12 тис. тонн
[5 empty] | інші джерела | 38455.825 |  | 9613.9562 | 9998.5145 | 10383.0727 | 8460.2815 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 24412,62 тис. грн
[5 empty] | всього | 147034.507 | 339.738 | 36683.692 | 38140.64 | 39607.588 | 32272.849
1.2 |  | частотне регулювання електроспоживаючого обладнання і перетворювачі частоти | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 7877.6471 |  | 1969.4118 | 2048.1882 | 2126.9647 | 1733.0824 | економія електроенергії - 4153,3 тис. кВт*год.
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | зменшення шкідливих викидів - 5,06 тис. тонн
[5 empty] | бюджети міст, районів | 2529.7412 |  | 632.4353 | 657.7327 | 683.0301 | 556.5431 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 4953,00 тис. грн
[5 empty] | інші джерела | 3794.6118 |  | 948.6529 | 986.5991 | 1024.5452 | 834.8146
[5 empty] | Всього | 14202 | 0 | 3550.5 | 3692.52 | 3834.54 | 3124.44
1.3 |  | заміна насосного обладнання | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 3261.7324 |  | 815.4331 | 848.0504 | 880.6677 | 717.5811 | економія електроенергії - 1409,5 тис. кВт*год.
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | зменшення шкідливих викидів - 1,71 тис. тонн
[5 empty] | бюджети міст, районів | 925.9871 |  | 231.4968 | 240.7566 | 250.0165 | 203.7172 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 1676,10 тис. грн
[5 empty] | інші джерела | 1388.9806 |  | 347.2451 | 361.135 | 375.0248 | 305.5757
[5 empty] | всього | 5576.7 | 0 | 1394.175 | 1449.942 | 1505.709 | 1226.874
1.4 |  | встановлення теплоутилізаційного обладнання | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 1947.0588 |  | 486.7647 | 506.2353 | 525.7059 | 428.3529 | економія газу - 1,052 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | зменшення шкідливих викидів -1,99 тис. тонн
[5 empty] | бюджети міст, районів | 545.1765 |  | 136.2941 | 141.7459 | 147.1976 | 119.9388 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 1952,00 тис. грн
[5 empty] | інші джерела | 817.7647 |  | 204.4412 | 212.6188 | 220.7965 | 179.9082
[5 empty] | всього | 3310 | 0 | 827.5 | 860.6 | 893.7 | 728.2
1.5 |  | заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані | 2012-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 173705.9971 |  | 43426.4993 | 45163.5592 | 46900.6192 | 38215.3194 | економія газу - 6,17 млн куб. м, зменшення частки ветхих та аварійних мереж на 48 %
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | економія електроенергії - 6770,0 тис. кВт*год.
[5 empty] | бюджети міст, районів | 54505.1212 | 283.201 | 13555.48 | 14097.699 | 14639.918 | 11928.823 | зменшення шкідливих викидів -15,65 тис. тонн
[5 empty] | інші джерела | 81757.6818 |  | 20439.4204 | 21256.9973 | 22074.5741 | 17986.69 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 32721,3 тис. грн
[5 empty] | всього | 309968.8 | 283.201 | 77421.3997 | 80518.2555 | 83615.1113 | 68130.8323
1.6 |  | переобладнання котелень, які працюють на газу, з метою переведення їх на місцеві види твердого палива | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 35504.5245 |  | 8876.1311 | 9231.1764 | 9586.2216 | 7810.9954 | переведення 9 газових котелень на вугілля з метою скорочення споживання природного газу
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | економія газу - 47,3 млн куб. м
[5 empty] | бюджети міст, районів | 9510.9502 |  | 2377.7375 | 2472.8471 | 2567.9566 | 2092.409 | загальна економія коштів від впровадження заходу - 14274,93 тис. грн
[5 empty] | інші джерела | 14266.4253 |  | 3566.6063 | 3709.2706 | 3851.9348 | 3138.6136
[5 empty] | всього | 59281.9 | 0 | 14820.475 | 15413.294 | 16006.113 | 13042.018
1.7 |  | встановлення газогенераторів | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 19865 |  | 4966.25 | 5164.9 | 5363.55 | 4370.3 | економія газу - 11,32 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 10470,0 тис. грн
[5 empty] | бюджети міст, районів | 6926 |  | 1731.5 | 1800.76 | 1870.02 | 1523.72
[5 empty] | інші джерела | 10389 |  | 2597.25 | 2701.14 | 2805.03 | 2285.58
[5 empty] | всього | 37180 | 0 | 9295 | 9666.8 | 10038.6 | 8179.6
1.8 |  | заміна і модернізація котлів на вугіллі | 2013-2016 | виконкоми міських рад | державний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | економія вугілля - 502,7 тонн
|  |  |  | райдержадміністрації, | обласний бюджет | 13028.85 |  | 3257.2125 | 3387.501 | 3517.7895 | 2866.347 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 377,0 тис. грн
|  |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації | бюджети міст, районів | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заміна 25 морально застарілих котлів на котли з високим ККД 85 %, модернізація 10 котлів з метою підвищення їх ККД
[5 empty] | інші джерела | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всього | 13028.85 | 0 | 3257.2125 | 3387.501 | 3517.7895 | 2866.347
1.9 |  | використання технологій когенерації і впровадження когенераційних установок | 2013-2016
|  |  |  | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 47423.2059 |  | 11855.8015 | 12330.0335 | 12804.2656 | 10433.1053 | економія газу - 5,81 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | економія електроенергії - 43710 тис. кВт*год.
[5 empty] | бюджети міст, районів | 13990.1576 |  | 3497.5394 | 3637.441 | 3777.3426 | 3077.8347 | зменшення шкідливих викидів - 10,99 тис. тонн
[5 empty] | інші джерела | 20985.2365 |  | 5246.3091 | 5456.1615 | 5666.0138 | 4616.752 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 26079,9 тис. грн
[5 empty] | всього | 82398.6 | 0 | 20599.65 | 21423.636 | 22247.622 | 18127.692
1.10 |  | оснащення котелень підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку відпуску теплової енергії | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | встановлення 322 лічильників фактичного відпуску теплової енергії на котельнях комунальної теплоенергетики для підвищення рівня енергоефективності процесу вироблення теплової енергії та скорочення споживання енергоносіїв
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджети міст, районів | 10226.52 |  | 2556.63 | 2658.8952 | 2761.1604 | 2249.8344
[5 empty] | інші джерела | 15339.78 |  | 3834.945 | 3988.3428 | 4141.7406 | 3374.7516
[5 empty] | всього | 25566.3 | 0 | 6391.575 | 6647.238 | 6902.901 | 5624.586
1.11 |  | оснащення житлових будинків засобами обліку та регулювання теплової енергії теплової енергії | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 90703.9216 |  | 22675.9804 | 23583.0196 | 24490.0588 | 19954.8627 | облаштування 4448 житлових будинків засобами обліку та регулювання теплової енергії з метою скорочення споживання енергоносіїв
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджети міст, районів | 28422.4314 |  | 7105.6078 | 7389.8322 | 7674.0565 | 6252.9349
[5 empty] | інші джерела | 42633.6471 |  | 10658.4118 | 11084.7482 | 11511.0847 | 9379.4024
[5 empty] | всього | 161760 | 0 | 40440 | 42057.6 | 43675.2 | 35587.2
1.12 |  | проведення енергетичного аудиту об'єктів соціальної сфери | 2012-2013 | структурні підрозділи облдержадміністрації | державний бюджет
[5 empty] | обласний бюджет | 2434.872 | 2434.872
бюджети міст, районів
інші джерела
[5 empty] | всього | 2434.872 | 2434.872 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по напрямку
[5 empty] | державний бюджет | 456841.6453 | 0 | 114210.4113 | 118778.8278 | 123347.2442 | 100505.162 | економія газу - 80,85 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 21852.629 | 2774.61 | 4779.5045 | 4960.285 | 5151.0655 | 4197.164 | економія вугілля - 502,7 тонн
[5 empty] | бюджети міст, районів | 153219.3021 | 283.201 | 38234.0252 | 39763.386 | 41292.7468 | 33645.9428 | економія електроенергії - 58318,5 тис. кВт*год.
[5 empty] | інші джерела | 229828.9526 | 0 | 57457.2382 | 59755.5277 | 62053.8172 | 50562.3696 | зменшення шкідливих викидів - 9 тис. тонн
[5 empty] | всього | 861742.529 | 3057.811 | 214681.1792 | 223258.0265 | 231844.8738 | 188910.6383 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 116916,89 тис. грн
2 | Впровадження альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива
2.1 |  | встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі (пелетах) | 2013-2016 | виконкоми міських рад | державний бюджет | 15915.392 |  | 3978.848 | 4138.0019 | 4297.1558 | 3501.3862 | економія газу - 3,1 млн куб. м
|  |  |  | райдержадміністрації, | обласний бюджет | 4995.9 |  | 1248.975 | 1298.934 | 1348.893 | 1099.098 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 9820,5 тис. грн
|  |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації | бюджети міст, районів | 3219.843 |  | 804.9607 | 837.1592 | 869.3576 | 708.3655 | будівництво 30 котелень на твердому паливі для об'єктів соціальної сфери
[5 empty] | інші джерела | 4829.7647 |  | 1207.4412 | 1255.7388 | 1304.0365 | 1062.5482
[5 empty] | всього | 28960.8997 | 0 | 7240.2249 | 7529.8339 | 7819.4429 | 6371.3979
2.2 |  | переведення існуючих котелень на альтернативні види палива (пелети) | 2013-2016 | виконкоми міських рад, | державний бюджет | 2625.7618 |  | 656.4404 | 682.6981 | 708.9557 | 577.6676 | переведення 10 котелень об'єктів соціальної сфери на дерев'яні пелети з метою скорочиння споживання енергоносіїв
|  |  |  | райдержадміністрації, | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | зменшення шкідливих викидів - 1,03 тис. тонн
|  |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації | бюджети міст, районів | 763.8153 |  | 190.9538 | 198.592 | 206.2301 | 168.0394 | економія газу - 0,636 млн куб. м
[5 empty] | інші джерела | 1145.7229 |  | 286.4307 | 297.888 | 309.3452 | 252.059 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 1734,2 тис. грн
[5 empty] | всього | 4535.3 | 0 | 1133.825 | 1179.178 | 1224.531 | 997.766
2.3 |  | впровадження тепло-насосних установок | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 31533.5 |  | 7883.375 | 8198.71 | 8514.045 | 6937.37 | економія газу - 14,38 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 8747,4 тис. грн
[5 empty] | бюджети міст, районів | 10462.88 |  | 2615.72 | 2720.3488 | 2824.9776 | 2301.8336
[5 empty] | інші джерела | 15694.32 |  | 3923.58 | 4080.5232 | 4237.4664 | 3452.7504
[5 empty] | всього | 57690.7 | 0 | 14422.675 | 14999.582 | 15576.489 | 12691.954
2.4 |  | використання сонячної енергії на об’єктах теплопостачання | 2013-2016 | виконкоми міських рад, | державний бюджет | 1783.2353 |  | 445.8088 | 463.6412 | 481.4735 | 392.3118 | економія газу - 0,299 млн куб. м
|  |  |  | райдержадміністрації, | обласний бюджет | 4465 |  | 1116.25 | 1160.9 | 1205.55 | 982.3 | зменшення шкідливих викидів - 1,16 тис. тонн
|  |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації | бюджети міст, районів | 499.3059 |  | 124.8265 | 129.8195 | 134.8126 | 109.8473 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 1994,00 тис. грн
[5 empty] | інші джерела | 748.9588 |  | 187.2397 | 194.7293 | 202.2189 | 164.7709 | забезпечення горячим водопостачанням 15 об'єктів соціальної сфери
[5 empty] | всього | 7496.5 | 0 | 1874.125 | 1949.09 | 2024.055 | 1649.23
[5 empty] | Всього по напрямку | [6 empty] | економія газу - 19,97 млн куб. м
[5 empty] | державний бюджет | 51857.8891 | 0 | 12964.4723 | 13483.0512 | 14001.63 | 11408.7356 | економія вугілля - 0,4 тонн
[5 empty] | обласний бюджет | 9460.9 | 0 | 2365.225 | 2459.834 | 2554.443 | 2081.398 | економія електроенергії - 82,6 тис. кВт*год.
[5 empty] | бюджети міст, районів | 14945.8442 | 0 | 3736.461 | 3885.9195 | 4035.3779 | 3288.0857 | зменшення шкідливих викидів - 2,19 тис. тонн
[5 empty] | інші джерела | 22418.7665 | 0 | 5604.6916 | 5828.8793 | 6053.0669 | 4932.1286 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 22296,0 тис. грн
[5 empty] | всього | 98683.3997 | 0 | 24670.8499 | 25657.6839 | 26644.5179 | 21710.3479
3 | Оптимізація систем теплопостачання шляхом децентралізації
3.1 |  | встановлення блочно-модульних котелень на газу | 2012-2016 | виконкоми міських рад, | державний бюджет | 23233.708 |  | 5808.427 | 6040.7641 | 6273.1012 | 5111.4158 | будівництво 67 блочно-модульних котелень для об'єктів соціальної сфери з метою покращання рівня їх теплозабезпечення та скорочення витрат на опалення
|  |  |  | райдержадміністрації, | обласний бюджет | 24219.937 | 299.3 | 5980.159 | 6219.366 | 6458.572 | 5262.54
|  |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації | бюджети міст, районів | 5833.9169 |  | 1458.4792 | 1516.8184 | 1575.1576 | 1283.4617 | економія газу - 2,23 млн куб. м
[5 empty] | інші джерела | 8750.8753 |  | 2187.7188 | 2275.2276 | 2362.7363 | 1925.1926 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 7355,00 тис. грн
[5 empty] | Всього | 62038.4372 | 299.3 | 15434.784 | 16052.176 | 16669.567 | 13582.61
3.2 |  | будівництво, реконструкція газових мереж | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 8573 |  | 2143.25 | 2228.98 | 2314.71 | 1886.06 | реконструкція і заміна газових мереж та обладнання з метою підвищення їх пропускної здатності до споживчого устаткування, а також підвищення рівня безпеки використання газу у побуті
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджети міст, районів | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | інші джерела | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всього | 8573 | 0 | 2143.25 | 2228.98 | 2314.71 | 1886.06
3.3 |  | облаштування квартир системами індивідуального опалення | 2012-2016 | виконкоми міських рад, | державний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | економія газу - 4,96 млн куб. м
|  |  |  | райдержадміністрації, | обласний бюджет | 12000 |  |  |  | 6000 | 6000 | зменшення шкідливих викидів - 9,38 тис. тонн
|  |  |  | структурні підрозділи облдержадміністрації | бюджети міст, районів | 132759.13 | 26551.826 | 26551.826 | 26551.826 | 26551.826 | 26551.826 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 8144,5 тис. грн
[5 empty] | інші джерела | 243011.72 | 81907.8 | 61888.09 | 43519.98 | 36059.2 | 19636.65 | покращання теплопостачання для 77 тис. мешканців області
[5 empty] | всього | 387770.85 | 108459.626 | 88439.916 | 70071.806 | 68611.026 | 52188.476
3.4 |  | впровадження Проектів із заміщення природного газу нічним електропідігрівом | 2013-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | державний бюджет | 5562.1667 |  | 1390.5417 | 1446.1633 | 1501.785 | 1223.6767 | економія газу - 0,5 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | економія електроенергії - 82,6 тис. кВт*год.
[5 empty] | бюджети міст, районів | 444.9733 |  | 111.2433 | 115.6931 | 120.1428 | 97.8941 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 2620,4 тис. грн
[5 empty] | інші джерела | 667.46 |  | 166.865 | 173.5396 | 180.2142 | 146.8412
[5 empty] | всього | 6674.6 | 0 | 1668.65 | 1735.396 | 1802.142 | 1468.412
Всього по напрямку
[5 empty] | державний бюджет | 37368.8747 | 0 | 9342.2187 | 9715.9074 | 10089.5962 | 8221.1524 | економія газу - 7,69 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 36219.937 | 299.3 | 5980.159 | 6219.366 | 12458.572 | 11262.54
[5 empty] | бюджети міст, районів | 139038.0202 | 26551.826 | 28121.5485 | 28184.3375 | 28247.1264 | 27933.1818 | економія електроенергії - 82,6 тис. кВт*год.
[5 empty] | інші джерела | 252430.0553 | 81907.8 | 64242.6738 | 45968.7472 | 38602.1505 | 21708.6838 | зменшення шкідливих викидів - 9,38 тис. тонн
[5 empty] | всього | 465056.8872 | 108758.926 | 107686.6 | 90088.358 | 89397.445 | 69125.558 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 18120,04 тис. грн
4 | Заходи у сфері структурних перетворень
4.1 |  | залучення приватного капіталу за договорами оренди та концесії | 2012-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | [7 empty] | покращанння технічного стану теплопостачальних підприємств, підвищення якості послуг теплопостачання, що надаються споживачам
4.2 |  | впровадження енергетичного менеджменту на всіх рівнях управління процесом виробництва і споживання теплової енергії, шляхом обліку та регулюванням теплової енергії | 2012-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | [7 empty] | -збір та комплексний аналіз інформації про рівень споживання енергетичних ресурсів у місті; - аналіз витрат на енергетичні ресурси; - сприяння усвідомленню громадянами області проблем раціонального використання енергетичних ресурсів
4.3 |  | сприяння об’єднанням співвласників житла в підвищенні ефективності управління споживанням енергетичних ресурсів у житловому фонді | 2012-2016 | виконкоми міських рад, райдержадміністрації | [7 empty] | - покращання умов проживання; - скорочення втрат теплової енергії у будинку; - скорочення витрат на комунальні послуги
Разом по програмі
[5 empty] | державний бюджет | 546068.409 | 0 | 136517.1022 | 141977.7863 | 147438.4704 | 120135.05 | економія газу - 107 млн куб. м
[5 empty] | обласний бюджет | 67533.466 | 3073.91 | 13124.8885 | 13639.485 | 20164.0805 | 17541.102 | економія вугілля - 503,1 тонн
[5 empty] | бюджети міст, районів | 307203.1665 | 26835.027 | 70092.0348 | 71833.643 | 73575.2511 | 64867.2104 | економія електроенергії - 58401,1тис. кВт*год
[5 empty] | інші джерела | 504677.7744 | 81907.8 | 127304.6036 | 111553.1541 | 106709.0347 | 77203.182 | зменшення шкідливих викидів - 20,6 тис. тонн
[5 empty] | всього | 1425482.8159 | 111816.737 | 347038.6292 | 339004.0685 | 347886.8367 | 279746.5443 | загальна економія коштів в результаті впровадження заходу - 149188,5 тис. грн