ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про стан виконання Плану заходів на 2015 рік щодо реалізації 
Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області 
на період до 2015 року

До п. 1:

- про забезпечення виконання заходів Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки та розвиток господарства теплозабезпечення.

В рамках реалізації заходів Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки у 2015 році за рахунок коштів обласного бюджету надано кредитів на суму 2600 тис. грн. З інших джерел було додатково залучено 569,0 тис. грн. Кошти були спрямовані:

- на заходи пов’язані з енергозбереженням (утеплення фасадів та встановлення пластикових вікон та дверей);

- на встановлення автономного опалення та заміну котлів на енергоефективні.

Виконання кредитних заходів сприяло виведенню з експлуатації 4-х нерентабельних газових котелень, за рахунок чого була забезпечена економія газу у порівнянні з 2014 роком в обсязі 1,0 млн м3.

Виконано.

До п. 2:

- про впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій у рамках регіональної Програми енергоефективності Луганської області на 2011-2015 роки.

Загальний обсяг фінансування Програми у 2015 році склав 
48,4 млн грн, з них: власні кошти підприємств – 59,1 %, або 29,0 млн грн, обласного бюджету – 12,6 %, або 6,2 млн грн, місцевих бюджетів – 15,7 %, або 7,1 млн грн, інші надходження – 12,8 %, або 6,1 млн грн.

Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів зекономлено 
10554,0 тис. тонн умовного палива, розрахунковий економічний ефект становить 33,3 млн грн.

Виконано.

До п. 3:

- про сприяння розвитку великотоварних багатогалузевих господарств в агропромисловому комплекс регіону шляхом залучення коштів з бюджетів всіх рівнів.

В Луганській області нараховується 9 великотоварних господарств в яких впроваджуються новітні технології щодо вирощування та відгодівлі сільськогосподарських тварин. ТОВ «Слобожанська» виділено (але не профінансовано) кошти згідно державної програми підтримки галузі тваринництва, кредиторська заборгованість складає 321,6 тис. грн.

Зазначене питання знаходиться на постійному контролі Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Виконано.

До п. 4:

- про організацію ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг, поглиблення демонополізації, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, технічного переоснащення житлово-комунального господарства, залучення інвестицій (субвенцій) у розвиток галузі, подальший розвиток та реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства централізованих систем теплопостачання.

Одним з найбільш впливових механізмів організації ефективного управління в сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ).

Станом на 01.01.2016 на території області зареєстровано 94 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та 591 житлово-будівельний кооператив, що функціонують у 735 багатоквартирних будинках. У тому числі протягом 2015 року створено 1 ОСББ.

Робота з місцевими органами самоврядування щодо заохочення створення мешканцями багатоквартирних будинків об’єднань співвласників триває на постійній основі та знаходиться на особистому контролі Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Виконано.

До п. 5:

- про розвиток житлового господарства з урахуванням внутрішньої міграції, пов’язаної з проведенням антитерористичної операції в регіоні.

У 2015 році введено в експлуатацію 23,3 тис. м2 загальної площі житла, що в 2,2 рази більше показників 2014 року (2014 рік – 10,4 тис. м2).

Введено в експлуатацію 2 багатоквартирних житлових будинки загальною площею житла 2150 м2, у тому числі:

- чотирьохповерховий багатоквартирний житловий будинок з мансардним поверхом і цокольними приміщеннями за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, будівельний № 9, мкр-н 80, загальною площею житла 915 м2;

- реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 10 (І пусковий комплекс), загальною площею житла 1235 м2.

Індивідуальне житлове будівництво складає понад 90 % від загального обсягу введеного житла.

У містах та районах області продовжувалась реалізація програм житлового будівництва.

З метою покращення житлових умов мешканців сільських населених пунктів в області реалізується «Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки».

На її реалізацію із бюджетів усіх рівнів профінансовано 6605,1 тис грн, у тому числі з державного бюджету виділено 2645,0 тис. грн, з обласного бюджету – 3500,0 тис. грн, з районних бюджетів – 460,1 тис. грн.

В рамках зазначеної програми за січень-грудень 2015 року надано кредитів 222 сільським сім’ям на суму 6605,1 тис грн.

Із залученням кредитних коштів завершено будівництво та придбано 
55 житлових будинків загальною площею 3257,1 м2.

У 2015 році з міського бюджету м. Сєвєродонецька виділено коштів в обсязі 51,76 тис. грн за Програмою забезпечення молоді житлом у Луганській області на 2013-2017 роки, що дозволило  ввести в експлуатацію 107 м2 житла. Фінансування зазначеної програми з державного бюджету у 2015 році не проводилось.

З державного бюджету на виконання зобов’язань по укладеним договорах у минулі роки за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов отримано 2154,0 тис. грн.

Виконано.

До п. 6:

- про розвиток, модернізацію та відновлення водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням проведення антитерористичної операції в регіоні.

У 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку реалізовано такі проекти з розвитку, модернізації та відновлення водопровідно-каналізаційного господарства:

- «Підвідний водопровод с. Солідарне Білокуракинського району – будівництво» (фактично виконано робіт на суму 1791,1 тис. грн);

- «Схема подання побутових та промислових стічних вод, що надходять по колектору № 2 в сторону колектора № 1, по просп. Гвардійському, 
м. Сєвєродонецьк – реконструкція» (443,3 тис. грн);

- «Закрита дренажна і ливневідвідна систрема по вул. Харківській, 
м. Старобільськ – будівництво» (1139,9 тис. грн).

Виконано.

До п. 7:

- про реалізацію інвестиційних проектів у сфері відновлення та розбудови транспортної інфраструктури регіону.

У 2015 році фінансування на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у сфері відновлення та розбудови транспортної інфраструктури склало 39,2 млн грн, у тому числі:

- 1,7 млн грн за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 195);

- 37,4 млн грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях у 2015 році (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 250).

Крім того, у 2015 році облдержадміністрацією спільно з Укрзалізницею проведено роботу щодо будівництва нової залізничної гілки між 
смт. Білокуракиним та м. Сватовим (орієнтовно на будівництво гілки необхідно 433,5 млн грн).

На цей час виконуються техніко-економічні розрахунки, що дозволить оцінити ефективність зазначеного будівництва, які включатимуть оцінку потенційних прибутків від перевезень та відповідних експлуатаційних витрат.

Виконано.

До п. 8:

- про зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів соціальної сфери з урахуванням внутрішньої міграції, пов’язаної з проведенням антитерористичної операції в регіоні.

Протягом 2016 року Луганським обласним центром соціально-психологічної допомоги (ЛОЦСПД) закуплено комп’ютерну техніку, меблі, м’який та господарчий інвентар на загальну суму 96 тис. грн.

Виконано.

До п. 9:

- про вдосконалення надання медичної допомоги населенню з урахуванням внутрішньої міграції, пов’язаної з проведенням антитерористичної операції в регіоні.

На територію, підконтрольну українській владі, переміщено 7 обласних лікувальних закладів, які надають висококваліфіковану медичну допомогу всім мешканцям Луганської області, а також тимчасово переміщеним особам.

Відновлено роботу пересувної консультативної лікарської амбулаторії у складі обласних лікувальних закладів (Луганська обласна клінічна лікарня; Луганська обласна дитяча клінічна лікарня; Луганський обласний кардіодиспансер; Луганський обласний наркодиспансер; Луганський обласний онкодиспансер; Луганський обласний центр з профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД).

Організовано співпрацю з лікарями закордонних громадських організацій, щодо медичного забезпечення мешканців Попаснянського, Станично-Луганського та Новоайдарського районів на рівні закладів первинної ланки.

Виконано.

До п. 10:

- про зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я з урахуванням збільшення кількості переміщених осіб з територій, тимчасово непідконтрольних українській владі.

Протягом 2015 року капітальні і поточні ремонти проводились практично в усіх закладах охорони здоров’я міст та районі. Загальний обсяг освоєних коштів складає 44,9 млн грн. В обласних лікувальних закладах у 2015 році виконано ремонтних робіт на загальну суму 12,3 млн грн.

Особлива увага була приділена проведенню відновлювальних робіт на об’єктах охорони здоров’я, що постраждали під час обстрілів:

- Лисичанське ТМО (терапевтичне відділення, амбулаторія № 3 Лисичанського центру первинної медико-санітарної допомоги) – 2,0 млн грн;

- Щастинська міська лікарня (4 корпуси) – 4,4 млн грн;

- Станично-Луганська ЦРЛ – 3,7 млн грн, Попаснянська ЦРЛ – 
2,0 млн грн.

За рахунок бюджетних коштів придбано 2737 одиниць медичного обладнання на загальну суму 40,6 млн грн, у тому числі для обласних лікувально-профілактичних закладів – 27,8 млн грн.

Обладнання, отримане у якості гуманітарної допомоги,  складає всього – 27,5 млн грн, у тому числі обласними закладами – 20,5 млн грн.

Виконано.

До п. 11:

- про розвиток мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення з урахуванням збільшення кількості переміщених осіб з територій, тимчасово непідконтрольних українській владі.

У дитячо-навчальних закладах області протягом 2015 року відкрито 
4 групи на 120 місць та 6 навчально-виховних комплексів на 100 місць, додатково створено 180 місць у 259 дитячо-навчальних закладах.

Виконано.

До п. 12:

- про зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, враховуючи збільшення кількості переміщених дітей та проведення антитерористичної операції в регіоні.

За рахунок обласного бюджету придбано 7 навчально-комп’ютерних комплексів, а саме: Станично-Луганський район – 1, Новоайдарський – 2, Попаснянський – 4.

За рахунок обласного бюджету придбано 3 шкільних автобуси: Троїцький район – 2, Білокуракинський – 1.

Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки  України 
від 15.10. 2015 № 1088 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням» 9 загальноосвітніх навчальних закладів міст: Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк та районів: Кремінський, Марківський, Новоайдарський, Попаснянський, Сватівскьий, Старобільський увійшли до кращих навчальних закладів Луганської області за рейтингом зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році та забезпечені сучасними кабінетами фізики за рахунок перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 
2015 рік, та перерозподілу обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році.

Виконано.

До п. 13:

- про сприяння сталому функціонуванню закладів культури та покращанню якості послуг культурно-масового характеру для населення.

З метою сталого функціонування закладів культури у 2015 році проведено поточні та капітальні ремонти будівель закладів культури, а саме:

- комунального закладу «Станично- Луганський районний будинок культури» по вул. Леніна, 26, смт Станиця Луганська;

- відділу Луганського обласного краєзнавчого музею по 
вул. Леніна, 1, смт. Станиця Луганська;

- Верхньовільхівського сільського клубу по вул. Жовтневої революції, 2-в, с. Верхня Вільхова ;

- Нижньовільхівського сільського будинку культури
вул. Жовтнева, 53, с. Нижня Вільхова;

- Макарівської сільської бібліотеки по вул.Чапаєва, 2, с. Макарове;

- Комунального позашкільного навчального закладу Музична школа естетичного виховання Станично-Луганського району Луганської області вул. Леніна, буд. 52-а;

- приміщення для культурно-масової роботи з населенням по
вул. Айдарська,70, с. Старий Айдар;

- СБК «Україна» с.Передільське вул.Совєтська, 43-б;

- Сватівська районна школа мистецтв ім. В. Зінкевича;

- КЗ «Сватівський районний Народний дім «Сватова-Лучка»;

- Центральна районна бібліотека ім. Т.А. Полякова КЗ «Сватівська районна централізована бібліотечна система»;

- дитячої школи мистецтв по пл. Леніна, 1, м. Попасна;

- будівлі сільського будинку культури  по вул. Шкільна, 1,
с. Золотарівка;

- будівлі селищного клубу по вул. Партизанська, 8, 
с. Новотошківське.

Виконано.

До п. 14:

- про проведення моніторингу та аналізу показників соціально-економічного розвитку малих міст та підготовка пропозицій щодо визначення шляхів розв’язання проблемних питань їх розвитку.

Відповідно до листа Мінекономрозвитку України від 18.08.2015 
№ 3031-07/27306-06 (вх. ОДА від 26.08.2015) постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 288 «Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст», на виконання якої було розроблено зазначений пункт, втратила чинність.

Пункт знято з контролю.

До п. 15:

- про збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл області.

Протягом 2015 року в області працювало 24 дитячо-юнацьких спортивних школи (ДЮСШ), в яких спортом займається 7531 спортсмен, заняття з ними проводять 297 тренерів. Скорочення мережі ДЮСШ у 2016 році не планується.

Виконано.

До п. 16:

- про залучення міжнародної технічної допомоги для покращання діяльності ЦНАП та підвищення якості надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарської діяльності області.

Проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Реформа управління на Сході України» надана допомога щодо створення та/або облаштування центрів надання адміністративних послуг у Біловодському, Білокуракинському, Кремінському, Марківському, Міловському, Новоайдарському, Новопсковському, Сватівському, Старобільському та Троїцькому районах, а також містах: Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку. Зокрема, проведено ремонти приміщень у Біловодському, Кремінському, Марківському, Новоайдарському, Сватівському, Старобільському районах, а також Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Також, районним державним адміністраціям і виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення було передано меблі, комп’ютерну, побутову та офісну техніку, стенди, дитячі куточки та канцелярські товари.

Загальна вартість наданої допомоги склала понад 7 млн грн, у тому числі:

- ремонт приміщень ЦНАПів – 3,6 млн грн;

- комп’ютерна, офісна та побутова техніка (з урахуванням програмного забезпечення) – 1,94 млн грн;

- меблі та стенди – 1,43 млн грн;

- інше – 0,12 млн грн (дитячі куточки та канцтовари).

Виконано.

До п. 17:

- про залучення суб’єктів підприємництва та осіб, які потребують роботи, до участі в проекті Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні».

В межах проекту ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» проводився конкурсний відбір на участь у навчальній програмі ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей».

Програма покликана підтримати учасників у їх прагненнях розпочати, відновити, розширити власну справу та допомогти сформувати необхідну психологічну, економічну і правову платформу для створення ефективного бізнесу і отримання прибутків. У межах даної програми у м. Кремінна проведено 5 тренінгів для 130 учасників.

Програмою розвитку ООН було оголошено для внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької і Луганської областей (з підконтрольних Уряду України територій) конкурс на здобуття малих грантів для започаткування та/або відновлення підприємницької діяльності.

Програма малих грантів реалізується в рамках проектів Програм розвитку ООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» за фінансової підтримки Уряду Японії.

За результатами конкурсу в Луганській області із 225 відібрано 41 бізнес-проект на загальну суму 5,9 млн грн.

Виконано.

До п. 18:

- про залучення суб’єктів підприємництва до реалізації проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

У рамках проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток орієнтований на громаду, фаза - ІІІ»:

По компоненту IDPs завершені роботи за всіма трьома проектами на загальну суму 3,5 млн грн, а саме:

- м. Сєвєродонецк – мікропроект «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 1 б для розміщення Луганського обласного будинку дитини № 2  (перебудова для ВПО)»;

- м. Лисичанськ – мікропроект «Капітальний ремонт Лисичанського центра соціально-психологічної реабілітації дітей за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул.40 років Побєди, 12-а»;

- м. Кремінна – мікропроект «Капітальний ремонт «Позаміського закладу відпочинку та оздоровлення «Мрія» за адресою: Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Санаторна, 25».

По Сільському компоненту передбачається завершити роботи у восьми районах (Кремінський, Новоайдарський, Сватівський, Троїцький, Біловодський, Міловський, Старобільський, Новопсковський) та реалізувати 25 мікропроектів на загальну суму 8,44 млн грн (у тому числі кошти Проекту ЄС/ПРООН МРГ – 5,27 млн грн, місцевих та районних бюджетів – 580,41 тис. грн, організацій громад – 508,78 тис. грн).

По Міському компоненту робота ведеться в попередньо відібраних за конкурсом 2-х населених пунктах – містах Сєвєродонецьк та Рубіжне. Всього по «міському компоненту» реалізується 21 мікропроект на загальну суму 
8,15 млн грн (у тому числі: 449,01 тис. грн – кошти населення громад, 
3,25 млн грн – коштів міських бюджетів та 4,45 тис. грн – коштів Проекту ЄС/ПРООН МРГ) для 5060 домогосподарств.

По компоненту «Оснащення медобладнанням на конкурсній основі» проведений конкурс, в результаті  якого відібрано для фінансування 
5 мікропроектів на загальну суму 2,79 млн грн (у тому числі: 158,0 тис. грн  кошти населення громад, 580,41 тис. грн – кошти місцевих бюджетів, 
2,05 млн грн – кошти Проекту ЄС/ПРООН МРГ ) для 77 560 домогосподарств - бенефіціарів.

Виконано.

До п. 19:

- про формування переліку інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

В рамках реалізації завдань Стратегії розроблено та в установленому порядку затверджено 40 проектів регіонального розвитку із загальним обсягом фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 109,7 млн грн. У 2015 році фактично виконано робіт за проектами на суму 
20,5 млн грн.

Виконано.

До п. 20:

- про проведення іміджевих заходів економічної та інвестиційної спрямованості на території області.

У 2015 році проведено засідання Координаційної ради з питань реалізації Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Луганській області.

21 cерпня 2015 року в м. Сєвєродонецьк відбулася спеціалізована регіональна виставка під назвою «Енергоефективність. Енергозбереження – 2015» та круглий стіл на тему енергоефективності та альтернативної енергетики.

Виконано.

До п. 21:

- про участь у виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях, семінарах, презентаціях економічної та інвестиційної спрямованості.

Протягом 2015 року проведені такі виставково-ярмаркові заходи, форуми, конференції, тощо:

- засідання круглого столу на тему «Розвиток малого та середнього бізнесу на підконтрольних територіях Донбасу». Організаторами заходу були Посольство Королівства Нідерландів в Україні та координатори проектів ОБСЄ в Україні. Під час засідання були визначені теми щодо розвитку підприємницьких навичок, доступу до джерел фінансування, ринку та маркетингу для малого та середнього бізнесу і створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та створення нових робочих місць. Результатом дискусії стали рекомендації для донорів, органів влади і громадського суспільства щодо розвитку малого та середнього бізнесу і створення нових робочих місць;

- навчальний семінар-тренінг «Стратегічне планування місцевого економічного розвитку. Управління проектним циклом» за участю представників міськвиконкомів та райдержадміністрацій. Захід проведено за підтримки Громадської організації «Волинський ресурсний центр», у рамках договорів з проектом «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (ПРООН за підтримки Уряду Японії);

- навчання з місцевого економічного розвитку та надання експертної допомоги з питань підготовки проекту Плану заходів з реалізації у 2016-2017 роках Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року в рамках реалізації проекту ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (за підтримки Уряду Японії);

- семінар-тренінг для представників органів влади на тему «Співпраця органів місцевої влади з підприємцями та проектами міжнародної допомоги» в рамках проекту Агентства стійкого розвитку Луганського регіону «Сприяння сталому розвитку Луганської області через посилення інституційної спроможності»;

- тренінг на тему «Бізнес-планування. Підходи до фінансування» для представників бізнесу області в рамках проекту «Створення інфраструктури сталого територіального та економічного розвитку в Луганській області», що реалізується громадською організацією «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», за фінансової підтримки Уряду Японії та Програми розвитку ООН в Україні (в межах Проекту «Економічне і соціальне відновлення Донбасу»).

- засідання регіональної групи експертів щодо відбору інвестиційних ідей регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися в 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

- 756 ярмаркових заходів на яких реалізовано сільськогосподарської продукції на загальну суму 37,8 млн грн.

- навчальний захід у Латвійській Республіці щодо обміну досвіду та  використання набутих знань для розвитку сільського господарства та сільської місцевості;

- семінар з сільгосптоваровиробниками області на базі Центру розвитку бізнесу м. Сєвєродонецьк на тему «Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах степу».

Виконано.

До пп. 22-23:

- про формування бази даних проектних пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги;

- про залучення коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації спільних інвестиційних проектів.

В області працюють більше 20 проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних неурядових організацій, якими надається фінансова, гуманітарна, консультаційна та психологічна допомога жителям області.

Протягом 2015 року сформовано базу даних проектних пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги, розроблено відповідні каталоги в яких зазначено міжнародні організації, які надають допомогу, а також умови щодо участі у відповідних програмах/проектах.

Виконано.

До п. 24:

- про сприяння реалізації та співфінансування мікропроектів у районах-партнерах Проекту ПРООН, який реалізується при підтримці Уряду Японії в Луганській області.

По програмі міні-грантів для започаткування чи відновлення підприємницької діяльності ПРООН  на конкурс надійшло та зареєстровано 78 заявок. До оцінювання допущено 62 заявки. За технічними критеріями відхилено 16 заявок.

За результатами розгляду оціночним комітетом ухвалено рішення про присудження 29 грантів на загальну суму 1,9 млн грн.

Виконано.

До п. 25:

- про сприяння розвитку природно-заповідного фонду.

На території, яка контролюється українською владою, розташовано 
130 (64 % від загальної кількості по області) територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 74,8 тис. га (80 %), в тому числі 7 територій та об’єктів загальнодержавного значення площею 13,1 тис га (95 %) та 124 - місцевого значення площею 61,7 тис. га (77 %).

З метою розширення мережі заповідного фонду Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації підготовлено проекти створення природно-заповідних території та розпорядженнями керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.04.2015 № 117, від 26.05.2015 № 194, від 14.07.2015 № 297 оголошено нові природно-заповідні території, а саме:

- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерело «Козаче», яка розташована на території Сватівського району площею 
0,47 га;

- заповідне урочище «Широке», яке розташований на території Кремінського району площею 121,63 га;

- загальнозоологічний заказник «Жеребець», який розташований на території Кремінського району загальною площею 55,0 га.

Указом Президента України від 17.08.2015 № 477 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» оголошено ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення «Балка Крейдяний яр» площею 45,24 га на території Біловодського району.

Також, до Мінприроди України для ухвалення рішень про створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду передані проекти створення заповідних територій загальнодержавного значення, розташованих на території, яка контролюється українською владою:

- заказник ботанічний загальнодержавного значення «Сафоново» загальною площею 21,7 га на території Кремінського району;

- заказник лісовий загальнодержавного «Церковний ліс» загальною площею 117,6 га на території Старобільського району Луганської області;

- заказник ландшафтний загальнодержавного значення «Урочище Терське» загальнодержавного значення 123,9 га на території Станично-Луганського району Луганської області;

- заказник ботанічний загальнодержавного значення «Балка Ковильна» загальною площею 88,26 га на території Біловодського району Луганської області.

Виконано.

До п. 26:

- про підтримання вітчизняного виробника, запровадження системного просування місцевих виробників на споживчому ринку, у тому числі через міжнародні виставки.

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації проведено моніторинг щодо залучення місцевих виробників продуктів харчування на постачання продовольчих товарів до державних та комунальних установ області в розрізі міст та районів.

За результатами моніторингу підготовлена доповідна записка від 01.08.2015 голові облдержадміністрації з пропозиціями, за результатами якої:

- Департаментам освіти та науки, охорони здоров’я доручено забезпечити контроль щодо укладання договорів на поставку продуктів харчування для шкіл та лікарень міст та районів області;

- рекомендовано керівникам територій провести роботу з бюджетними установами щодо здійснення закупівель продуктів харчування безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників і підприємствами харчової промисловості області, уникаючи при цьому посередників.

З метою підтримки місцевого товаровиробника було запропоновано 4 крупним торговим мережам запровадження практики укладання угод між власниками торгових мереж та місцевими виробниками харчової промисловості, результатом яких стане отримання стабільних постачальників продукції з використанням традиційних видів сировини та рецептур (масло вершкове, молочна продукція, сир твердий, олія соняшникова, хлібобулочні вироби, крупи) та безумовно підтримка підприємств регіону в цей час.

Проведено роботу щодо доведення інформації до виробників області стосовно можливості участі у міжнародних виставкових заходах, зацікавленості у продукції наших виробників з боку іноземних контрагентів тощо.

Виконано.

До п. 27:

- про впорядкування розміщення торговельних об'єктів у містах і сільській місцевості, закриття існуючих та відкриття нових торговельних об'єктів з урахування планування населених пунктів та норм забезпечення торговельною площею.

З метою впорядкування розміщення торговельних об'єктів у містах та сільській місцевості, Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму проведено заходи щодо об’єктивної дислокації торговельних об’єктів на території області.

Для регулювання розвитку роздрібної торговельної мережі в населених пунктах при розробці генеральних планів і комплексних програм розвитку територій, при прийнятті рішень щодо вкладання інвестицій у розвиток торгівлі, райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення рекомендовано застосовувати нормативи забезпеченості населення торговельною площею у магазинах відповідно до «Порядку застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.09.2008 № 409.

Виконано.

До п. 28:

- про запровадження повного циклу зберігання та переробки шляхом реконструкції наявних та будівництва нових овоче- та фруктосховищ.

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації проведена інвентаризація овоче- та фруктосховищ, за результатами якої визначена сума необхідна на їх реконструкцію.

Розроблені бізнес-проекти, здійснюється пошук інвесторів. Зазначене питання знаходиться на постійному контролі Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Виконано.

До п. 29:

- про розширення практики застосування безготівкових розрахунків та реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі.

На сьогодні великий та середній бізнес знаходиться в нерівних умовах і обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) - це необхідна умова для існування конкурентного ринку і детінізації економіки. Застосування РРО значно прискорює швидкість обслуговування покупців. Також, з використанням касового апарату значно полегшується ведення бухгалтерського обліку, зокрема стосовно товарообігу та обліку готівкових коштів й значно підвищується рівень захисту прав споживачів.

Облдержадміністрацією було запропоновано крупним торговельнім мережам на базі своїх магазинів проводити для підприємців безкоштовні навчальні класи щодо правил поводження з касовими апаратами.

Виконано.

До п. 30:

- про сприяння залученню інвестиційних і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі.

В рамках Програми Розвитку ООН в Україні «Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу в Донецькій і Луганській області», профінансованого Урядом Японії, в результаті проведених конкурсів були виділені гранти для реалізації різноманітних проектів, спрямованих на розвиток економіки області, підтримку малих і середніх підприємств, загальне покращення бізнес-клімату Луганської області.

На сьогодні за результатами розгляду Оціночним комітетом програми «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей» щодо залучення інвестиційних і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі ухвалено рішення про присудження 64 грантів на суму 
4,0 млн грн.

Гранти були виділені на започаткування, відновлення та розширення підприємницької діяльності у сфері розвитку матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі, таких як: оптова/роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, постачання готових страв, надання послуг перукарень та салонів краси та інше.

Виконано.