ПРОЕКТ

Обласний план

основних заходів цивільного захисту на 2012 рік

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій |  |  |  |
| 1 | Проведення реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 2 | Залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній шляхом укладання угод та закладення друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, розроблення та затвердження спільних інструкцій черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення населення | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, теле-, радіомовними компаніями області | протягом року |
| 3 | Проведення тренувань евакуаційних органів з проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 4 | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечних об'єктів в повному обсязі | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як хімічно небезпечні, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення, не менш як на 60 % потреби | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями, які розташовані у зоні можливого хімічного забруднення, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, не менш як на 15 % потреби | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як хімічно небезпечні | протягом року |
| 5 | Завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, підприємствами, установами та організаціями комунальної та приватної власності | протягом року |
| 6 | Вивчення стану організації та надання методичної допомоги в проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) комісією МНС | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, підприємствами, установами та організаціями комунальної та приватної власності, Головні управління МНС України в Луганській області Держтехногенбезпеки у Луганській області | квітень |
| 7 | Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф Луганської області необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менш як 85 % визначеної номенклатури | Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 8 | Забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі | Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |
| 9 | Забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) разом з об'єктами підвищеної небезпеки | протягом року |
| 10 | Здійснення комплексу протипожежних заходів в лісах та на сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період | Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Луганський природний заповідник (за згодою), Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Управління МВС України в Луганській області (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління: з питань надзвичайних ситуацій, у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації | квітень - жовтень |
| 11 | Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що перебувають у зоні можливого небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | перший квартал |
| 12 | Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2013 році | Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Управління МВС України в Луганській області (за згодою), Луганське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий - травень |
| 13 | Задоволення не менш як на 45 % потреби у необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями на яких створені диспетчерські служби, пости радіаційного та хімічного спостереження, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року |
| 14 | Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації пропозицій до проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2013 рік» | Головні управління: економіки, агропромислового розвитку, промисловості та розвитку інфраструктури, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства облдержадміністрації; управління: освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту, у справах преси та інформації, капітального будівництва, містобудування та архітектури, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | до 1 липня |
| 15 | Подання Міністерству надзвичайних ситуацій пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік» | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | до 10 липня |
| Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій |  |  |  |
| 16 | Організація та проведення: |  |  |
|  | 1) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2012 році та визначення основних завдань у цій сфері на 2013 рік | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з Головними управліннями МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | грудень |
|  | 2) збору керівного складу підприємств, установ та організацій міст і районів щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2012 році та визначення основних завдань у цій сфері на 2013 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | грудень |
|  | 3) збору керівного складу райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій щодо техногенного і протипожежного захисту сільськогосподарських угідь у весняно-літній пожежонебезпечний період і підготовки до зернозбиральної кампанії 2012 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) разом з райдержадміністраціями, підприємствами, установами та організаціями | травень |
|  | 4) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій з питань техногенного та протипожежного захисту закладів освіти і підготовки до навчального 2012/13 року | управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | травень |
|  | 5) збору секретарів районних і міських комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | 4 квітня, 3 жовтня |
|  | 6) збору начальників відділів (фахівців) з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, обласних спеціалізованих служб цивільної оборони | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | 4 квітня, 4 липня, 3 жовтня, 5 грудня |
| 17 | Проведення навчань |  |  |
|  | 1) з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (з практичним відпрацюванням заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) (командно-штабних): |  |  |
|  | Біловодського району | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області | 22-23 березня |
|  | Попаснянського району |  | 3-4 травня |
|  | м. Стаханова |  | 14-15 червня |
|  | Антрацитівського району |  | 5-6 липня |
|  | Білокуракинського району |  | 16-17 серпня |
|  | Марківського району |  | 6-7 вересня |
|  | Перевальського району |  | 11-12 жовтня |
|  | 2) з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої лісовими пожежами, на базі одного з держлісгоспів Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства (комплексних) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | 16 травня |
|  | 3) з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (тренування) щодо: |  |  |
|  | - виконання завдань під час весняного льодоходу та повені | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області | 9 лютого |
|  | - виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період | управління з питань надзвичайних ситуацій, облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області | 8 листопада |
|  | - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі аварії на хімічно небезпечному об'єкті (роздільне) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, підприємства, установи, організації (за згодою) | 8 серпня |
|  | - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі аварії на залізничному транспорті (роздільне) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Луганська дирекція залізничних перевезень Державного підприємства «Донецька залізниця» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 21 березня |
|  | - оповіщення населення під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (роздільне) | управління: з питань надзвичайних ситуацій, у справах преси та інформації облдержадміністрації, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), виконкоми міських рад міст обласного значення | 11 вересня |
|  | - переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період (роздільне) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 21 червня |
|  | 4) з Луганською комунальною установою «Обласна рятувально-водолазна служба» щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | березень, листопад |
|  | 5) зі службою пошуково-рятувального забезпечення польотів Луганського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Луганськ» | Генеральний директор Луганського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Луганськ» | серпень |
| Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до дій за призначенням |  |  |  |
| 18 | Проведення перевірки: |  |  |
|  | 1) стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки: |  |  |
|  | комплексної - у містах та районах: | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області |  |
|  | м. Антрациті |  | 14-15 березня |
|  | м. Брянці |  | 10-11 травня |
|  | Лутугинському районі |  | 7-8 червня |
|  | Міловському районі |  | 12-13 липня |
|  | Новопсковському район |  | 2-3 серпня |
|  | Старобільському районі |  | 13-14 вересня |
|  | контрольної у містах та районах | Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області |  |
|  | м. Луганську |  | 26-27 квітня |
|  | м. Рубіжному |  | 17-18 травня |
|  | м. Стаханові |  | 14-15 червня |
|  | Антрацитівському районі |  | 5-6 липня |
|  | Білокуракинському районі |  | 16-17 серпня |
|  | Марківському районі |  | 6-7 вересня |
|  | Перевальському районі |  | 11-12 жовтня |
|  | 2) стану готовності: |  |  |
|  | державних, комунальних та об'єктових аварійно-рятувальних формувань до дій за призначенням | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | березень - червень, листопад - грудень |
|  | - підприємств Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, сільськогосподарських підприємств до протипожежного захисту лісів і сільськогосподарських угідь у пожежонебезпечний період | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | квітень - червень |
| Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захитсу |  |  |  |
| 19 | Проведення перевірки |  |  |
|  | 1) стану техногенної та пожежної безпеки на хімічно небезпечних, вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних об'єктах | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | за окремим планом |
|  | 2) стану протипожежного захисту - сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації | червень - серпень |
|  | - місць відпочинку та оздоровлення громадян | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Головне управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, управління: освіти і науки, культури та туризму, з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | квітень - травень |
|  | - закладів освіти та підготовки до навчального 2012/13 року | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | липень - серпень |
|  | - хлібоприймальних підприємств до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2012 року | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | травень - липень |
| 20 | Проведення перевірки райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: |  |  |
|  | - до весняного льодоходу, повені та паводків | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Луганське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | лютий - березень |
|  | - місць масового відпочинку на водних об'єктах до початку сезону відпочинку | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Державна екологічна інспекція в Луганській області (за згодою) разом з Головним управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, управліннями: з питань надзвичайних ситуацій, у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністраціями та виконкомами міських рад міст обласного значення | квітень-травень |
|  | - до роботи (дій) в осінньо-зимовий період | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління: транспорту та зв'язку, з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | вересень-жовтень |
|  | - автодорожніх служб до дій під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | листопад |
| 21 | Проведення перевірки автоматизованої системи централізованого оповіщення області: |  |  |
|  | - без запуску електросирен | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 18 січня, 21 березня, 18 квітня, 20 червня, 18 липня, 19 вересня, 17 жовтня, 19 грудня |
|  | - із запуском електросирен | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 15 лютого, 16 травня, 18 серпня, 21-22 листопада |
| 22 | Перевірка виконання ПАТ «Укртелеком» регламентних робіт на апаратурі оповіщення у містах і районах області | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | щомісяця, за узгодженим окремим планом |
| 23 | Перевірка технічного стану гідротехнічних споруд щодо готовності до пропуску весняної повені, паводку та льодоходу | Луганське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства разом з Головними управліннями МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий - березень |
| Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення |  |  |  |
| 24 | Підготовка керівного складу і працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
| 25 | Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації заявок до проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області слухачами з функціонального навчання» | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 1 жовтня |
| 26 | Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях: |  |  |
|  | розроблення комплексного плану заходів щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з основних вимог правил безпеки життєдіяльності | Головні управління МНС України в Луганській області (за згодою), Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління: освіти і науки облдержадміністрації, сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | протягом року |
| 27 | Організація та проведення |  |  |
|  | 1) місцевих змагань, семінарів, тренінгів, зборів, акції «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой-рятівник року», фестивалю «Дружин юних рятувальників», зборів-змагань серед учасників Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», ХІІ обласного збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки» | Головні управління МНС України в Луганській області Держтехногенбезпеки у Луганській області), управління: сім'ї, молоді і спорту, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року (за окремим рішенням) |
|  | 2) всеукраїнських та регіональних змагань, семінарів, тренінгів та фінальної частини VІI Міжнародного (ХІI Всеукраїнського) збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки» (в Волинській області), акції «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой-рятівник року», Всеукраїнського фестивалю «Дружин юних рятувальників-пожежних» | Головні управління МНС України в Луганській області Держтехногенбезпеки у Луганській області, управління: сім'ї, молоді і спорту, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року (за окремим рішенням) |
|  | 3)«Дня цивільного захисту» в загальноосвітніх школах та професійних технічних закладах, «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах освіти | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, керівники навчальних закладів | травень, листопад |
|  | 4) засідання обласної науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
|  | 5) семінару з викладачами нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
| 28 | Використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газетах і журналах з основних напрямків безпеки життєдіяльності | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Головні управління: житлово-комунального господарства, охорони здоров'я облдержадміністрації, управління: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, з питань надзвичайних ситуацій, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 29 | Розроблення та виготовлення літературно-методичних посібників, брошур для навчання населення основним вимогам безпеки життєдіяльності | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), управління: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 30 | Створення циклу тематичних телевізійних та радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням аудиторії, на яку розраховані ці програми | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Головні управління охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, управління освіти і науки облдержадміністрації | протягом року |
| Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 31 | Підготовка інформації до розділів Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Луганській області у 2011 році | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), Головні управління житлово-комунального господарства, промисловості і розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Державна екологічна інспекція в Луганській області | до 1 березня |
| 32 | Участь у міжнародному виставковому форумі “Технології захисту — 2012” | Головні управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), МНС України в Луганській області (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації | вересень |

Заступник голови - керівник

апарату облдержадміністрації                                                                                                                         				 О.С.Остапенко