ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

«____»__________№____

Обласний план основних заходів цивільного захисту на 2014 рік

| № | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Проведення реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| 2. | Впровадження системи надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), Департаменти: охорони здоров’я; промисловості та енергозбереження; житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, управління: інфраструктури та туризму; з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| 3. | Залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній шляхом укладання з ними угод та передачі таким компаніям друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій на електронних носіях, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення | управління: інформаційної діяльності, з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| 4. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як хімічно небезпечні, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | до 15 грудня |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення, не менш як на 70 відсотків потреби | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями, які розташовані у зоні можливого хімічного забруднення, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | до 15 грудня |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, не менш як на 20 відсотків потреби | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як хімічно небезпечні | до 15 грудня |
| 5. | Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, підприємства, установи, організації комунальної та приватної власності | до 15 грудня |
| 6. | Вивчення стану організації та надання методичної допомоги у проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, підприємства, установи, організації комунальної та приватної власності, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) | квітень |
| 7. | Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф Луганської області необхідним обладнанням та виробами медичного призначення | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| 8 | Створення резерву ліків у базових, допоміжних та резервних міських клінічних лікарнях територіальної служби медицини катастроф для ліквідації медико-біологічних наслідків надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| . | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| 9. | Створення регіонального, місцевих та об’єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою (не менш як 60 відсотків потреби) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки | до 15 грудня |
| Заходи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |
| 12. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки | до 15 грудня |
| 13 | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки | до 15 грудня |
| 14 | Ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, разом підприємствами, установами та організаціями | до 15 грудня |
| 15 | Розроблення та затвердження Регламенту проведення йодної профілактики населення області у разі загрози радіаційно-ядерних аварій на атомних електростанціях або їх виникнення | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) | до 15 грудня |
| 16. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання: |  |  |
|  | 1) надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий -травень |
|  | 2) виникненню пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Луганський природний заповідник (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління: з питань надзвичайних ситуацій, інформаційної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | квітень - жовтень |
|  | 3) нещасним випадкам з людьми на водних об¢єктах | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | ІІ квартал |
|  | 4) дорожньо-транспортним пригодам на залізничних переїздах | Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації, Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | до 15 грудня |
|  | 5) надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів | Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації, Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | до 15 грудня |
| 17. | Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації пропозицій до проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2015 рік» | Департаменти: економічного розвитку та торгівлі; агропромислового розвитку; промисловості та енергозбереження; охорони здоров'я; житлово-комунального господарства та будівництва, освіти і науки облдержадміністрації; управління молоді та спорту; інформаційної діяльності; капітального будівництва; містобудування та архітектури; інфраструктури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головне територіальне управління МНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою) | до 25 червня |
| 18. | Подання Державній службі України з надзвичайних ситуацій пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік» | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | до 10 липня |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій |  |  |  |
| 15. | Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населенних пунктах, що перебувають у зоні можливого небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | перший квартал |
|  | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації (із урахуванням розподілу функцій оперативного реагування на надзвичайні ситуації державного рівня між центральними органами виконавчої влади) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | серпень — вересень |
| 19. | Організація та проведення: |  |  |
|  | ) командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з розгортанням і проведенням тактичних навчань зведених загонів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків і гасіння великих пожеж Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС) | ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, Держлісагентство, Держкомтелерадіо, Луганська обласна державна адміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | червень |
| 20. | Проведення: |  |  |
|  | 1) командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з практичним відпрацюванням заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру): |  |  |
|  | м. Красного Луча | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області | 20-21 березня |
|  | м. Первомайська |  | 22-23 травня |
|  | м. Луганська |  | 10-11 липня |
|  | м. Рубіжного |  | 14-15 серпня |
|  | Слов’яносербського району |  | 11-12 вересня |
|  | Троїцького району |  | 9-10 жовтня |
|  | 2) спеціальних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням евакуаційних органів) щодо: |  |  |
|  | - виконання завдань під час весняного льодоходу та повені | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області | 6 лютого |
|  | ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків у разі аварії на залізничному транспорті | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганська дирекція залізничних перевезень Державного підприємства «Донецька залізниця» (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 12 березня |
|  | - ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків у разі аварії на хімічно небезпечному об'єкті | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 7 серпня |
|  | - ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків у разі виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області | жовтень |
|  | - переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 5 червня |
|  | - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій спричинених пожежами в екосистемах | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | травень |
|  | - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням особливо небезпечних інфекційних захворювань серед населення | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби у Луганській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадмініст-рації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий - березень |
|  | 3) спеціальних тренувань з аварійно-рятувальними службами та формуваннями (Луганською комунальною установою «Обласна рятувально-водолазна служба») щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | березень, листопад |
|  | Організація та проведення |  |  |
|  | 1) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2013 році та визначення основних завдань у цій сфері на 2014 рік | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з Головним управлінням ДСНС України у Луганській області (за згодою) | січень - лютий 2014 р. |
|  | 2) збору керівного складу підприємств, установ та організацій міст і районів щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2013 році та визначення основних завдань у цій сфері на 2014 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | грудень |
|  | 3) збору керівного складу райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій щодо техногенного і протипожежного захисту сільськогосподарських угідь у весняно-літній пожежонебезпечний період і підготовки до зернозбиральної кампанії 2013 року | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, підприємства, установи та організації | травень |
|  | 4) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій з питань техногенного та протипожежного захисту закладів освіти і підготовки до навчального 2014/15 року | Департаменти: освіти і науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), | травень |
|  | 5) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на системах життєзабезпечення, дорожньо-мостового господарства, соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2014-2015 років | Департамени: житлово-комунального господарства та будівництва; охорони здоров'я; соціального захисту населення облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) | жовтень - листопад |
|  | 6) збору секретарів районних і міських комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | квітень, жовтень |
|  | 7) збору начальників відділів (фахівців) з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, спеціалізованих служб цивільного захисту Луганської області | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | квітень, жовтень |
| Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 21. | Проведення перевірок: |  |  |
|  | 1) стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки: |  |  |
|  | комплексної у: | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області |  |
|  | м. Алчевску |  | 13-14 березня |
|  | м. Краснодоні |  | 29-30 травня |
|  | м. Ровеньках |  | 24-25 липня |
|  | Краснодонському районі |  | 28-29 серпня |
|  | Кремінському районі |  | 25-26 вересня |
|  | Станично-Луганському районі |  | 23-24 жовтня |
|  | контрольної у: | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області |  |
|  | м. Кіровську |  | 27-28 березня |
|  | м. Свердловську |  | 15-16 травня |
|  | Біловодському районі |  | 17-18 липня |
|  | Новоайдарському районі |  | 20-21 серпня |
|  | Попаснянському районі |  | 18-19 вересня |
|  | Сватівському районі |  | 30-31 жовтня |
| . | Проведення перевірок райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до: |  |  |
|  | - весняного льодоходу, повені та паводків | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | лютий - березень |
|  | - початку сезону відпочинку місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Державна екологічна інспекція в Луганській області (за згодою), Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління: з питань надзвичайних ситуацій; інформаційної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | квітень -травень |
|  | - виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департаменти: житлово-комунального господарства та будівництва; промисловості та енергозбереження; охорони здоров'я облдержадміністрації, управління: іфраструктури та туризму, з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | вересень -жовтень |
|  | Перевірки стану готовності |  |  |
|  | - державних, комунальних та об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | березень - червень, листопад - грудень |
|  | - підприємств Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, сільськогосподарських підприємств до протипожежного захисту лісів і сільськогосподарських угідь у пожежонебезпечний період | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | квітень - червень |
|  | комплексна перевірка стану готовності систем централізованого оповіщення (загальнодержавної, спеціальної “Сигнал-Д” та територіальних) з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, приватне акціонерне товариство «Укртелеком», обласна телерадіокомпанія | листопад |
| 23. | Проведення перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення області: |  |  |
|  | - без запуску електросирен | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 15 січня, 19 березня, 16 квітня, 18 червня, 16 липня, 17 вересня, 15 жовтня, 17 грудня |
|  | - із запуском електросирен | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 19 лютого, 21 травня, 20 серпня, |
| 24. | Перевірка виконання ПАТ «Укртелеком» регламентних робіт на апаратурі оповіщення у містах і районах області | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | щомісяця, за узгодженим окремим планом |
| 25. | Проведення перевірок стану протипожежного захисту та техногенної безпеки: |  |  |
|  | 1) на хімічнонебезпечних, вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних об'єктах | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | за окремим планом |
|  | - сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2014 року | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | травень - серпень |
|  | - закладів освіти та підготовки до навчального 2014/15 року | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | липень - серпень |
| 27. | Перевірка технічного стану гідротехнічних споруд щодо готовності до пропуску весняної повені, паводку та льодоходу | Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий - березень |
| Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та населення діям у надзвичайних ситуаціях |  |  |  |
| 28. | Підготовка керівного складу і працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
| 29. | Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації заявок до проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області слухачами з функціонального навчання» | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 01 жовтня |
| 31. | Організація та проведення: |  |  |
|  | показового спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту (на базі одного з підприємств за рішенням облдержадміністрації) | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська облдержадміністрації | квітень |
|  | 1) місцевих змагань, семінарів, тренінгів, зборів, акції «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой-рятівник року», фестивалю «Дружин юних рятувальників», зборів-змагань серед учасників Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», ХІІІ обласного збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки» | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року (за окремим рішенням) |
|  | 2) засідання обласної науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
|  | 3) семінару з викладачами нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
|  | 4) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, керівники навчальних закладів | травень, листопад |
| 32. | Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газетах і журналах з основних напрямів безпеки життєдіяльності; проведення акцій “Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой-рятувальник року” | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департаменти: житлово-комунального господарства та будівництва, охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації; управління з питань надзвичайних ситуацій, інфраструктури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| 33. | Створення циклу тематичних телевізійних та радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням аудиторії, на яку розраховані ці програми | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департаменти: охорони здоров'я; житлово-комунального господарства та будівництва, освіти і науки облдержадміністрації | до 15 грудня |
| 34. | Розроблення та виготовлення методичних посібників, збірників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | до 15 грудня |
| Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 35. | Підготовка інформації до розділів Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Луганській області у 2013 році | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департаменти: житлово-комунального господарства та будівництва, промисловості та енергозбереження облдержадміністрації, Державна екологічна інспекція в Луганській області | до 01 квітня |
| 36. | Участь у міжнародному виставковому форумі «Технології захисту – 2014» | Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації | вересень |