Проект обласного плану

основних заходів цивільного захисту на 2013 рік

| № | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту |  |  |
| 1. | Проведення реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 2. | Впровадження системи надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України в Луганській області (за згодою), головні управління: охорони здоров’я; промисловості та розвитку інфраструктури; житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління: транспорту та зв’язку; з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 3. | Проведення тренувань евакуаційних органів з евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 4. | Залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній шляхом укладання з ними угод та передачі таким компаніям друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій на електронних носіях, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення | управління: у справах преси та інформації, з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 5. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як хімічно небезпечні, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення, не менш як на 65 відсотків потреби | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями, які розташовані у зоні можливого хімічного забруднення, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, не менш як на 15 відсотків потреби | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як хімічно небезпечні | протягом року |
| 6. | Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, підприємства, установи, організації комунальної та приватної власності | протягом року |
| 7. | Вивчення стану організації та надання методичної допомоги в проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, підприємства, установи, організації комунальної та приватної власності, Головне територіальне управління МНС у Луганській області, Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області | квітень |
| 8. | Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф Луганської області необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менш як 90 % визначеної номенклатури | Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 9. | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі | Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 10. | Створення регіонального, місцевих та об’єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою (не менш як 60 відсотків потреби) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки | протягом року |
| 11. | Розроблення Порядку відшкодування матеріальних збитків постраждалим від надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | протягом року |
| 12. | Розроблення методичних рекомендацій з питань створення, накопичення, зберігання, використання та відновлення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | протягом року |
|  | Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |
| 13. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) разом з об'єктами підвищеної небезпеки | протягом року |
| 14. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
|  | 1) надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків | Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України в Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий -травень |
|  | 2) пожеж в лісах та на сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період | Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Луганський природний заповідник (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України в Луганській області (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління: з питань надзвичайних ситуацій, у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації | квітень - жовтень |
|  | 3) нещасних випадків з людьми на водних об¢єктах | Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України в Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | ІІ квартал |
| 15. | Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що перебувають у зоні можливого небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | перший квартал |
| 16. | Задоволення не менш як на 45 % потреби у необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення разом з підприємствами, установами та організаціями, на яких створені диспетчерські служби, пости радіаційного та хімічного спостереження, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року |
| 17. | Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації пропозицій до проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2014 рік» | головні управління: економіки; агропромислового розвитку; промисловості та розвитку інфраструктури; охорони здоров'я; житлово-комунального господарства облдержадміністрації; управління: освіти і науки; у справах сім'ї, молоді та спорту; у справах преси та інформації; капітального будівництва; містобудування та архітектури; транспорту та зв'язку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | до 25 червня |
| 18. | Подання Міністерству надзвичайних ситуацій України пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту на 2014 рік» | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | до 10 липня |
|  | Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій |  |  |
| 19. | Організація та проведення: |  |  |
|  | 1) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2013 році та визначення основних завдань у цій сфері на 2014 рік | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з Головним територіальним управлінням МНС у Луганській області (за згодою), Головним управлінням Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | січень - лютий 2014 р. |
|  | 2) збору керівного складу підприємств, установ та організацій міст і районів щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2013 році та визначення основних завдань у цій сфері на 2014 рік | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | грудень |
|  | 3) збору керівного складу райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій щодо техногенного і протипожежного захисту сільськогосподарських угідь у весняно-літній пожежонебезпечний період і підготовки до зернозбиральної кампанії 2013 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, підприємства, установи та організації | травень |
|  | 4) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій з питань техногенного та протипожежного захисту закладів освіти і підготовки до навчального 2013/14 року | управління освіти і науки облдержадміністрації, головні управління: охорони здоров'я; праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | травень |
|  | 5) збору керівного складу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій щодо попередження виникнення надзвичайної ситуації на системах життєзабезпечення, дорожньо-мостового господарства, соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2013-2014 років | головні управління: житлово-комунального господарства; охорони здоров'я; праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою) | жовтень - листопад |
|  | 6) збору секретарів районних і міських комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | квітень, жовтень |
|  | 7) збору начальників відділів (фахівців) з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, обласних спеціалізованих служб цивільної оборони | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | квітень, жовтень |
| 20. | Проведення: |  |  |
|  | 1) командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (з практичним відпрацюванням заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру): |  |  |
|  | м. Алчевська | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області | травень |
|  | м. Антрацита |  | червень |
|  | м. Луганська |  | липень |
|  | м. Сєверодонецька |  | вересень |
|  | Лутугинського району |  | жовтень |
|  | Міловського району |  | листопад |
|  | 2) тренувань з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту щодо: |  |  |
|  | - виконання завдань під час весняного льодоходу та повені | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області | лютий |
|  | - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі аварії на залізничному транспорті (роздільне) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Луганська дирекція залізничних перевезень Державного підприємства «Донецька залізниця» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | березень |
|  | - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі аварії на хімічно небезпечному об'єкті (роздільне) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, підприємства, установи, організації (за згодою) | серпень |
|  | - виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області | листопад |
|  | - переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період (роздільне) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | червень |
|  | - ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої пожежами в екосистемах (роздільне) | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | травень |
|  | - оповіщення населення під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (роздільне) | управління: з питань надзвичайних ситуацій; у справах преси та інформації облдержадміністрації, Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | вересень |
|  | - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням особливо небезпечних інфекційних захворювань серед населення | Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий - березень |
|  | 3) тренування з Луганською комунальною установою «Обласна рятувально-водолазна служба» щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | березень, листопад |
|  | 4) тренування зі службою пошуково-рятувального забезпечення польотів Луганського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Луганськ» | генеральний директор Луганського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Луганськ» | серпень |
|  | Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до дій за призначенням |  |  |
| 21. | Проведення перевірок: |  |  |
|  | 1) стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки: |  |  |
|  | комплексної у: | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області |  |
|  | м. Кіровську |  | березень |
|  | м. Свердловську |  | травень |
|  | Біловодському районі |  | червень |
|  | Новоайдарському районі |  | липень |
|  | Попаснянському районі |  | серпень |
|  | Сватівському районі |  | вересень |
|  | контрольної у: | Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільної оборони Луганської області |  |
|  | м. Антрациті |  | квітень |
|  | м. Брянці |  | травень |
|  | Лутугинському районі |  | червень |
|  | Міловському районі |  | липень |
|  | Новопсковському районі |  | серпень |
|  | Старобільському районі |  | вересень |
|  | 2) стану готовності: |  |  |
|  | - державних, комунальних та об'єктових аварійно-рятувальних формувань до дій за призначенням | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | березень - червень, листопад - грудень |
|  | - підприємств Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, сільськогосподарських підприємств до протипожежного захисту лісів і сільськогосподарських угідь у пожежонебезпечний період | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | квітень - червень |
| 22. | Проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) | Головне територіальне управління: МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, підприємства, установи та організації | червень - жовтень |
| 23. | Проведення перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення області: |  |  |
|  | - без запуску електросирен | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 16 січня, 20 березня, 17 квітня, 19 червня, 17 липня, 18 вересня, 16 жовтня, 18 листопада |
|  | - із запуском електросирен | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 20 лютого, 15 травня, 21 серпня, 20-21 листопада |
| 24. | Перевірка виконання ПАТ «Укртелеком» регламентних робіт на апаратурі оповіщення у містах і районах області | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | щомісяця, за узгодженим окремим планом |
|  | Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту |  |  |
| 25. | Проведення перевірок: |  |  |
|  | 1) стану техногенної та пожежної безпеки на хімічно небезпечних, вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних об'єктах | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | за окремим планом |
|  | 2) стану протипожежного захисту: |  |  |
|  | - сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації | червень - серпень |
|  | - закладів освіти та підготовки до навчального 2013/14 року | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | липень - серпень |
|  | - хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2013 року | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | травень - липень |
|  | - місць відпочинку та оздоровлення громадян | Головне управління: Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління: освіти і науки; культури і туризму; з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | квітень - травень |
| 26. | Проведення перевірок райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до: |  |  |
|  | - весняного льодоходу, повені та паводків | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | лютий - березень |
|  | - до початку сезону відпочинку місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Державна екологічна інспекція в Луганській області (за згодою), Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління: з питань надзвичайних ситуацій; у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | квітень -травень |
|  | - до роботи (дій) в осінньо-зимовий період | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), головні управління: житлово-комунального господарства; промисловості та розвитку інфраструктури; охорони здоров'я облдержадміністрації, управління: транспорту та зв'язку; з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | вересень -жовтень |
|  | - дій під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період автодорожніх служб | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | листопад |
| 27. | Перевірка технічного стану гідротехнічних споруд щодо готовності до пропуску весняної повені, паводку та льодоходу | Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | лютий - березень |
|  | Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення |  |  |
| 28. | Підготовка керівного складу і працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
| 29. | Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації заявок до проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області слухачами з функціонального навчання» | райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | 01 жовтня |
| 30. | Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях: |  |  |
|  | - розроблення комплексного плану заходів щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з основних вимог правил безпеки життєдіяльності | Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління: освіти і науки; у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | протягом року |
| 31. | Організація та проведення: |  |  |
|  | 1) місцевих змагань, семінарів, тренінгів, зборів, акції «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой-рятівник року», фестивалю «Дружин юних рятувальників», зборів-змагань серед учасників Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», ХІІІ обласного збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки» | Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), управління: у справах сім'ї, молоді та спорту; освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року (за окремим рішенням) |
|  | 2) засідання обласної науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
|  | 3) семінару з викладачами нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації | навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації | протягом року (за окремим планом) |
|  | 4) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, керівники навчальних закладів | травень, листопад |
| 32. | Забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газетах і журналах з основних напрямів безпеки життєдіяльності; проведення акцій “Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой-рятувальник року” | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), головні управління: житлово-комунального господарства; охорони здоров'я облдержадміністрації, управління: у справах сім'ї, молоді та спорту; освіти і науки; з питань надзвичайних ситуацій; транспорту та зв'язку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
| 33. | Створення циклу тематичних телевізійних та радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням аудиторії, на яку розраховані ці програми | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), головні управління: охорони здоров'я; житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації | протягом року |
| 34. | Розроблення та виготовлення методичних посібників, збірників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), управління: у справах сім'ї, молоді та спорту; освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | протягом року |
|  | Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту |  |  |
| 35. | Підготовка інформації до розділів Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Луганській області у 2012 році | управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), головні управління: житлово-комунального господарства; промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Державна екологічна інспекція в Луганській області | до 01 березня |
| 36. | Участь у міжнародному виставковому форумі «Технології захисту – 2013» | Головне управління Держтехногенбезпеки у Луганській області (за згодою), Головне територіальне управління МНС у Луганській області (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації | вересень |