Проект

ЗВІТ

про реалізацію Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області у 2013 році

Регіональний план заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні затверджено заступником голови облдержадміністрації Репицьким А.В. 
29 липня 2013 року після відповідного громадського обговорення (посилання на інформаційне повідомлення

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-info/2013/06/27/uvp-kg-info_54120.html

посилання на звіт про проведене обговорення

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-zvt/2013/07/30/uvp-kg-zvt_54121.html).

13 листопада 2013 року в м. Луганську відбулася Всеукраїнська конференція з обговорення підсумків реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. У конфренції взяли участь голова облдержадміністрації Пристюк В.М., голова облради Голенко В.М., керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Лациба М.В. та представники громадських рад при Запорізькій, Одеській, Сумській, Полтавській, Донецькій облдержадміністраціях. У ході конференції працювали дві секції: «Громадські ради як комунікаційний майданчик влади та громадськості» та «Демократія участі – крок на шляху європейської інтеграції України». Учасниками конференції була ухвалена резолюція, в якій надано низку пропозицій щодо вдосконалення роботи громадських рад та розвитку місцевої демократії.

Переважна більшість пунктів зазначеного плану виконана протягом 2013 року, зокрема:

- пункт 1 – виконано. Згідно із зазначеним пунктом розроблено та наказом Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації 
від 06.09.2013 № 82 затверджено порядок планування і моніторингу реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства (інформаційне повідомлення http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-info/2013/07/29/uvp-kg-info_54122.html

звіт про проведене обговорення http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-zvt/2013/09/06/uvp-kg-zvt_56163.html);

- пункт 2 – виконано. 11 листопада 2013 року відбувся «день відкритих дверей» для громадськості та ЗМІ в облдержадміністрації, у ході якого ОДА відвідала група представників молодіжних об'єднань та студентського самоврядування. Молодим людям було проведено екскурсію обласною держадміністрацією. Крім того, з ними зустрівся перший заступник голови ОДА Лозовський Е.М.

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/12/news_59645.html);

  - пункт 3 – виконано. У листопаді 2013 року райдержадміністраціями та виконкомами міських рад міст обласного значення проведено «дні відкритих дверей» для представників ІГС та ЗМІ для ознайомлення з роботою органів влади

(http://www.svk.gov.ua/ru/news/view/caption/denyotkritihdverey);

  - пункт 4 – виконано. У серпні – вересні 2013 року проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками (відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.10.2011 № 1049)

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/09/06/news_56138.html);

- пункт 5 – виконано. 03 грудня 2013 року проведено День громадянського суспільства області. Цього дня в містах та районах Луганщини відбулися заходи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства (http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/12/04/news_61173.html);

- пункт 6 – виконано. 13 листопада 2013 року в м.Луганську проведено Всеукраїнську конференцію з обговорення підсумків реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. У заході взяли участь голова облдержадміністрації Пристюк В.М., голова облради Голенко В.М., керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Лациба М.В. та представники громадських рад при Запорізькій, Одеській, Сумській, Полтавській, Донецькій облдержадміністраціях

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/13/news_59936.html

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/13/news_59937.html

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/14/news_59802.html

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/14/news_59804.html);

- пункт 7 – виконано. У вересні 2013 року після громадського обговорення було затверджено Порядок визначення пріоритетів, відповідно до яких на конкурсній основі надаватиметься підтримка проектам та програмам громадських, благодійних організацій, творчих спілок (інформаційне повідомлення

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-info/2013/08/02/uvp-kg-info_54124.html

звіт про проведене обговорення http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-zvt/2013/09/06/uvp-kg-zvt_56146.html);

- пункт 8 – не виконано через відсутність переможця в конкурсі проектів (див. п.4). У конкурсі проектів не було визначено переможця через що не було необхідності розробляти методику проведення моніторингу проектів ІГС, для реалізації яких надається підтримка;

- пункт 9 - не виконано. Наразі триває пошук оптимального приміщення для розміщення обласного Інформаційно-ресурсного центру для інститутів громадянського суспільства;

- пункт 10 – виконано. У листопаді 2013 року стартувала робота «Обласної школи громадського активіста», яка є інноваційним заходом в масштабах України. Заняття проходять у форматі інтерактивних тренінгів. Заздалегідь була сформована група із всіх бажаючих представників громадськості. У якості тренерів залучаються як представники влади, так і громадськості

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/11/news_59580.html

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/22/news_60297.html);

- пункт 11 – виконано. Департаментом масових комунікацій ОДА розроблено та випущено «Довідник громадського активіста Луганщини», який розповсюджено серед учасників Всеукраїнської конференції 13 листопада 2013 року. Довідник містить необхідну нормативно-правову базу для заняття громадською діяльністю, корисні контакти голів громадських рад області та начальників відділів райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, відповідальних за взаємодію з громадськістю, посилання на сайти, а також низку іншої інформації.

Довідник опубліковано в головному меню сайту облдержадміністрації в розділі «Влада і громадськість» за посиланням http://www.loga.gov.ua/oda/oda-vig/oda-vig-da/;

- пункт 12 – виконано. У вересні 2013 року затверджено програму короткотермінового семінару «Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Навчально-тематичний план семінару включає в себе 12 годин (6 лекцій), під час яких розглядаються низка питань щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, налагодження діалогу влади та представників інститутів громадянського суспільства. До лекцій залучаються працівники всіх категорій райдержадміністрацій, виконкомів міських рад та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. У якості лекторів виступають як представники влади, так і громадських організацій. Так, вже було проведено лекції за темами: «Механізм проведення консультацій з громадськістю» та «Громадське сприяння впровадженню Міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на Луганщині»

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uvvp-progrg/uvvp-progrg-vik/2013/09/16/uvvp-progrg-vik_56591.html

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uvvp-progrg/uvvp-progrg-vik/2013/09/20/uvvp-progrg-vik_56903.html

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uvvp-progrg/uvvp-progrg-vik/2013/10/03/uvvp-progrg-vik_57694.html).

- пункт 13 – виконано. У серпні 2013 року Департаментом масових комунікацій облдержадміністрації виготовлено методичні рекомендації для працівників обласної держадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських рад «Як проводити консультації з громадськістю та громадську експертизу». Рекомендації розповсюджено серед учасників вищезазначених семінарів та опубліковано на сайті Департаменту для загального користування

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/08/13/news_54693.html);

- пункт 14 – виконано. У 2013 році Луганська облдержадміністрація першою в Україні запровадила рейтингову оцінку діяльності виконкомів міських рад та райдержадміністрацій за напрямком «робота з громадськістю». Для цього була розроблена та затверджена відповідна методика. Вже проведено рейтингове оцінювання за чотири квартали 2013 року;

- пункт 15 – не виконано. Запровадження практики вивчення досвіду роботи інститутів громадянського суспільства фахівцями облдержадміністрації заплановано на 2014 рік;

- пункт 16 – виконано. 17 липня 2013 року в Луганському обласному перинатальному центрі відбувся виїзний Форум громадських рад області «Діалог заради реформ», учасники якого обговорили процес реалізації на Луганщині ініціатив Президента України із захисту материнства і дитинства. У заході взяли участь заступник голови ОДА Івченко А.Г., члени громадських рад при облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах міських рад;

- пункт 17 – підготовка та видання бюлетеню «Громадські ради Луганщини» в активному стані та заплановано в I кварталі 2014 року;

- пункт 18 – виконано. Протягом року підтримувалася робота першого в Україні Інтернет-порталу, присвяченому реалізації реформ, «Діалог заради реформ: впровадження соціально-економічних реформ на Луганщині». У листопаді розпочато реконструкцію Інтернет-порталу з метою його наповнення актуальною інформацією щодо розвитку громадянського суспільства регіону та України;

- пункт 19 – виконано. 20 вересня 2013 року проведено Facebook-конференцію щодо перспектив реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Обговорення відбулося на офіційній сторінці Департаменту масових комунікацій ОДА в соцмережі Facebook

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/09/20/news_56894.html);

- пункт 20 – не виконано. Проведення регіонального Форуму інститутів громадянського суспільства було заплановано на 3 грудня, однак, з об’єктивних причин було перенесено

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/20/news_60139.html);

- пункт 21 – не виконано через відсутність фінансування зазначеного пункту заходів.

План виконано майже на 80 %, не реалізовані заходи є не втіленими через обєктивні причини (відсутність фінансування, перенесення заходів за погодженням із представниками ІГС та ін.).

Виконані заході цілком відповідають завданням, визначеним Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, таким як:

  - напрям Стратегії: сприяння становленню та розвитку мережі інститутів громадянського суспільства у багатоманітності їх форм – ВИКОНАНО. Обласною держадміністрацією системно забезпечується взаємодія з інститутами громадянського суспільства різних форм та напрямків діяльності. Для вдосконалення співпраці у 2013 році за дорученням голови облдержадміністрації Пристюка В.М. у кожному структурному підрозділі ОДА призначено особу на рівні заступника керівника, яка є відповідальною за взаємодію з ІГС та проведення консультацій з громадськістю. Функції та обовязки відповідальних осіб затверджені наказами структурних підрозділів;

  - напрям Стратегії: налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування – ВИКОНАНО. Одним із напрямків регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 – 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» є надання організаційної підтримки ІГС у процесі реалізації їх ініціатив. У рамках виконання зазначеного напрямку облдержадміністрацією надано підтримку низці громадських організацій, напр., 22 серпня поточного року з ініціативи Східноукраїнського центру громадських ініціатив відбулося засідання круглого столу на тему: «Доступність громадськості до генеральних планів міст Луганської області: проблеми та шляхи їх вирішення»;

  - напрям Стратегії: забезпечення участі громадянського суспільства та його інститутів у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики – ВИКОНАНО. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.11.2010 № 996 облдержадміністрацією на постійній основі забезпечується участь громадськості у вирішенні актуальних питань розвитку регіону, зокрема, шляхом проведення консультацій у безпосередній та опосередкованих формах;

  - напрям Стратегії: забезпечення умов для активізації участі громадян у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень, здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, щодо запобігання та протидії корупції, підвищення прозорості діяльності цих органів – ВИКОНАНО. Так, з метою запобігання корупції Департаментом масових комунікацій облдержадміністрації протягом березня-квітня 2013 року забезпечено проведення публічного звітування всіх структурних підрозділів облдержадміністрації про витрачання бюджетних коштів за 2012 рік. У травні 2013 року з ініціативи Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка» відбулося засідання «круглого столу» за темою: «Партнерство «Відкритий Уряд» на Луганщині: реалізація та перспективи». Під час засідання розглянуто питання: «Запобігання та протидія корупції як один із основних напрямків Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»: виконання Ініціативи Луганською облдержадміністрацією»;

  - напрям Стратегії: підтримка різноманітних форм місцевої демократії – ВИКОНАНО. Так, у ході Всеукраїнської конференції з обговорення підсумків реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства одна із секцій працювала за темою: «Демократія участі – крок на шляху європейської інтеграції України»;

  - напрям Стратегії: створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності інститутів громадянського суспільства – ВИКОНАНО. Облдержадміністрацією на постійній основі надається організаційна, методична, інформаційна підтримка діяльності ІГС для реалізації їх ініціатив;

  - напрям Стратегії: удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення, встановлення гарантій їх діяльності – ВИКОНАНО. Окремим пунктом регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 – 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» є сприяння активізації діяльності органів самоорганізації населення. У рамках реалізації цього напрямку діяльності, облдержадміністрацією протягом 2013 року проведено два засідання «круглого столу», в одному з яких взяв участь член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України Крупник А.С. Також надавалося сприяння роботі Першої школи самоорганізації Луганської області (у січні 2014 року відбувся заключний семінар в рамках роботи школи із врученням дипломів про навчання);

  - напрям Стратегії: створення належних умов для участі молодих громадян через молодіжні громадські організації та об'єднання у розробленні і реалізації державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді – ВИКОНАНО. Як зазначалося, під час «дня відкритих дверей» в облдержадміністрації відбулася зустріч першого заступника голови ОДА Лозовського Е.М. із групою лідерів студентського самоврядування та молодіжних громадських об’єднань регіону. Крім того, до складу громадської ради при облдержадміністрації входять п’ять представників молодіжних громадських організацій області;

  - напрям Стратегії: запровадження проведення систематичних консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, завчасного оприлюднення проектів відповідних актів на офіційних веб-сайтах цих органів, використання інших механізмів взаємодії – ВИКОНАНО. Протягом 2013 року облдержадміністрацією проведено більше 250 консультацій з громадськістю, у ході яких було обговорено 242 актуальних питань розвитку регіону та держави, зокрема: 80 електронних консультацій з громадськістю; 54 засідань «круглих столів», тренінгів, семінарів; більше 40 теле-, радіовиступів; 17 конференцій, форумів; 14 Інтернет-конференцій (у т.ч. відео-, медіаконференцій); 6 зустрічей з громадськістю; 
6 громадських слухань; 1 вивчення громадської думки; 
46 нарад, засідань робочих груп та консультативно-дорадчих органів за участю громадськості;

  - напрям Стратегії: сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, удосконалення механізмів їх взаємодії з консультативно-дорадчими органами, зокрема, шляхом розроблення пропозицій щодо внесення змін до Типового регламенту діяльності місцевої державної адміністрації та до чинних регламентів органів виконавчої влади – ВИКОНАНО. Протягом року Департаментом масових комунікацій облдержадміністрації на постійній основі надається необхідне матеріально-технічне та організаційне сприяння діяльності громадської ради при ОДА. У 2013 році введено інноваційну практику проведення виїзних засідань ради. Відбулося три виїзних засідання: на базі Луганського обласного перинатального центру, в унікальному комплексі XIXсторіччя «Садиба Мсциховського» (с. Селезнівка Перевальського району) та в спортивному комплексі «ЛТК Арена». Крім того, у липні 2013 року проведено вже традиційний, третій, Форум громадських рад області «Діалог заради реформ» на базі Луганського обласного перинатального центру. За сприяння облдержадміністрації голова громадської ради при ОДА Запорожцев М.В. взяв участь у зустрічі голів громадських рад при органах виконавчої влади з представниками Уряду, зокрема, з Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Темником Г.П.

Під час Всеукраїнської конференції з обговорення підсумків реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства одна із секцій працювала за темою: «Громадські ради як комунікаційний майданчик влади та громадськості». Учасики секцій ухвалили резолюцію конференції, у якій також надавалися пропозиції щодо вдосконалення роботи громадських рад та постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.11.2010 № 996. Резолюція направлена КМУ та Координаційній раді з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України;

  - напрям Стратегії: створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів та забезпечення врахування їх рекомендацій; здійснення методичної підтримки та підвищення організаційної спроможності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації процедур залучення громадськості до формування і реалізації державної, регіональної політики – ВИКОНАНО. Департаментом масових комунікацій облдержадміністрації було проведено навчання працівників структурних підрозділів ОДА щодо прояснення механізму проведення громадської експертизи та видано методичні рекомендації для працівників структурних підрозділів ОДА, РДА, виконкомів міських рад «Як проводити консультації з громадськістю та громадську експертизу»;

  - напрям Стратегії: розвиток механізмів електронного урядування та електронної демократії – ВИКОНАНО. 
20 грудня 2013 року облдержадміністрацією спільно з Луганським обласним центром політичних та соціологічних досліджень «Політсоціум» проведено засідання «крглого столу» за темою: «Електронне врядування та електронна демократія в територіальних громадах Луганської області: проблеми та успішна практика», у ході якого було обговорено принципи впровадження електроної демократії в області;

  - напрям Стратегії: удосконалення порядку участі інститутів громадянського суспільства у прийнятті рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, у діяльності громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів; здійснення органами виконавчої влади моніторингу громадської думки з питань їх діяльності – ВИКОНАНО. Для забезпечення участі громадян у 2013 році облдержадміністрацією створено два нових консультативно-дорадчих органи: Консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни при облдержадміністрації та Координаційну раду при ОДА з питань розвитку козацтва в області;

  - напрям Стратегії: удосконалення умов для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, публічності всіх етапів підготовки і прийняття ними рішень, оприлюднення проектів рішень, доступу до інформації про діяльність та рішення зазначених органів – ВИКОНАНО. Обласною держадміністрацією у 2013 році проведено модернізацію офіційного сайту ОДА та створено новий розділ «Влада і громадськість» в головному меню сайту. У зазначеному розділі публікується інформація стосовно консультацій з громадськістю, є основна нормативно-правова база, корисні Інтернет-посилання та опубліковано розроблений обласною держадміністрацією «Довідник громадського активіста Луганщини»;

  - напрям Стратегії: запровадження єдиної методики визначення пріоритетів державної фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства – ВИКОНАНО. У 2013 році після громадського обговорення було затверджено Порядок визначення пріоритетів, відповідно до яких на конкурсній основі заплановано надавати підтримку проектам та програмам громадських, благодійних організацій, творчих спілок;

  - напрям Стратегії: сприяння участі осіб з особливими потребами в діяльності інститутів громадянського суспільства, впровадження соціальної моделі інвалідності – ВИКОНАНО. До Дня захисту дітей обласною держадміністрацією спільно з Луганською обласною молодіжною громадською організацією інвалідів «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – Схід» проведено засідання «круглого столу» за темою: «Права дітей з інвалідністю: участь у культурному та духовному житті суспільства». Захід проведено в нестандартному форматі: окрім доповідей спікерів відбулася демонстрація виступів дітей-інвалідів із номерами художньої самодіяльності, які стали наглядним підтвердженням того, що на Луганщині діти з фізичними вадами мають всі можливості для самореалізації.

Низка заходів, реалізованих в рамках Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, включені до напрямів діяльності та заходів регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 – 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада», наприклад, співпраця з органами самоорганізації населення, проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками, «днів відкритих дверей» в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування для представників ІГС та ЗМІ, проведення Всеукраїнської конференції з обміну досвідом щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, Дня громадянського суспільства області та ін.

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 – 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» є першою Програмою в Луганській області подібної спрямованості.

У жовтні 2013 Українським незалежним центром політичних досліджень був проведений моніторинг реалізації програм, за підсумками якого видано інформаційний бюлетень «Регіональні програми сприяння розвитку громадянського суспільства: кращі практики». У бюлетені практика реалізації Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області названа однією з кращих в Україні.

Незалежні експерти відзначили, що Луганська область стала лідером у використанні інноваційних форм роботи з громадськістю, почавши роботу «Обласної школи громадського активіста», створення «Банку суспільно значущих ініціатив інститутів громадянського суспільства області», продовживши спілкування з ІГС в соціальній мережі Facebook.

На думку експертів, в Україні всього три програми розвитку громадянського суспільства відрізняються фінансово-цільовою збалансованістю: Луганської, Одеської та Львівської областей

(http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/11/news_59643.html).